桃江县中小学幼儿园布局调整规划

（2024-2035年）

（征求意见稿）

- 为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，落实中央和省委、省政府有关工作要求，科学应对因出生人口总体下降、新型城镇化发展带来的基础教育各学段学龄人口变化，根据湖南省教育厅《关于应对学龄人口变化调整优化中小学幼儿园布局的通知》（湘教通〔2023〕357号）精神，结合我县实际，特制定本方案。

- 一、指导思想

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和新时代党的教育方针，坚持以人民为中心，紧紧围绕实施科教兴国战略和乡村振兴战略，进一步优化中小学幼儿园布局，确保优化布局调整与经济社会发展水平、人口分布状况、生育水平和城镇化进程相适应，使中小学幼儿园布局更趋合理，教育资源配置更加优化，义务教育保障水平、办学水平和教育质量明显提升，促进城乡教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

- 二、工作原则

- （一）科学评估原则。注重工作调研，充分尊重属地党委政府意见和群众意愿，综合当地人口分布、地理特征、交通资源、城镇化进程和学龄人口流动、变化趋势，统筹县域城乡教育资源，科学布局中小学幼儿园。

- （二）方便学生原则。坚持育人为本，充分考虑适龄儿童就学便利、身心发展特点，合理安排学校服务范围。加强分类指导，从严掌握布局，妥善处理学生就近上学与接受良好义务教育的关系，切实保障学生尤其是广大农村学生公平接受教育的权利。

- （三）资源优化原则。按照“一镇三优”（一个乡镇建设好一所初中、一所小学、一所公办幼儿园）的原则，科学规划中小学幼儿园布局，优化完善义务教育城镇优质学校挖潜扩容、乡村小规模学校整合提质、乡镇标准化寄宿制学校建设、普通高中改扩建，提高办学成效，促进城乡教育均衡发展。

- （四）循序渐进原则。在充分论证的基础上，按照高起点、高标准要求，一次规划到位、分步分阶段实施。具体工作推进时序应当根据实际，给予涉及撤并等布局优化调整学校适当的过渡期。

- 三、基本情况

桃江县位于湖南中部偏北，资水中下游，总面积2068平方公里，辖15个乡镇，总人口87万。全县现有中小学校146所，其中公办小学96所，初中32所，九年一贯制学校9所，十二年制学校1所（民办），普通高中5所，职业学校2所（含民办1所），特殊教育学校1所；幼儿园135所，其中公办园51所（含幼教点3个），民办园84所。全县现有幼儿15055人，义务教育阶段学生70041人，高中阶段学生18024人，在编在岗教职工5764人。

- 根据人口出生率和新生入学率预测，学前教育、义务教育阶段学生人数逐年减少，高中阶段未来5年学生人数逐年增加，2028年达最高峰，共增加近6000人。

| 表1：桃江县2012-2023年出生人口数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 年 份 | - 2012 - 年 | - 2013 - 年 | - 2014 - 年 | - 2015 - 年 | - 2016 - 年 | - 2017 - 年 | - 2018 - 年 | - 2019 - 年 | - 2020 - 年 | - 2021 年 | - 2022 年 | - 2023 年 |
| - 出生人数 （人） | 14160 | 12481 | 12129 | 11583 | 12342 | 11467 | 9622 | 8404 | 6745 | 5559 | 4726 | 4250 |
| 表2：桃江县2024-2035年学生人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学段 人数（人） 年份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
| 学前 | 13800 | 11880 | 11000 | 10500 | 10500 | 10500 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 小学 | 43000 | 40300 | 37500 | 34500 | 30800 | 27000 | 24400 | 22400 | 21500 | 20000 | 18800 | 18000 |
| 初中 | 25000 | 25000 | 23500 | 22500 | 21400 | 21400 | 20000 | 18800 | 16000 | 14500 | 12100 | 11000 |
| 高中 | 19700 | 21880 | 23400 | 24000 | 24000 | 22860 | 21380 | 20400 | 20480 | 20800 | 19000 | 17000 |

- 四、调整规划

- （一）学校布局规划

- 1.幼儿园：

- 通过撤并部分公办幼儿园、幼教点，到2028年形成47所公办幼儿园的基本布局。同时，以座谈会形式组织辖区内民办幼儿园举办者会议，按办园硬性条件达标、年检评估等方式，合理、稳妥引导办园质量较差、幼儿人数较少的民办幼儿园合并、撤转、停办。每年通过民办幼儿园申请、乡镇中心学校批准、县教育局批复，拟合并、撤转、停办34所民办幼儿园。

2024年：拟撤并桃花江镇小金龙幼儿园、桃花江镇星韵幼儿园、桃花江镇新花幼儿园、马迹塘镇塅石村幼儿园、鸬鹚渡镇长江幼儿园、修山镇童星幼儿园、沾溪镇邓家山幼儿园、马迹塘镇大塘坪幼教点；拟合并鲊埠回族乡花园台幼儿园与鲊埠回族乡中心幼儿园。

2025年：拟撤并桃花江镇贝贝乐幼儿园、桃花江镇娃哈哈幼儿园、桃花江镇橄榄树幼儿园、桃花江镇蓝萍幼儿园、三堂街镇敏捷幼儿园、三堂街镇龙牙坪幼儿园、三堂街镇接龙桥幼儿园、浮邱山乡彩虹幼儿园、高桥镇石井头村幼儿园、武潭镇伏祖湾幼儿园、沾溪杉木村幼教点。

2026年：拟撤并桃江县桃花江镇家家乐幼儿园有限公司、桃花江镇小清华幼儿园、灰山港镇甘泉山金色摇篮幼儿园、灰山港镇晨晨幼儿园、武潭镇永安幼儿园、武潭镇湘景幼儿园、三堂街镇合水桥苗苗幼儿园、大栗港镇蓓思特幼儿园。

2027年：拟撤并桃花江镇小天使幼儿园、灰山港镇美扬扬幼儿园、马迹塘镇金塘村幼儿园、大栗港镇兴坪幼儿园、浮邱山乡乖宝宝幼儿园、牛田镇芬芳幼儿园，合并灰山港镇卫星幼儿园，原沾溪镇贺家坪小学改办公办幼儿园。拟新办1所公办幼儿园。

- 2028年：拟撤并桃花江镇小博士幼儿园、桃花江镇专科佳幼儿园、拟合并灰山港镇时代骄子幼儿园、高桥镇闪亮幼儿园、沾溪镇家家乐幼儿园、武潭镇天湾幼儿园。

- 2.义务教育学校：

- 根据国家义务教育优质均衡创建“小学、初中学校不超过2000人，九年一贯制学校不超过2500人”的要求，通过撤并部分中小学校、教学点，到2030年形成77所义务教育阶段学校的基本布局，确保顺利通过优质均衡县验收。规划如下。

- 2024年：拟撤并桃花江镇解青小学、桃花江镇莲花小学、高桥镇近邱学校、沾溪镇太平小学、三堂街镇龙牙坪小学、三堂街镇郭家洲教学点、三堂街镇荆竹界教学点、鸬鹚渡镇长江小学、鸬鹚渡镇双塘小学、大栗港镇灵山教学点、大栗港镇铁锚村教学点、马迹塘镇大塘坪教学点、马迹塘镇新塘小学、石牛江镇黄泥田小学、灰山港镇天子坡小学，浮邱山乡会龙小学与浮邱山乡中心学校合并成浮邱山乡枳木山九年一贯制学校，共撤并16所学校，义务教育阶段学校调整为121所。

- 2025年：拟撤并桃花江镇人和桥小学、修山镇洪山教学点、三堂街镇乌旗山小学、鸬鹚渡镇千工坝小学、大栗港镇罗星小学、武潭镇三板桥小学、牛田镇肖家冲小学、灰山港镇绿稼湾小学，沾溪镇杉木村小学、沾溪镇肖车塘小学、沾溪镇贺家坪小学并入沾溪镇中心学校、改为沾溪镇九年一贯制学校，共撤并11所，义务教育阶段学校调整为110所。

- 2026年：拟撤并高桥镇赵家山小学、鸬鹚渡镇玉华小学、鲊埠回族乡竹基仑小学、鲊埠回族乡拨云小学、武潭镇景致小学、武潭镇熊家村小学、武潭镇善溪小学、灰山港镇檀树塘小学，修山镇中心学校与修山镇完全小学合并为修山镇九年一贯制学校，共撤并9所，义务教育阶段学校调整为101所。

- 2027年：拟撤并修山镇花桥港小学、马迹塘镇洞庭小学、大栗港镇筑金坝中学、大栗港镇九湖小学、石牛江镇枧塘坪小学，共撤并5所，义务教育阶段学校调整为96所。

- 2028年：拟撤并高桥镇高桥小学、武潭镇永安小学、马迹塘镇柳山小学、大栗港镇五羊坪小学、石牛江镇安陵坪小学、牛田镇彭家村小学、灰山港镇滩口上小学、灰山港镇河溪水小学，浮邱山乡新桥小学与浮邱山乡梅林中学合并为浮邱山乡梅林九年一贯制学校，武潭镇罗家坪中学与武潭镇八一小学合并为武潭镇罗家坪九年一贯制学校，松木塘镇三节塘小学与松木塘镇关山口中学合并为松木塘镇关山口九年一贯制学校，共撤并11所，义务教育阶段学校调整为85所。

- 2029年：拟撤并三堂街镇乌旗山中学、灰山港镇澄泉湾小学，共撤并2所，义务教育阶段学校调整为83所。

- 2030年：拟撤并鸬鹚渡镇梅山小学、马迹塘镇石门小学，浮邱山乡禁牌小学与浮邱山乡水口山中学合并为浮邱山乡水口山九年一贯制学校，浮邱山乡担水坝小学、浮邱山乡渡口小学与浮邱山乡荷塘中学合并为浮邱山乡荷塘九年一贯制学校，灰山港镇源嘉桥中学与灰山港镇源嘉桥小学合并为灰山港镇源嘉桥九年一贯制学校，共撤并6所，义务教育阶段学校调整为77所。

- 3.高中学校：

- 保持现有高中数量不变，坚持县域和城区普通高中协调发展，对基础条件薄弱的学校进行提质扩容建设，科学应对高中阶段学生人数的增加。推进普职协调发展，擦亮“桃江职教”品牌。

- （二）教师配备规划

根据学生人数变化、现有教师数量、教师退休、公费定向培养师范生补员情况，在不考虑其他因素的情况下，预计到2028年末，我县教师总额基本满足教育教学需求，小学教师富余882人，初中教师富余185人，高中教师缺额1000人，义务教育阶段教师大量富余、高中教师严重不足。预计到2035年年末，全县教师总数减少至4271人，各学段教师数量结构问题进一步凸显，义务教育教师富余1501人（小学1026人，初中475人），高中教师缺额678人。

1.规范编制使用。逐年减少义务教育阶段教师编制使用数，增加高中阶段教师编制数。按高中1:12.5、初中1:13.5、小学1:19的师生比配足学校教师编制；对在校学生数在200人以下的学校，按1.7:1的教职工与班级比单独核定基本编制。做好教师编制动态管理，在不突破现有编制总量的前提下，保留原定基本编制的5%作为附加编制，做到按需配备、动态调整，确保教师编制使用符合各学校教育教学正常开展需要。

2.促进教师的提升和分流。

（1）加大小学阶段全科教师培养力度，推动小学阶段教师专业化水平提升。到2024年，思政课教师专任率达100%；到2025年，劳动教育、信息技术教师专任率达100%；到2026年，心理健康教师专任率达100%；逐年提高音体美专任教师比例，到2027年达到义务教育优质均衡县验收要求。

（2）加快初中阶段教师学历、专业提升。到2026年，45岁以下初中教师本科及以上学历达到100%；到2029年，45岁以下本科及以上学历初中教师高中教师资格证持有率达到50%，到2035年达到80%；加快综合性学科教师培养，鼓励老师向思政、心理健康、信息技术、保健教师转型。通过公开考调，每年遴选30-50名高水平义务教育教师补充高中学校紧缺学科教师。

（3）鼓励优秀义务教育阶段教师向学前教育流动，从2025年秋季起，每年交流50-100名义务教育教师至公办幼儿园，逐步解决学前教育公办幼儿园专任教师在编比例偏低的问题，促进学前教育事业持续健康发展。

（4）鼓励高中学校数量相对过剩科目教师通过转岗培训向紧缺科目教师转型；加强公费定向培养师范生的分配与管理，根据毕业生专业情况合理分配至各学校；有序培养和招录高中紧缺学科和义务教育阶段政策性科目教师；通过公开招聘，每年引进35-50名优秀人才。

3.推进“县管校聘”管理改革。加强中小学教师资源的统筹，完善中小学岗位设置、教师工作岗位聘用机制、教师管理考核制度、教师交流轮岗机制，使教师由“学校人”变为“系统人”，推动教师资源在城乡、区域、学校、学段间动态调整、合理配置，激发教师队伍活力。

4.加快名优教师培养。实施“名优教师培养工程”，加大对骨干教师、教坛新秀、优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者、优秀校长（园长）、卓越教师等名优教师的选拔培养力度，每年培养100名骨干教师，20名教坛新秀，在骨干教师、教坛新秀中评选表彰100名“五优教师”及教坛新秀，打造一批在全县乃至全市、全省有影响力的教育领军人才。

5优化教育环境。进一步完善教师职称评定体系，加强教师待遇保障，确保全县教师工资与公务员工资收入同步调整，巩固义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平成果。努力提高教师政治地位、社会地位，减轻教师负担，营造教育教学良好环境，增强教师幸福感、获得感。

- （三）办学条件规划

1.校产规划。按照“物随生流、合理调配、集中使用”的要求，由属地乡镇中心学校牵头，对被撤学校的电教仪器等设备登记造册，评估后转入长期保留的定点学校；或由乡镇中心学校调剂、移交给辖区内其他学校使用。按规定做好固定资产登记入库工作，上报县教育局核算中心，确保国有资产不流失。校产清查处置工作要在学校撤并一学期内完成，县教育局进行专项督查。

2.校车规划。预计到2030年，全县30%的校车退出市场，全县校车维持在200台左右。每学期根据学校布局、乘车学生人数分布等情况，以每车每个时段不超过4趟为原则，合理调配校车公司、车辆数、车辆、线路等。建立校车考评机制，落实入职查询制度，优先选择违法违规少、车况好、服务质量好的校车公司，依法依规加强管理。做好车辆维护保养、安检、二级维护，强化校车线路隐患排查，完善防护栏、减速带等安全设施。压实校车承运公司校车管理第一责任人责任和主体责任，督促其在调配运力、安全运营、过剩校车退出市场等工作中发挥主导作用。

- 五、工作要求

- （一）强化组织领导、形成合力。全县各级各部门要主动认领任务，“一把手”要亲自部署，将调整优化工作纳入重要议事日程。发挥党委政府主导、教育部门主责，积极协调相关职能部门和村支两委解决调整优化布局中的矛盾困难，动员和组织社会、学校、家庭各方面力量共同参与中小学幼儿园布局调整工作，形成上下同向发力、协调推进的强大动能。

- （二）强化统筹谋划、系统推进。结合城乡发展趋势和新农村建设的要求，优化学校布局。要统筹学段衔接，既要考虑增量，也要考虑减量，通过填谷渡峰实现资源利用最大化。要坚持实事求是，因地制宜、因校施策的原则，不得增加群众就学负担，保障学生就近入学，防止因为学校布局不合理导致学生上学困难甚至辍学，杜绝强制撤并学校和因调整优化出现新的“空心校”。

- （三）强化宣传引导、稳妥推进。加强工作宣传和政策解读，引导群众尊重教育规律，理解、支持、拥护中小学幼儿园布局调整工作。发挥示范引领作用，切实建好调整后的学校，做好校舍、运动场、教学设施及安防设施的改造提质，配齐音体美设施设备、教学仪器、图书和安防设施，确保调整一所、用好一所、带动一批。

- 附件：1-1.桃江县未来10年教师情况

- 1-2.桃江县中小学校办学规划表（2024-2035年）

- 1-3.桃江县幼儿园办学规划表（2024-2035年）

附件1-1

桃江县未来10年教师情况

| 1.桃江县未来10年教师退休情况预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学段 人数（人） 年度 | 2023年年末教师总数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 学前 | 115 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 小学 | 2364 | 64 | 71 | 86 | 58 | 85 | 91 | 82 | 107 | 68 | 75 | 92 | 91 |
| 初中 | 1976 | 54 | 62 | 72 | 81 | 95 | 93 | 101 | 85 | 69 | 73 | 63 | 62 |
| 高中 | 1136 | 43 | 49 | 39 | 47 | 58 | 42 | 48 | 29 | 46 | 32 | 34 | 35 |
| 其他 | 173 | 14 | 12 | 8 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 |
| 合计 | 5764 | 178 | 195 | 205 | 206 | 253 | 238 | 247 | 232 | 201 | 188 | 200 | 196 |
| 2.桃江县未来10年公费定向培养师范生补充数预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学段 人数（人） 年度 | 2023年年末教师总数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 学前 | 115 |  |  |  |  | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 小学 | 2364 | 85 | 105 | 168 | 197 | 30 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 初中 | 1976 | 50 | 38 | 60 | 60 | 30 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 高中 | 1136 | 20 | 18 | 28 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 173 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5764 | 155 | 161 | 260 | 308 | 76 | 86 |  |  |  |  |  |  |
| 3.桃江县未来10年教师需求预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学段 人数（人） 年度 | 2023年年末教师总数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 学前 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 小学 | 2364 | 2377 | 2228 | 2073 | 1907 | 1703 | 1493 | 1327 | 1238 | 1189 | 1106 | 1039 | 995 |
| 初中 | 1976 | 1945 | 1945 | 1828 | 1750 | 1665 | 1665 | 1556 | 1463 | 1245 | 1128 | 942 | 856 |
| 高中 | 1136 | 1655 | 1832 | 1966 | 2016 | 2016 | 1921 | 1796 | 1714 | 1721 | 1748 | 1596 | 1428 |
| 其他 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 合计 | 6146 | 6265 | 6293 | 6155 | 5961 | 5672 | 5367 | 4967 | 4703 | 4443 | 4270 | 3865 | 3567 |
| 4.桃江县未来10年教师保有量预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学段 人数（人） 年度 | 2023年年末教师总数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 学前 | 115 | 112 | 111 | 111 | 104 | 118 | 134 | 130 | 127 | 125 | 125 | 124 | 124 |
| 小学 | 2364 | 2385 | 2419 | 2501 | 2640 | 2585 | 2536 | 2454 | 2347 | 2279 | 2204 | 2112 | 2021 |
| 初中 | 1976 | 1972 | 1948 | 1936 | 1915 | 1850 | 1784 | 1683 | 1598 | 1529 | 1456 | 1393 | 1331 |
| 高中 | 1136 | 1113 | 1082 | 1071 | 1074 | 1016 | 974 | 926 | 897 | 851 | 819 | 785 | 750 |
| 其他 | 173 | 159 | 147 | 143 | 131 | 118 | 107 | 95 | 87 | 71 | 63 | 53 | 45 |
| 合计 | 5764 | 5741 | 5707 | 5762 | 5864 | 5687 | 5535 | 5288 | 5056 | 4855 | 4667 | 4467 | 4271 |
| 5.桃江县未来10年教师需求与保有量差额预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学段 人数（人） 年度 | 2023年年末教师总数 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 学前 | 115 | -3 | -4 | -4 | -11 | 3 | 19 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 小学 | 2364 | 8 | 191 | 428 | 733 | 882 | 1043 | 1127 | 1109 | 1090 | 1098 | 1073 | 1026 |
| 初中 | 1976 | 27 | 3 | 108 | 165 | 185 | 119 | 127 | 135 | 284 | 328 | 451 | 475 |
| 高中 | 1136 | -542 | -750 | -895 | -942 | -1000 | -947 | -870 | -817 | -870 | -929 | -811 | -678 |
| 其他 | 173 | -14 | -26 | -30 | -42 | -55 | -66 | -78 | -86 | -102 | -110 | -120 | -128 |
| 合计 | 5764 | -524 | -586 | -393 | -97 | 15 | 168 | 321 | 353 | 412 | 397 | 602 | 704 |

附件1-2

桃江县中小学校办学规划表（2024-2035年）

| 乡镇 | 序号 | 现状学校 | 学校类型 | 学生 总人数 | 撤并时间 | 撤区并乡前 属于哪个乡镇 | 规划保留学校名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃 花 江 镇 | 1 | 桃花江镇紫金湾学校 | 九年一贯制学校 | 647 |  | 花果山乡 | 桃花江镇紫金湾学校 |
|  | 2 | 桃花江镇兰天希望学校 | 九年一贯制学校 | 797 |  |  | 桃花江镇兰天希望学校 |
|  | 3 | 桃花江镇解青小学 | 小学教学点 | 75 | 2024年 |  |  |
|  | 4 | 桃花江镇人和桥小学 | 小学教学点 | 64 | 2025年 |  |  |
|  | 5 | 桃花江镇近桃小学 | 小学 | 2576 |  | 桃花江镇 | 桃花江镇近桃小学 |
|  | 6 | 桃花江镇桃花江小学 | 小学 | 3180 |  |  | 桃花江镇桃花江小学 |
|  | 7 | 桃花江镇第一中学 | 初级中学 | 1856 |  |  | 桃花江镇第一中学 |
|  | 8 | 桃花江镇第二初级中学 | 初级中学 | 2510 |  |  | 桃花江镇第二初级中学 |
|  | 9 | 桃花江镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 5242 |  |  | 桃花江镇中心学校 |
|  | 10 | 桃花江镇桂花园小学 | 小学 | 3079 |  |  | 桃花江镇桂花园小学 |
|  | 11 | 桃花江镇桃花路小学 | 小学 | 1097 |  |  | 桃花江镇桃花路小学 |
|  | 12 | 桃花江镇桃谷山九年一贯制学校 | 九年一贯制学校 | 2248 |  |  | 桃花江镇桃谷山九年一贯制学校 |
|  | 13 | 桃花江镇城北中学 | 初级中学 | 247 |  | 牛潭河乡 | 桃花江镇城北中学 |
|  | 14 | 桃花江镇狮子山学校 | 小学 | 893 |  |  | 桃花江镇狮子山学校 |
|  | 15 | 桃花江镇金柳桥小学 | 小学教学点 | 93 |  | 桃花江乡 | 桃花江镇金柳桥小学 |
|  | 16 | 桃花江镇莲花小学 | 小学教学点 | 23 | 2024年 |  |  |
| 高 桥 镇 | 1 | 高桥镇中心学校 | 初级中学 | 522 |  | 高桥乡 | 高桥镇中心学校 |
|  | 2 | 高桥镇小山湾学校 | 小学 | 696 |  |  | 高桥镇小山湾学校 |
|  | 3 | 高桥镇高桥小学 | 小学 | 157 | 2028年 |  |  |
|  | 4 | 高桥镇近邱学校 | 小学教学点 | 39 | 2024年 |  |  |
|  | 5 | 高桥镇石井头小学 | 小学 | 134 |  | 石井头乡 | 高桥镇石井头小学 |
|  | 6 | 高桥镇赵家山小学 | 小学教学点 | 85 | 2026年 |  |  |
| 浮 邱 山 乡 | 1 | 浮邱山乡中心学校 | 初级中学 | 135 | 2024年 | 双江乡 | 浮邱山乡枳木山九年一贯制学校（校址枳木山中学） |
|  | 2 | 浮邱山乡会龙小学 | 小学教学点 | 81 |  |  |  |
|  | 3 | 浮邱山乡梅林中学 | 初级中学 | 200 | 2028年 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡梅林九年一贯制学校 （校址梅林中学） |
|  | 4 | 浮邱山乡新桥小学 | 小学 | 222 |  |  |  |
|  | 5 | 浮邱山乡禁牌小学 | 小学 | 285 | 2030年 | 洪桥头乡 | 浮邱山乡水口山九年一贯制学校（校址水口山中学） |
|  | 6 | 浮邱山乡水口山中学 | 初级中学 | 206 |  |  |  |
|  | 7 | 浮邱山乡担水坝小学 | 小学 | 167 | 2030年 | 荷塘乡 | 浮邱山乡荷塘九年一贯制学校 （校址荷塘中学） |
|  | 8 | 浮邱山乡荷塘中学 | 初级中学 | 271 |  |  |  |
|  | 9 | 浮邱山乡渡口小学 | 小学 | 113 |  |  |  |
| 沾 溪 镇 | 1 | 沾溪镇中心学校 | 初级中学 | 503 |  | 沾溪乡 | 沾溪镇九年一贯制学校 |
|  | 2 | 沾溪镇杉木村小学 | 小学 | 146 | 2025年 |  |  |
|  | 3 | 沾溪镇肖车塘小学 | 小学教学点 | 99 | 2025年 |  |  |
|  | 4 | 沾溪镇贺家坪小学 | 小学教学点 | 60 | 2025年 |  |  |
| 沾溪镇 | 5 | 沾溪镇太平小学 | 小学教学点 | 54 | 2024年 | 沾溪乡 |  |
|  | 6 | 沾溪镇伍家洲九年一贯制学校 | 九年一贯制学校 | 461 |  | 伍家洲乡 | 沾溪镇伍家洲九年一贯制学校 |
| 修 山 镇 | 1 | 修山镇洪山教学点 | 小学教学点 | 3 | 2025年 | 修山镇 |  |
|  | 2 | 修山镇中心学校 | 初级中学 | 116 | 2026年 |  | 修山镇九年一贯制学校 |
|  | 3 | 修山镇完全小学 | 小学 | 275 |  |  |  |
|  | 4 | 修山镇三官桥中学 | 初级中学 | 345 |  | 三官桥乡 | 修山镇三官桥中学 |
|  | 5 | 修山镇三官桥小学 | 小学 | 491 |  |  | 修山镇三官桥小学 |
|  | 6 | 修山镇花桥港小学 | 小学 | 102 | 2024年停招一年级，2027年合并 |  |  |
| 三 堂 街 镇 | 1 | 三堂街镇中心学校 | 初级中学 | 565 |  | 三堂街镇 | 三堂街镇中心学校 |
|  | 2 | 三堂街镇完全小学 | 小学 | 929 |  |  | 三堂街镇完全小学 |
|  | 3 | 三堂街镇龙牙坪小学 | 小学教学点 | 88 | 2024年 |  |  |
|  | 4 | 三堂街镇郭家洲教学点 | 小学教学点 | 15 | 2024年 |  |  |
|  | 5 | 三堂街镇合水桥中学 | 初级中学 | 288 |  | 合水桥乡 | 三堂街镇合水桥中学 |
|  | 6 | 三堂街镇合水桥小学 | 小学 | 514 |  |  | 三堂街镇合水桥小学 |
|  | 7 | 三堂街镇荆竹界教学点 | 小学教学点 | 40 | 2024年 |  |  |
|  | 8 | 三堂街镇乌旗山中学 | 初级中学 | 324 | 2029年 | 乌旗山乡 |  |
| 三 堂 街 镇 | 9 | 三堂街镇乌旗山小学 | 小学 | 132 | 2025年 | 乌旗山乡 |  |
|  | 10 | 三堂街镇九峰小学 | 小学 | 154 |  |  | 三堂街镇九峰小学 |
|  | 11 | 三堂街镇赤塘小学 | 小学 | 181 |  |  | 三堂街镇赤塘小学 |
|  | 12 | 三堂街镇湖莲坪九年一贯制学校 | 九年一贯制学校 | 406 |  | 湖莲坪乡 | 三堂街镇湖莲坪九年一贯制学校 |
| 鸬 鹚 渡 镇 | 1 | 鸬鹚渡镇长江小学 | 小学教学点 | 75 | 2024年 | 鸬鹚渡镇 |  |
|  | 2 | 鸬鹚渡镇双塘小学 | 小学教学点 | 88 | 2024年 |  |  |
|  | 3 | 鸬鹚渡镇完全小学 | 小学 | 848 |  |  | 鸬鹚渡镇完全小学 |
|  | 4 | 鸬鹚渡镇中心学校 | 初级中学 | 913 |  |  | 鸬鹚渡镇中心学校 |
|  | 5 | 鸬鹚渡镇千工坝小学 | 小学教学点 | 86 | 2025年 |  |  |
|  | 6 | 鸬鹚渡镇玉华小学 | 小学 | 175 | 2026年 | 板溪乡 |  |
|  | 7 | 鸬鹚渡镇花桥小学 | 小学 | 170 |  |  | 鸬鹚渡镇花桥小学 |
|  | 8 | 鸬鹚渡镇梅山小学 | 小学 | 110 | 2025年撤五六年级，2030年撤 |  |  |
|  | 9 | 鸬鹚渡镇板溪九年一贯制学校 | 九年一贯制学校 | 213 | 2024年撤初中部 |  | 鸬鹚渡镇板溪小学 |
| 大栗 港镇 | 1 | 大栗港镇筑金坝中学 | 初级中学 | 118 | 2024年停招七年级，2027年撤 | 筑金坝乡 |  |
| 大 栗 港 镇 | 2 | 大栗港镇筑金坝小学 | 小学 | 312 |  | 筑金坝乡 | 大栗港镇筑金坝小学 |
|  | 5 | 大栗港镇灵山教学点 | 小学教学点 | 18 | 2024年 | 栗山河乡 |  |
|  | 6 | 大栗港镇栗山河九年一贯制学校 | 九年一贯制学校 | 628 |  |  | 大栗港镇栗山河九年一贯制学校 |
|  | 7 | 大栗港镇九湖小学 | 小学教学点 | 74 | 2024年停招小一、二，2027年撤 |  |  |
|  | 8 | 大栗港镇罗星小学 | 小学教学点 | 89 | 2024年停招小一、二，2027年撤 |  |  |
|  | 3 | 大栗港镇五羊坪小学 | 小学 | 119 | 2024年停招小一， 2028年撤 | 大栗港乡 |  |
|  | 4 | 大栗港镇完全小学 | 小学 | 1555 |  |  | 大栗港镇完全小学 |
|  | 9 | 大栗港镇中心学校 | 初级中学 | 990 |  |  | 大栗港镇中心学校 |
|  | 10 | 大栗港镇铁锚村教学点 | 小学教学点 | 23 | 2024年 |  |  |
| 鲊 埠 回 族 乡 | 1 | 鮓埠回族乡中心学校 | 初级中学 | 265 |  | 鲊埠回族乡 | 鮓埠回族乡中心学校 |
|  | 2 | 鮓埠回族乡竹基仑小学 | 小学教学点 | 91 | 2026年 |  |  |
|  | 3 | 鮓埠回族乡瓦渣湾小学 | 小学 | 373 |  |  | 鮓埠回族乡瓦渣湾小学 |
|  | 4 | 鮓埠回族乡拨云小学 | 小学 | 119 | 2026年 |  |  |
| 武 潭 镇 | 1 | 武潭镇中心学校 | 初级中学 | 2144 |  | 武潭镇 | 武潭镇中心学校 |
|  | 2 | 武潭镇景致小学 | 小学教学点 | 78 | 2026年 |  |  |
|  | 3 | 武潭镇石桥小学 | 小学 | 160 |  |  | 武潭镇石桥小学 |
|  | 4 | 武潭镇三板桥小学 | 小学 | 154 | 2025年 |  |  |
|  | 5 | 武潭镇中心完小 | 小学 | 1999 |  |  | 武潭镇中心完小 |
|  | 6 | 武潭镇罗家坪中学 | 初级中学 | 327 | 2028年 | 罗家坪乡 | 武潭镇罗家坪九年一贯制学校 |
|  | 7 | 武潭镇八一小学 | 小学 | 522 |  |  |  |
|  | 8 | 武潭镇熊家村小学 | 小学教学点 | 80 | 2026年 |  |  |
|  | 9 | 武潭镇善溪小学 | 小学教学点 | 65 | 2026年 | 天湾乡 |  |
|  | 10 | 武潭镇天湾小学 | 小学 | 195 |  |  | 武潭镇天湾小学 |
|  | 11 | 武潭镇汤家段小学 | 小学 | 136 |  |  | 武潭镇汤家段小学 |
|  | 12 | 武潭镇杨林小学 | 小学 | 216 |  | 龙拱滩乡 | 武潭镇杨林小学 |
|  | 13 | 武潭镇永安小学 | 小学 | 128 | 2028年 |  |  |
| 马 迹 塘 镇 | 1 | 马迹塘镇中心学校 | 初级中学 | 1138 |  | 马迹塘镇 | 马迹塘镇中心学校 |
|  | 2 | 马迹塘镇大塘坪教学点 | 小学教学点 | 26 | 2024年 |  |  |
|  | 3 | 马迹塘镇新塘小学 | 小学教学点 | 24 | 2024年 |  |  |
|  | 4 | 马迹塘镇完全小学 | 小学 | 1786 |  |  | 马迹塘镇完全小学 |
|  | 5 | 马迹塘镇龙溪中学 | 初级中学 | 300 |  | 龙溪乡 | 马迹塘镇龙溪九年一贯制学校 |
|  | 6 | 马迹塘镇柳山小学 | 小学 | 314 | 2028年 |  |  |
| 马 迹 塘 镇 | 7 | 马迹塘镇易家坊小学 | 小学 | 151 |  |  | 马迹塘镇易家坊小学 |
|  | 8 | 马迹塘镇泗里河中学 | 初级中学 | 244 |  | 泗里河乡 | 马迹塘镇泗里河中学 |
|  | 9 | 马迹塘镇泗里河实验小学 | 小学 | 324 |  |  | 马迹塘镇泗里河实验小学 |
|  | 10 | 马迹塘镇石门小学 | 小学 | 236 | 2030年 |  |  |
|  | 11 | 马迹塘镇洞庭小学 | 小学教学点 | 95 | 2027年 |  |  |
|  | 12 | 马迹塘镇王家村小学 | 小学 | 235 |  | 王家村乡 | 马迹塘镇王家村小学 |
| 石 牛 江 镇 | 1 | 石牛江镇芙蓉学校 | 初级中学 | 1068 |  | 石牛江镇 | 石牛江镇芙蓉学校 |
|  | 2 | 石牛江镇完全小学 | 小学 | 1024 |  |  | 石牛江镇完全小学 |
|  | 3 | 石牛江镇枧塘坪小学 | 小学 | 132 | 2024年停招小一，2027年撤 |  |  |
|  | 4 | 石牛江镇安陵坪小学 | 小学 | 171 | 2025年停招小一，2028年撤 |  |  |
|  | 5 | 石牛江镇黄泥田小学 | 小学教学点 | 42 | 2024年 | 黄泥田乡 |  |
|  | 6 | 石牛江镇川门湾小学 | 小学 | 195 |  |  | 石牛江镇川门湾小学 |
| 牛 田 镇 | 1 | 牛田镇中心学校 | 初级中学 | 926 |  | 金光山乡 | 牛田镇中心学校 |
|  | 2 | 牛田镇完全小学 | 小学 | 790 |  |  | 牛田镇完全小学 |
|  | 3 | 牛田镇彭家冲小学 | 小学教学点 | 58 | 2028年 | 杉树仑乡 |  |
| 牛田镇 | 4 | 牛田镇肖家冲小学 | 小学教学点 | 50 | 2025年 |  |  |
|  | 5 | 牛田镇杉树仑小学 | 小学 | 111 |  |  | 牛田镇杉树仑小学 |
| 松 木 塘 镇 | 1 | 松木塘镇三节塘小学 | 小学 | 321 | 2028年 | 关山口乡 | 松木塘镇关山口九年一贯制学校 |
|  | 2 | 松木塘镇关山口中学 | 初级中学 | 291 |  |  |  |
|  | 3 | 松木塘镇桥头河九年一贯制学校 | 九年一贯制学校 | 201 | 2026年撤并初中部 | 桥头河乡 | 松木塘镇桥头河小学 |
|  | 4 | 松木塘镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 262 |  | 松木塘乡 | 松木塘镇中心学校 |
|  | 5 | 松木塘镇天井山小学 | 小学 | 141 |  | 天井山乡 | 松木塘镇天井山小学 |
| 灰 山 港 镇 | 1 | 灰山港镇中心学校 | 初级中学 | 1234 |  | 灰山港镇 | 灰山港镇中心学校 |
|  | 2 | 灰山港镇第二初级中学 | 初级中学 | 1437 |  |  | 灰山港镇第二初级中学 |
|  | 3 | 灰山港镇向阳花学校 | 小学 | 1455 |  |  | 灰山港镇向阳花学校 |
|  | 4 | 灰山港镇紫荆花小学 | 小学 | 2106 |  |  | 灰山港镇紫荆花小学 |
|  | 5 | 灰山港镇完全小学 | 小学 | 1510 |  |  | 灰山港镇完全小学 |
|  | 6 | 灰山港镇天子坡小学 | 小学教学点 | 79 | 2024年 |  |  |
|  | 7 | 灰山港镇滩口上小学 | 小学 | 132 | 2028年 | 河溪水乡 | 灰山港镇河溪水九年一贯制学校 |
|  | 8 | 灰山港镇河溪水小学 | 小学 | 177 | 2028年 |  |  |
|  | 9 | 灰山港镇河溪水中学 | 初级中学 | 336 |  |  |  |
|  | 10 | 灰山港镇绿稼湾小学 | 小学教学点 | 80 | 2025年 |  |  |
|  | 11 | 灰山港镇万功塘小学 | 小学 | 325 |  | 连河冲乡 | 灰山港镇万功塘小学 |
| 灰 山 港 镇 | 12 | 灰山港镇源嘉桥小学 | 小学 | 395 |  | 源嘉桥镇 | 灰山港镇源嘉桥九年一贯制学校 |
|  | 13 | 灰山港镇源嘉桥中学 | 初级中学 | 202 | 2030年 |  |  |
|  | 14 | 灰山港镇甘泉山小学 | 小学教学点 | 98 |  | 甘泉山乡 | 灰山港镇甘泉山教学点 |
|  | 15 | 灰山港镇檀树塘小学 | 小学教学点 | 65 | 2026年 | 金沙洲乡 |  |
|  | 16 | 灰山港镇金沙洲中学 | 初级中学 | 174 |  |  | 灰山港镇金沙洲九年一贯制学校 |
|  | 17 | 灰山港镇澄泉湾小学 | 小学 | 228 | 2029年 |  |  |
| 民办 学校 | 1 | 益阳市桃江玉潭学校 | 十二年一贯制学校 | 2665 |  | 桃花江镇 | 益阳市桃江玉潭学校 |
| 县 属 学 校 | 1 | 桃江县特殊教育学校 | 特殊教育学校 | 226 |  | 桃花江镇 | 桃江县特殊教育学校 |
|  | 2 | 桃江一中 | 普高 | 3482 |  | 桃花江镇 | 桃江一中 |
|  | 3 | 桃江二中 | 普高 | 1400 |  | 鲊埠回族乡 | 桃江二中 |
|  | 4 | 桃江四中 | 普高 | 3316 |  | 灰山港镇 | 桃江四中 |
|  | 5 | 桃江六中 | 普高 | 1953 |  | 大栗港镇 | 桃江六中 |
|  | 6 | 桃江七中 | 普高 | 1651 |  | 桃花江镇 | 桃江七中 |
|  | 7 | 桃江县职业中专 | 职高 | 3796 |  | 桃花江镇 | 桃江县职业中专 |
|  | 8 | 益阳市扬帆职业技术学校 | 职高 | 1029 |  | 桃花江镇 | 益阳市扬帆职业技术学校 |

附件1-3

桃江县幼儿园办学规划表（2024-2035年）

| 乡镇 | 序号 | 幼儿园名称 | 现幼儿 总人数 | 办园 类型 | 拟撤并 时间 | 撤并方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃花 江镇 | 1 | 桃花江镇第一中心幼儿园 | 236 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 桃花江镇第二中心幼儿园 | 360 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 金贝贝天问北路幼儿园 | 229 | 公办园 |  |  |
|  | 4 | 桃江扬帆幼儿园 | 150 | 民办园 |  |  |
|  | 5 | 桃江县扬帆育才大汉龙城幼儿园有限公司 | 171 | 民办园 |  |  |
|  | 6 | 桃江县扬帆育才经开区幼儿园有限公司 | 230 | 民办园 |  |  |
|  | 7 | 桃江县智多星幼儿园有限公司 | 301 | 民办园 |  |  |
|  | 8 | 桃江县七星苹果幼儿园有限公司 | 153 | 民办园 |  |  |
|  | 9 | 桃江县金贝贝水韵花都幼儿园有限公司 | 135 | 民办园 |  |  |
|  | 10 | 桃花江镇金贝贝花桥路幼儿园 | 124 | 民办园 |  |  |
|  | 11 | 桃花江镇金贝贝幼儿园 | 231 | 民办园 |  |  |
|  | 12 | 桃花江镇康乐美幼儿园 | 141 | 民办园 |  |  |
|  | 13 | 桃花江镇闪亮宝贝幼儿园 | 98 | 民办园 |  |  |
|  | 14 | 桃花江镇小金龙幼儿园 | 84 | 民办园 | 2024 | 拟民转公 |
|  | 15 | 桃花江镇艳子幼儿园 | 124 | 民办园 |  |  |
|  | 16 | 桃花江镇小博士幼儿园 | 71 | 民办园 | 2028 | 建议停办 |
|  | 17 | 桃花江镇橙果蒙氏幼儿园 | 91 | 民办园 |  |  |
|  | 18 | 桃花江镇花果山幼儿园 | 172 | 民办园 |  |  |
|  | 19 | 桃江县桃花江镇家家乐幼儿园有限公司 | 65 | 民办园 | 2026 | 建议停办 |
|  | 20 | 桃花江镇贝贝乐幼儿园 | 47 | 民办园 | 2025 | 建议停办 |
|  | 21 | 桃花江镇才艺幼儿园 | 86 | 民办园 |  |  |
|  | 22 | 桃花江镇小明星幼儿园 | 148 | 民办园 |  |  |
|  | 23 | 桃花江镇小天使幼儿园 | 67 | 民办园 | 2027 | 拟合并 |
|  | 24 | 桃花江镇专科佳幼儿园 | 86 | 民办园 | 2028 | 拟合并 |
|  | 25 | 桃花江镇娃哈哈幼儿园 | 30 | 民办园 | 2025 | 建议停办 |
|  | 26 | 桃花江镇橄榄树幼儿园 | 69 | 民办园 | 2025 | 建议停办 |
|  | 27 | 桃花江镇小清华幼儿园 | 80 | 民办园 | 2026 | 拟合并 |
|  | 28 | 桃花江镇星韵幼儿园 | 18 | 民办园 | 2024 | 建议停办 |
|  | 29 | 桃花江镇新花幼儿园 | 14 | 民办园 | 2024 | 建议停办 |
|  | 30 | 桃花江镇蓝萍幼儿园 | 52 | 民办园 | 2025 | 建议停办 |
|  | 31 | 桃花江镇起点幼儿园 | 105 | 民办园 |  |  |
|  | 32 | 桃花江镇启航幼儿园 | 105 | 民办园 |  |  |
|  | 33 | 桃花江镇杨家坳七星苹果幼儿园 | 160 | 民办园 |  |  |
|  | 34 | 桃花江镇七彩童年幼儿园 | 105 | 民办园 |  |  |
|  | 35 | 桃花江镇近桃启蒙幼儿园 | 84 | 民办园 |  |  |
|  | 36 | 桃江县爱尚幼儿园有限公司 | 140 | 民办园 |  |  |
| 高桥镇 | 1 | 高桥镇中心幼儿园 | 122 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 高桥镇石井头村幼儿园 | 49 | 公办园 | 2025 | 拟合并 |
|  | 3 | 高桥镇闪亮幼儿园 | 76 | 民办园 | 2028 | 拟合并 |
| 浮邱山乡 | 1 | 浮邱山渡口幼儿园 | 91 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 浮邱山乡中心幼儿园 | 101 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 浮邱山乡回龙湾幼儿园 | 163 | 民办园 |  |  |
|  | 4 | 浮邱山乡彩虹幼儿园 | 51 | 民办园 | 2025 | 建议停办 |
|  | 5 | 浮邱山乡乖宝宝幼儿园 | 57 | 民办园 | 2027 | 建议停办 |
| 沾溪镇 | 1 | 沾溪镇中心幼儿园 | 107 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 沾溪镇杉木村小学幼教点 | 32 | 幼教点 | 2025 | 建议停办 |
|  | 3 | 沾溪镇家家乐幼儿园 | 96 | 民办园 | 2028 | 建议停办 |
|  | 4 | 沾溪镇邓家山幼儿园 | 26 | 民办园 | 2024 | 拟合并 |
|  | 5 | 沾溪镇贺家坪幼儿园（贺家坪小学改） | / | 公办园 | 2027 |  |
| 修山镇 | 1 | 修山镇中心幼儿园 | 93 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 修山傎三官桥中心幼儿园 | 74 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 修山镇康家村幼儿园 | 112 | 民办园 |  |  |
|  | 4 | 修山镇童星幼儿园 | 37 | 民办园 | 2024 | 建议停办 |
| 三堂街镇 | 1 | 三堂街镇中心幼儿园 | 128 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 三堂街镇合水桥小学幼教点 | 20 | 幼教点 |  |  |
|  | 3 | 三堂街镇哆来咪幼儿园 | 61 | 民办园 |  |  |
|  | 4 | 三堂街镇敏捷幼儿园 | 30 | 民办园 | 2025 | 建议停办 |
|  | 5 | 三堂街镇小天才幼儿园 | 51 | 民办园 |  |  |
|  | 6 | 三堂街镇丫丫幼儿园 | 80 | 民办园 |  |  |
|  | 7 | 三堂街镇小精灵幼儿园 | 110 | 民办园 |  |  |
|  | 8 | 三堂街镇赤塘幼儿园 | 59 | 民办园 |  |  |
|  | 9 | 三堂街镇龙牙坪幼儿园 | 31 | 民办园 | 2025 | 建议停办 |
| 三堂街镇 | 10 | 三堂街镇合水桥苗苗幼儿园 | 38 | 民办园 | 2026 | 建议停办 |
|  | 11 | 三堂街镇接龙桥幼儿园 | 32 | 民办园 | 2025 | 拟合并 |
| 鸬鹚渡镇 | 1 | 鸬鹚渡镇板溪幼儿园 | 121 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 鸬鹚渡镇蓝精灵幼儿园 | 196 | 民办园 |  |  |
|  | 3 | 鸬鹚渡镇博士幼儿园 | 70 | 民办园 |  |  |
|  | 4 | 鸬鹚渡镇好苗苗幼儿园 | 109 | 民办园 |  |  |
|  | 5 | 鸬鹚渡镇长江幼儿园 | 48 | 民办园 | 2024 | 建议停办 |
| 大栗港镇 | 1 | 大栗港镇第一中心幼儿园 | 230 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 大栗港镇第二中心幼儿园 | 66 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 大栗港镇筑金坝幼儿园 | 41 | 公办园 |  |  |
|  | 4 | 大栗港镇成长快乐幼儿园 | 86 | 公办园 |  |  |
|  | 5 | 大栗港镇伊伊幼儿园 | 63 | 公办园 |  |  |
|  | 6 | 大栗港镇大风车幼儿园 | 155 | 民办园 |  |  |
|  | 7 | 大栗港镇蓓思特幼儿园 | 74 | 民办园 | 2026 | 拟合并 |
|  | 8 | 大栗港镇快乐宝宝幼儿园 | 62 | 民办园 |  |  |
|  | 9 | 大栗港镇金苹果幼儿园 | 75 | 民办园 |  |  |
|  | 10 | 大栗港镇启智幼儿园 | 87 | 民办园 |  |  |
|  | 11 | 大栗港镇兴坪幼儿园 | 57 | 民办园 | 2027 | 建议停办 |
| 鲊埠回族乡 | 1 | 鲊埠回族乡中心幼儿园 | 28 | 公办园 | 2024 | 拟合并 |
|  | 2 | 鲊埠回族乡花园台幼儿园 | 51 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 鲊埠回族乡阳光幼儿园 | 71 | 民办园 |  |  |
| 武潭镇 | 1 | 武潭镇中心幼儿园 | 157 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 武潭镇杨林幼儿园 | 125 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 武潭镇天湾幼儿园 | 45 | 公办园 | 2028 | 拟合并 |
|  | 4 | 武潭镇八一幼儿园 | 140 | 公办园 |  |  |
|  | 5 | 武潭镇三板桥幼儿园 | 246 | 公办园 |  |  |
|  | 6 | 武潭镇伏祖湾幼儿园 | 23 | 公办园 | 2025 | 拟合并 |
|  | 7 | 桃江县武潭社区幼儿园 | 182 | 民办园 |  |  |
|  | 8 | 武潭镇汤家塅幼儿园 | 68 | 民办园 |  |  |
|  | 9 | 武潭镇快乐大拇指幼儿园 | 211 | 民办园 |  |  |
|  | 10 | 武潭镇永安幼儿园 | 55 | 民办园 | 2026 | 拟合并 |
|  | 11 | 武潭镇湘景幼儿园 | 75 | 民办园 | 2026 | 拟合并 |
| 马迹塘镇 | 1 | 马迹塘镇中心幼儿园 | 292 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 马迹塘镇王家村幼儿园 | 32 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 马迹塘镇张家坊幼儿园 | 46 | 公办园 |  |  |
|  | 4 | 马迹塘镇泗里河幼儿园 | 93 | 公办园 |  |  |
|  | 5 | 马迹塘镇大塘坪幼儿园 | 31 | 幼教点 | 2024 | 拟合并 |
|  | 6 | 马迹塘镇新苗幼儿园 | 122 | 民办园 |  |  |
|  | 7 | 马迹塘镇太阳山育苗幼儿园 | 62 | 民办园 |  |  |
|  | 8 | 马迹塘镇星新幼儿园 | 63 | 民办园 |  |  |
|  | 9 | 马迹塘镇金塘村幼儿园 | 84 | 民办园 | 2027 | 拟合并 |
|  | 10 | 马迹塘镇塅石村幼儿园 | 34 | 民办园 | 2024 | 建议停办 |
| 石牛江镇 | 1 | 石牛江镇中心幼儿园 | 185 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 石牛江镇第二中心幼儿园 | 84 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 石牛江镇明珠幼儿园 | 148 | 民办园 |  |  |
|  | 4 | 石牛江镇欣乐幼儿园 | 105 | 民办园 |  |  |
|  | 5 | 石牛江镇增塘幼儿园 | 85 | 民办园 |  |  |
| 牛田镇 | 1 | 牛田镇中心幼儿园 | 118 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 牛田镇杉树仑幼儿园 | 27 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 牛田镇金色童年幼儿园 | 127 | 民办园 |  |  |
|  | 4 | 牛田镇芬芳幼儿园 | 72 | 民办园 | 2027 | 拟民转公 |
| 松木塘镇 | 1 | 松木塘镇中心幼儿园 | 48 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 松木塘镇桥头河幼儿园 | 62 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 松木塘镇关山口幼儿园 | 140 | 公办园 |  |  |
|  | 4 | 松木塘镇天井山中心幼儿园 | 52 | 公办园 |  |  |
| 灰山港镇 | 1 | 桃江县灰山港镇第二中心幼儿园 | 317 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 桃江县灰山港镇卫星幼儿园 | 60 | 公办园 | 2027 | 拟合并 |
|  | 3 | 桃江县灰山港镇企石幼儿园 | 116 | 公办园 |  |  |
|  | 4 | 桃江县灰山港镇源嘉桥幼儿园 | 95 | 公办园 |  |  |
|  | 5 | 桃江县灰山港镇雪峰山幼儿园 | 88 | 公办园 |  |  |
|  | 6 | 桃江县灰山港镇苍场湾幼儿园 | 86 | 公办园 |  |  |
|  | 7 | 灰山港镇时代骄子幼儿园 | 130 | 民办园 | 2028 | 拟合并 |
|  | 8 | 灰山港镇时代骄子古松巷幼儿园 | 147 | 民办园 |  |  |
|  | 9 | 灰山港镇小百合幼儿园 | 141 | 民办园 |  |  |
|  | 10 | 灰山港镇美扬扬幼儿园 | 91 | 民办园 | 2027 | 拟合并 |
|  | 11 | 灰山港镇好苗苗幼儿园 | 102 | 民办园 |  |  |
|  | 12 | 灰山港镇甘泉山金色摇篮幼儿园 | 38 | 民办园 | 2026 | 建议停办 |
|  | 13 | 灰山港镇晨晨幼儿园 | 54 | 民办园 | 2026 | 建议停办 |
|  | 14 | 灰山港镇湘天子幼儿园 | 268 | 民办园 |  |  |
|  | 15 | 灰山港镇时代骄子东方财富生态幼儿园 | 327 | 民办园 |  |  |
|  | 16 | 灰山港镇小百合钻石幼儿园 | 109 | 民办园 |  |  |
|  | 17 | 灰山港镇美羊羊和谐大道幼儿园 | 249 | 民办园 |  |  |
|  | 18 | 桃江县紫荆尊城幼儿园有限公司 | 105 | 民办园 |  |  |
| 县幼儿园 | 1 | 桃江县幼儿园总园 | 560 | 公办园 |  |  |
|  | 2 | 桃江县幼儿园金峪园 | 328 | 公办园 |  |  |
|  | 3 | 桃江县幼儿园育英园 | 281 | 公办园 |  |  |
|  | 4 | 桃江县幼儿园谷山郡园 | 185 | 公办园 |  |  |