桃镇政发〔2020〕11号

桃花江镇人民政府

关于印发《桃花江镇脱贫质量“回头看”和问题整改工作实施方案》的通知

各相关村（社区）、镇直相关部门：

经桃花江镇人民政府研究，特制定《桃花江镇脱贫质量“回头看”和问题整改工作实施方案》，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

桃花江镇人民政府

2020年4月3日

桃花江镇脱贫质量“回头看”和问题整改

工作实施方案

根据《湖南省扶贫开发领导小组关于印发＜全面开展脱贫质量“回头看”切实加强问题整改工作方案＞的通知》（湘扶发〔2020〕4号）、《桃江县扶贫开发领导小组关于印发<桃江县脱贫质量“回头看”和问题整改工作实施方案>的通知》（桃扶领发〔2020〕3号）文件要求。为配合做好国家脱贫攻坚普查工作，排查整改影响稳定脱贫的问题，防范化解返贫、新致贫的风险，实现精准脱贫、不落一人。特制定本方案。

一、工作范围

对全镇26个有扶贫任务的村（社区）开展“回头看”工作。以2019年底建档立卡信息系统数据为依据，对2014年以来的已脱贫户、未脱贫户、边缘户及特殊困难群体（建档立卡以外的低保户、分散供养五保户、重残户、重病户）和贫困村开展“回头看”，不漏一村一户一人。

二、主要内容

重点围绕脱贫质量，排查“两不愁、三保障”实现情况、重大政策落实情况、获得帮扶情况、贫困人口参与脱贫攻坚项目情况，核查脱贫结果的真实性和准确性。对已脱贫户，主要排查影响稳定脱贫的隐患和不足；对未脱贫户，主要排查如期脱贫存在的短板和差距；对边缘户及特殊困难群体，主要核查有无新致贫的风险和问题；对贫困村，主要排查是否达到脱贫出列的标准。具体排查内容，按照省扶贫办统一制定的“回头看”指标体系执行。

三、组织方式

脱贫质量“回头看”排查工作在镇党委、政府领导下进行。

- 工作机制

实行“县负总责、乡镇实施、整村推进”的工作机制，县级负责统筹安排，以镇为主体实施，逐村逐户实地排查。县对我镇派出指导组，由县扶贫办常务副主任付建明担任指导组组长，县扶贫办工作人员刘新意担任指导组联络员，督导推进“回头看”工作。

（二）排查方式

1、县级统一组织，实行镇内村际交叉排查。

2、以镇人民政府为单位组建“回头看”工作组，组长由党委书记文志军担任，工作组在每个有贫困人口的村设排查组，每个村排查组下设若干排查小组，负责入户调查。

（三）人员抽调

“回头看”排查工作，由联镇县级领导县长黄劲、县人大常委会副主任彭习元牵头负责；由镇党委书记文志军担任工作组组长，党委副书记、镇长孙准成和党委副书记汤森林领导担任工作组副组长，县抽调21名人员参与各村排查工作，我镇按照县直干部占排查组成员50%，结合我镇实际任务情况，统筹抽调政治过硬、熟悉政策、业务精湛、作风优良的干部充实到排查组，由排查组全面负责入户核查工作。镇纪委、督查室负责本次交叉排查的督查工作。贫困户和非贫困户情况调查问卷由到户排查人员审核签字，负责录入APP系统（一般两人）；《贫困村退出核实表》由工作组组长和指导组长签字负责,用村级管理账号录入APP系统，同时将签字盖章的纸质档交镇“回头看”领导小组办公室，由镇“回头看”领导小组办公室审核后向县扶贫办提交；《村“回头看”整改成效统计表》《村（行业）扶贫成效统计表》由工作组组长签字负责报镇“回头看”领导小组办公室。

- 任务安排

根据各村排查对象规模，合理布置任务，原则上每个排查小组（2人）每天完成10户左右。

四、时间安排

从2020年3月1日起至6月30日结束，具体分为四个阶段：

（一）工作筹备（4月10日前）。桃花江镇政府根据任务实际，制定好具体实施方案，选配好乡镇干部，规划好时间表、路线图，做好人员分工、任务分配和后勤保障等工作。

（二）入户调查（4月30日前）。根据县、镇制定的“回头看”方案，对照省定指标体系，对所有已脱贫户、未脱贫户、边缘户及特殊困难群体和贫困村开展拉网式全覆盖调查排查，梳理问题，列出清单，拉条挂账。

具体时间安排：4月8日，完成县级培训；4月10日前，完成全镇动员部署和业务培训；4月13日-28日，完成入户排查工作；4月30日前完成所有表格审核提交工作。

（三）问题整改（4月-6月中旬）。本次排查发现的问题，由县指导组组长和镇工作组组长签字后，建立台账，各村（社区）要认真分析问题产生原因、研究整改措施、明确整改主体、落实整改责任，边查边改、立查立改，通过整改切实消除已脱贫户稳定脱贫隐患，补齐未脱贫户脱贫短板，凡今年脱贫对象，6月底前必须基本具备脱贫条件。要积极化解边缘户及特殊困难群体新致贫风险，该纳入帮扶的要及时开展帮扶工作。

（四）总结上报（6月下旬）。镇人民政府将就“回头看”开展情况进行认真总结，建立健全稳定脱贫长效机制、防止返贫动态监测和帮扶机制，形成整改报告。

鉴于当前我镇仍处于疫情防控特殊时期，各村（社区）要结合本区域实际，做到疫情防控与“回头看”两不误，确保6月15日前全部完成“回头看”任务。

五、工作要求

（一）加强组织领导。全面开展脱贫质量“回头看”是今年上半年的重点工作，时间紧、任务重、要求高。为强化领导，经镇扶贫开发领导小组研究决定，成立桃花江镇脱贫质量“回头看”工作领导小组，由党委书记文志军任组长，党委副书记、镇长孙准成、党委副书记汤森林任副组长，经济发展办支部书记郭有林、主任文利为成员。领导小组办公室设经济发展办，由文利同志兼任办公室主任。领导小组要周密安排，科学调度，把培训工作做扎实，特别是要把标准、内容、方法和要求讲清楚。镇联点领导要加强对联系村（社区）“回头看”工作的指导，对工作中发现的困难和问题及时研究解决。

（二）严格工作要求。这次“回头看”是脱贫攻坚期内最后一次大规模排查行动，要保证工作质量，真正做到摸排对象全覆盖，对外出务工人员，也要采取有效方式全部排查到位，把工作做到边，确保不漏一村一户一人。要落实工作责任，每个排查人员要对被调查户排查情况负责，把问题查清查准；村（社区）驻村工作队要对问题整改负责，6月中旬要全部整改到位，切忌“雨过地皮湿”、工作走形式。排查人员要讲求工作方式方法，做好宣传引导，争取群众支持配合。

（三）提供必要保障。“回头看”期间，工作所需经费由镇人民政府统筹安排。

（四）严守工作纪律。此次排查实行“谁调查、谁签字、谁负责”，对工作不实、弄虚作假，以及消极整改、虚假整改的严肃追究责任。相关人员要严格执行中央八项规定和省委九项规定，风清气正开展“回头看”工作。

附件：1、建档立卡贫困户脱贫情况调查问卷

2、非建档立卡户情况调查问卷

附件1

建档立卡贫困户脱贫情况调查问卷

县（市、区）：      乡镇：          村：          组：

户主姓名：    身份证号码：       家庭人口：      脱贫年度：

1.本户2020年度总收入元，人均纯收入元（预测2019年10月1日—2020年9月30日）。

1—1.工资性收入元；生产经营性收入元；

1—2.财产性收入元（资产收益扶贫分红、其他财产性收入）；

1—3.转移性收入元（计划生育金、低保金、特困供养金、养老保险金、生态补偿金、其他转移性收入）；

1—4.生产经营性支出元。

2.平常是否吃的饱（米、面、粮油是否满足基本生活需要）①是，②否。

3.一年四季是否都有应季的衣物①是，②否。

4.是否有义务教育阶段(6-15周岁)儿童、少年①是；②否；（如填“②”直接跳转至“5”）

4—1.义务教育阶段(6-15周岁)儿童、少年是否在校(送教上门视同在校）①是，②否；（如填“①”直接跳转至“5”）

4—2.如不在校，原因是（①身体原因；②延缓入学或已初中毕业；③不想上学；④负担不起）。

5.是否参加城乡居民基本医疗保险（含大病保险）①是；②否。（如填“①”直接跳转至“6”）

5—1.如未参加城乡居民基本医疗保险（含大病保险），原因是

（①处于特殊状态（服刑、参军、失联、死亡、大专及本科以上在校生、外省参保等）；②新识别建档立卡人口、新生儿等正在办理参保手续；③已参加城镇职工基本医疗保险；④其他）。

6.现住房的鉴定结果（①安全（A级或B级）；②不安全（C级或D级）；③未鉴定过）

6—1.住房安全但存在某些隐患（①漏风漏雨；②人畜共住；③投亲靠友；④其他）(选填）。

7.是否易地扶贫搬迁户①是， ②否。（如填“②”直接跳转至“8”）

7—1.是否搬迁入住①是；②否。如参与了搬迁，是否享受了后续帮扶政策①是；②否，是否拆除旧房屋①是，②否;是否复垦①是，②否。

8.是否享受过危房改造政策（①C级危房维修加固；②D级危房拆除重建；③否）。（如填“③”直接跳转至“9”；如填“①”直接跳转至“8—2”）

8—1.D级危房建新是否拆旧①是，②否。

8—2.危房改造是否完成验收①是，②否;

8—3.是否达到验收入住标准①是，②否；（如填“①”直接跳转至“8—5”）

8—4.如未达到入住标准，原因为（①无厨房；②无厕所；③未通水；④未通电；⑤其他）

8—5.危房改造补助资金是否到位①是，②否。

9.饮用水源状况（①自来水；②井水；③山泉水；④其他）。（如填“①”直接跳转至“10”）

9—1.过去一年是否缺水（①不缺；②缺水36天以上）。饮用水是否无明显杂质、异色异味，或常年饮用无不良反应①是；②否。非自来水取水是否方便（①单次取水时间20分钟以内或取水水平距离800米以内；②单次取水时间20分钟以上且取水水平距离800米以外）。

10.建档立卡以来，是否有在校生①是，②否。（如填“②”直接跳转至“11”）(备注：如“4”题填写有在校生，此处为否，不允许通过审核，进行提交)。

10—1.享受过哪些“两免一补”外的教育扶贫政策（①义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助；②义务教育阶段学生营养膳食补助；③免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费；④中等职业教育免学费补助；⑤国家助学金；⑥困难幼儿补助；⑦雨露计划；⑧特困生补助）。

11.建档立卡以来，是否享受过健康扶贫政策①是，②否。（如填“②”直接跳转至“12”）(备注：此处选择为“②否”，应警告提示，但允许通过审核，进行提交)。

11—1.建档立卡以来，享受过哪些健康扶贫政策（①参保缴费补贴；②住院报销比例提高10%；③大病报销起付线降低50%；④先诊疗后付费；⑤一站式结算服务； ⑥慢性病家庭医生签约服务；⑦参加特惠保）。

12.建档立卡以来，是否享受过就业扶贫政策①是，②否。（如填“②”直接跳转至“12—2”）

12—1.建档立卡以来,享受过哪些就业扶贫政策（①参加职业技能培训；②就读技工学校；③获得就业信息服务；④在公益岗位工作过；⑤在扶贫车间工作过；⑥交通补贴）。

12—2.是否有在外就业务工人员①是，②否。（如填“②”直接跳转至“13”）

12—3.就业务工地址。（①县内；②省内县外；③省外）。

13.是否残疾人 ①是，②否。（如填“②”直接跳转至“14”）

13—1.是否办理残疾证①是，②否。享受过哪些残疾人帮扶政策。（①困难残疾人生活补贴；②重度残疾人护理补贴；③其他残疾人补贴；④重度残疾人照护服务；⑤贫困残疾人基本康复服务；⑥残疾人家庭无障碍改造；⑦残疾人子女补助）。

14.建档立卡以来,是否享受过居民最低生活保障①是，②否。（如填“②”直接跳转至“14—2”）

14—1.目前是否还在领取最低生活保障①是，②否。

14—2.建档立卡以来是否享受特困供养（五保）①是，②否。

14—3.建档立卡以来是否参加基本养老保险①是，②否。（如填“②”直接跳转至“15”）

14—4.目前是否领取养老金①是，②否。

15.建档立卡以来，是否借过扶贫小额信贷①是；②否。（如填“②”直接跳转至“16”）

15—1.贷款了元，享受了贴息元。

16.建档立卡以来，是否参与过生态扶贫［包括退耕还林(草)、护林(草)员、生态合作社等］①是，②否。

17.建档立卡以来,是否参与过资产收益扶贫①是，②否。

18.建档立卡以来,是否有农民合作社、龙头企业等新型经营主体带动①是，②否。

19.建档立卡以来,是否参加过产业扶贫项目①是，②否。（如填“②”直接跳转至“20”）

19—1.建档立卡以来,参加的产业扶贫项目。（①种植业；②养殖业；③加工业；④其他特色产业；⑤休闲农业或乡村旅游；⑥光伏；⑦其他产业）。

20.建档立卡以来，总体生产生活状况变化（①明显改善；②有所改善；③没有改善；④变差）。

被访者签名：（其他方式接受调查由复核人员代签，并进行备注说明）

复核人员单位：           复核人员签名：

年   月   日

附件2

非建档立卡户情况调查问卷

县（市、区）：      乡镇：          村：          组：

户主姓名：         身份证号码：            家庭人口：

户属性：（①边缘户、②低保户、③分散供养五保户、④重残户、⑤重病户）

1.本户2020年度家庭总收入元（预测2019年10月1日—2020年9月30日）。其中：特困供养金元，其他收入元。

2.是否有义务教育阶段(6-15周岁)儿童、少年①是，②否。（如填“②”直接跳转至“3”）

2—1.义务教育阶段(6-15周岁)儿童、少年是否在校(送教上门视同在校）①是，②否。（如填“①”直接跳转至“3”）

2—2.如不在校，原因是（①身体原因；②延缓入学或已初中毕业；③不想上学；④负担不起）。

- 是否参加城乡居民基本医疗保险（含大病保险）①是，②否。

3—1.是否有慢性病①是，②否。（如填“②”直接跳转至“3—3”）

3—2.如有慢性病，2019年看病吃药自己花费元。

3—3.2019年是否住院①是，②否。（如填“②”直接跳转至“4”）

3—4.如有住院，共花费元，2019年住院治疗自己花费元。

- 现住房的鉴定结果［①安全（A级或B级；）②不安全（C级或D级）；③未鉴定过］。

4—1.住房安全但存在某些隐患（①漏风漏雨；②人畜共住；③投亲靠友；④其他）。

5.饮用水源状况（①自来水；②井水；③山泉水；④其他）。（如填“①”直接跳转至“6”）

5—1.过去一年是否缺水（①不缺；②缺水36天以上）。饮用水是否无明显杂质、异色异味，或常年饮用无不良反应①是；②否。非自来水取水是否方便（①单次取水时间20分钟以内或取水水平距离800米以内；②单次取水时间20分钟以上且取水水平距离800米以外）。

6.是否有产业项目①是，②否。（如填“②”直接跳转至“7”）

6—1.具体参加的产业项目。（①种植业；②养殖业；③加工业；④其他特色产业；⑤休闲农业或乡村旅游；⑥光伏；⑦其他产业）。

6—2.产业项目是否有农民合作社、龙头企业等新型经营主体带动

①是，②否。

7.是否有在外就业务工人员①是，②否。（如填“②”直接跳转至“8”）

7—1.就业务工地址。（①县内；②省内县外；③省外）。

8.是否重度残疾人（一、二级残疾）①是，②否。（如填“②”直接结束问卷）

8—1.是否办理残疾证①是，②否。

8—2.享受过哪些残疾人保障政策。（①困难残疾人生活补贴；②重度残疾人护理补贴；③其他残疾人补贴；④重度残疾人照护服务；⑤残疾人家庭无障碍改造；⑥残疾人子女补助）。

被访者签名：

复核人员所在单位：       复核人员签名：

年   月   日

桃花江镇党政办公室                       2020年4月3日印发