附件1

桃江县2020年度三峡后续工作专项资金绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年度共下达我县国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金136万元。

目标1：计划投入15万元，用于公路建设。

目标2：计划投入7.5万元，用于饮水安全建设。

目标3：计划投入13.5万元，用于人居环境整治建设。

目标4：计划投入100万元，用于扶持移民发展生产。

目标5：预计增加三峡移民人均收入1000元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度省财政厅下达桃江县国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金136万元，已在规定时间内拨付到位，到位情况见下表。

| 省财政厅下达指标文号 | 金额 （万元） | 到位金额 （万元） | 到位时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湘财综指[2019]91号 | 136 | 136 | 2019年12月6日 |

2.项目资金执行情况分析。

2020年度桃江县共收到国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金136万元。截止到2021年2月28日止，已全部拨付到位。详细数据见下表：

| 省局下达指标文号 | 金额 (万元) | 2021年2月28日止完成资金支付金额(万元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直补 到人 | 美丽家 园建设 | 生产开发及配套设施建设 | 移民 培训 | 其他 |  |
| 湘财综指[2019]19号 | 136 |  | 36 | 100 |  |  |  |

3.项目资金管理情况分析。

资金核算严格按国库集中支付的要求执行，资金拨付严格按省局下达的计划执行，没有发生随意变更项目的现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年度桃江县国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金136万元，其中：计划用于公路建设15万元；计划用于饮水安全建设7.5万元；计划用于人居环境整治建设13.5万元；计划用于扶持移民发展生产100万元。截至2021年2月28日止，所有项目均已按计划实施到位，项目完成率100%，资金拨付率100%。

目标5：预计增加三峡移民人均收入1000元。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

桃江县2021年2月底止，共完成国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金支出生产开发及配套建设100万元,美丽家园建设36万元，共计项目9个。其中，修建公路1条80米，环境整治项目2处，安全饮水管网建设2380米，扶持移民合作社5家。

（2）质量指标。

桃江县的国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金的实施是严格按照省水库移民开发管理局下达的项目计划和省财政厅下达的资金指标文件执行的，项目合格率达到100%。

（3）时效指标。

桃江县的国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金严格按照实施方案时间点拨付。截止到2021年2月28日止资金拨付率100%。

（4）成本指标。

桃江县执行2020年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目计划时没有出现超预算项目，项目支出严格控制在批复预算范围内的项目比例达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

桃江县的国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金支付和项目建设，为移民增收提供了有力保障，促进三峡移民人均增收1000元。

（2）社会效益。

2020年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）建设任务完成后，农村居民受益人口达6039人，其中受益移民415人。

（3）生态效益。

项目扶持受益移民村5个。项目完成后，村容、村貌有了翻天覆地的变化，移民移民安居乐业，幸福指数显著提高。

（4）可持续影响。

桃江县绩效自评工作开展后，随机抽取15名移民，组织专业人员上门进行了问卷调查，移民对项目实施建成后的满意度达100%，全年没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。交办的信访事项及时处理率达100%，全县库区与移民安置区社会大局基本稳定。

3.满意度指标完成情况分析。

移民安置区居民满意度100%；相关信访问题化解率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

桃江县的绩效目标整体完成较好，项目完成进度和资金拨付进度都能按时完成，资金拨付率100%，没有出现偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将严格按照上级相关部门要求在相关网站公开，着力提高绩效意识和财政资金的使用效益。