2020年旅游产业引导资金项目支出

绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县文旅广体局设下列内设机构：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（加挂政务服务股）、群众文化股（文化事业股）、体育管理股、广电影视管理股、旅游管理股、产业发展股、文物保护股，下辖7个独立核算的二级机构：文化市场综合执法大队、桃江县全民健身服务中心、桃江县文化旅游产业发展服务中心、桃江县图书馆、桃江县文化馆、桃江县文物管理所、桃江县美人窝演艺传媒（集团）有限公司（原影剧院改制企业）。主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的政策、法规，起草和实施有关地方规范性文件。

（二）项目基本情况简介

我县在景区建设、乡村旅游示范村建设、旅游宣传推介和旅游项目包装等方面取得了不错的成绩，根据《关于支持和促进旅游产业发展的八条政策措施》的各项措施，各乡镇、各旅游创建村、各相关单位向桃江县创建国家全域旅游示范区协调推进工作领导小组提出了申请旅游产业资金的请示，为项目重点工作提供资金支持。主要涉及三个重点景区建设，包括九龙洞山水乐园建设、大栗港镇刘家村星级乡村旅游建设、壹方山水旅游区建设；洋泉湾、峡山口桃树种植基地、荷园农业旅游基础设施建设；旅游商品开发补助；旅游品牌宣传营销；旅游文化创意；桃花江竹海旅游度假区的配套扶持等。

（三）项目绩效目标

完成桃江县成功创建国家全域旅游示范区三年计划，五年内基本建成世界知名的美人文化休闲度假目的地。突出做好山、水、城、乡文章，统筹推进“一城三线四区”建设， “一城”既桃花江镇（县城，含桃花江“两型社会”建设实践区），“三线”既桃花江国家森林公园、桃花江省级风景名胜区风景线（竹海—浮邱山—罗溪—桃花湖），资江山水风光带、獭溪河生态观光农业走廊，“四区”即石牛江牛田生态观光农业片区、松木塘户外健身休闲康养度假片区、羞女湖生态旅游片区、马武民俗和茶旅文化风情片区。2020年，桃江县文化旅游业接待各类游客1200万人次，同比增长33%；实现旅游综合收入101亿元，同比增长35%。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金安排。2020年旅游产业引导资金安排财政资金175.5万元，已全部到位并落实。

（二）项目资金实际使用情况。资金主要用于以下项目：1星级乡村旅游区九龙洞山水乐园建设20万元；2星级乡村旅游点大栗港镇刘家村建设10万元；3壹方山水旅游区建设30万元，景区成功申报并评为湖南省五星级乡村旅游服务区；4.沾溪洋泉湾旅游基础设施建设10万元；5峡山口桃树种植基地基础设施建设6.5万元；6荷园农业旅游开发基础设施建设5万元；7天问演艺传媒有限公司旅游文化创意补助5万元；8旅游商品开发17万元，包括绿寿康食品、世莲食品、修山钟氏面业、竹缘林科、双俊竹笋、七尖茶叶、浩茗茶业、天问茶叶、平峰山黑木耳、源益农业、农博汇电子商务、百美人文化传媒有限公司；9旅游品牌宣传营销5.5万元；10桃花江竹海旅游度假区扶持政策配套50万元；11创建国家全域旅游示范区优秀单位及优秀个人奖金16.5万元。

（三）项目资金管理情况分析。旅游产业引导资金的使用符合国家旅游经济发展方向和产业政策及项目资金使用管理办法；坚持突出重点，统筹安排，注重效益；坚持经济效益、社会效益和生态效益并重，促进旅游业投资向多元化、社会化和市场化发展。项目资金拨付时均根据预算方案的安排、领导的批示或会议纪要确定支出的额度，资金拔付时，实行了联审会签程序，保障了资金的公开透明。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织实施情况。旅游产业引导资金具体项目因性质不同，具体组织实施情况也不同。按照县政府办公室于2017年11月9日印发《关于支持和促进旅游产业发展的八条政策措施》，由桃江县文旅广体局与创建国家全域旅游示范区协调推进工作领导小组研究，对符合奖励条件的相关企业予以通报表扬和奖励，项目资金按以奖代投的形式专项用于重点景区基础设施建设和乡村旅游示范村旅游景点建设，支持旅游品牌宣传及营销，支持旅游商品开发与包装，县文旅广体局和县全域旅游示范区协调推进工作领导小组对其使用进行监督。

（二）项目管理情况。有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况分析

1经济性分析。项目支出严格按照工作要点和专项资金使用方案执行。

2、效率性分析。在县委、县政府的正确领导下，有效的助推了桃江县成功创建国家全域旅游示范区的进程。推动了核心旅游产品建设桃花江旅游度假区完成梦幻乐园、水上乐园、蘑菇街、停车场等项目及设施建设，景区已于去年7月对外营业，全年入园人次32万，实现收入4700万元；乡村旅游点不断提质升级，刘家村被评为国家级乡村旅游重点村，洋泉湾村被评为省级乡村旅游重点村，罗溪风景名胜区被评为省级四星级乡村旅游点，龙溪村被评为省级三星级乡村旅游点；组织申报了23个文旅项目进入了湖南省重点文旅项目库，其中荷园农旅一体化和壹方山水生态旅游度假区2个项目列入湖南省第一批文化旅游领域信贷重点支持项目名单。组织旅游商品参加2020中国特色旅游商品大赛，其中“地人参”入围中国特色旅游商品大赛；参加湖南省春季乡村旅游节及文化旅游产业博览会，推介桃江特色旅游商品和桃江旅游资源。

3、有效性分析。资金使用符合专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、可持续性分析。2020年度在上级部门的正确领导下，我局坚持以党的十九大精神为指导，充分发挥财政资金使用效率，由于财务制度较健全，会计核算规范，各项资金及时到位后，项目工作进展顺利，取得较好成效，各项计划和任务的顺利完成，使得各项工作都取得长足发展。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。对2020年项目支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与绩效，了解、分析、检验部门支出是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后使用财政资金提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据桃江县财政局关于印发《桃江县2020年度财政资金绩效评价实施方案》的通知等文件规定，我局开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，设立评价小组对基本支出、项目支出有关账目进行检查，收集整理部门整体支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.加快红色旅游发展。挖掘红色文化，开发红色旅游产品，继续完善精品旅游线路，重点规划建设好毛泽东青年游学之旅线路；启动张昆弟广场暨陈列馆建设，重点打造张子清红色传统文化产业园和马迹塘战役纪念园综合场馆两个红色文旅项目。

2.加快文旅融合。挖掘美人文化，与省文旅厅、新湖南合作举办美人文化论坛，推广美人文化系列招商项目，推出“建功新时代·巾帼绽芳华”系列美人故事。挖掘竹文化，以竹海景区、竹海度假区为核心景区，辐射带动黄金塘竹文化研学基地、桃花江镇大华村的旅游发展。挖掘湖湘特色文化，结合国保单位腰子仑春秋墓群的保护，加大传统村落花园洞村的保护与开发。

3.加快重点景区建设。指导文旅企业提质升级。指导桃花江竹海旅游度假区、洋泉湾、浮邱山景区申报国家A级旅游景区，加快罗溪瀑布、羞女山等景点建设，大力发展乡村旅游，对现有乡村旅游点进行提质升级；加快印象森林康养旅居基地建设；加快三堂街湿地度假庄园二期建设，努力创建省级星级乡村旅游区（点）；指导完成松木塘镇大龙庵康养中心建设。

4.推进文旅产业项目建设。做好2021年度湖南文化旅游产业项目库的入库申报工作，做好湖南省特色文旅小镇的创建工作，积极开展招商推介工作，点对点精准推介招商项目，积极参加省市级文旅产业博览会。

5.加快旅游配套设施建设。加快美人谷、金裕酒店建设并营业，完成特色民宿20栋建设，全面推广全笋宴、全牛宴等桃江名菜，规范一条购物街，打造一条夜经济消费区，促推文旅消费，加大对旅游商品的开发，打造一大批具有鲜明桃江特色文化的旅游商品。

（二）主要经验和建议。充分发挥产业资金的引导作用，加强旅游产业引导资金的督促使用，让资金发挥发挥最大的效益。

总的情况：2020年我局旅游产业引导资金项目支出达到了预期的目标和效果。