## 重点民生实事“2022年”三路实施情况 (2)
2022年农村公路（旅游路、资源路、产业路）建设投资计划明细表10.25
|  | 项目基本信息 | [6 empty] | 2022年计划建设里程 （公里） | 至10月底已建设里程 （公里） |  |  | 解决乡镇、景区、产业园 | 备注 | 增加里程
乡镇 | 地区类别 | 项目名称 | 规划类别 | 规划属性 | 路线编码 | 规划里程（公里） | 现状路面宽度 | 现状技术等级 |  |  | 拟建路面宽度 | 拟建技术等级
[6 empty] | 165.18 |  |  | 125.864 | 115.441 |  |  |  |  | 6.725
三堂街镇、鲊埠回族乡 |  | 桃江县羞女湖湿地公园旅游集散路 | 旅游路 | 指导性任务 | X001430922 | 15.141 | 5 | 0 | 12.74 | 12.74 | 6 | 四级公路 | 羞女湖湿地公园 | 已实施9.1
高桥镇 |  | S541省道至罗溪风景区至S321省道旅游集散路 | 旅游路 | 指导性任务 | X020430922 | 4.499 | 4.5 | 0 | 5.15 | 5.15 | 6 | 四级公路 | 罗溪风景区 |  | 0.651
松木塘镇 |  | 宁乡界至桃花湖环线公路至S321省道 | 旅游路 | 指导性任务 | 无 | 30.678 | 3.5 | 0 | 12.277 | 12 | 6 | 四级公路 | 桃花湖景区 |  | 4.129
浮邱山乡、沾溪镇 |  | 县城至羞女湖湿地公园至大栗港镇（接G536国道）连接路 | 旅游路 | 保障性任务 | Y572430922 | 22.521 | 3.5 | 0 | 16.6 | 16.6 | 6 | 四级公路 | 羞女湖湿地公园 |  | 1.585
高桥乡 |  | 罗溪山庄（桃江县高新现代农业开发有限公司）通景路（C997+Y008段） | 旅游路 | 指导性任务 | Y008430922 | 10.811 | 0 | 0 | 6.522 | 6.522 | 6 | 四级公路 | 罗溪山庄（桃江县高新现代农业开发有限公司） |  | 0.21
牛田镇、石牛江镇、桃花江镇 |  | 印象农业至牛剑桥（市级文物）至G536国道 | 旅游路 | 保障性任务 | Y526430922 | 13.429 | 4.5 | 0 | 13.429 | 13.429 | 6 | 四级公路 | 桃江县桃江印象农业休闲旅游区
修山镇 |  | 桃江县修山镇三檀线 | 资源产业路 | 指导性任务 | X006430922 | 6.524 | 4.5 | 0 | 6.524 | 6.524 | 6 | 四级公路 | 修山镇圣恩茶叶基地 | 已实施6.524
三堂街镇 |  | 桃江县三堂街镇乌崔公路 | 资源产业路 | 指导性任务 | X017430922 | 8.267 | 5 | 0 | 8.267 | 8.267 | 6 | 四级公路 | 桃江县三堂街镇赤塘村绿色优质水稻种植基地 | 已实施8.267
马迹塘镇 |  | 泽惠农业-京华（桃江县雪峰山余脉茶叶特色产业园）连接路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y575430922 | 8.521 | 4.5 | 0 | 8.521 | 8 | 6 | 四级公路 | 桃江县雪峰山余脉茶叶特色产业园
马迹塘镇 |  | 益阳仑-马迹塘（桃江县亿湘缘竹笋特色产业园）连接路 | 资源产业路 | 指导性任务 | 无 | 12.03 | 0 | 0 | 12.03 | 12.03 | 6 | 四级公路 | 桃江县亿湘缘竹笋特色产业园 | 已实施5.92公里 | 0.15
灰山港镇 |  | 桃江县灰山港镇甘泉山茶叶特色产业园道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | X002430922 | 14.582 | 0 | 0 | 14.582 | 5 | 6 | 四级公路 | 桃江县甘泉山茶叶专业合作社甘泉山福园峰茶叶特色产业园
灰山港镇 |  | 桃江县雪峰山茶叶特色产业园道路 | 资源产业路 | 保障性任务 | Y578430922 | 4.043 | 0 | 0 | 4.043 | 4 | 6 | 四级公路 | 桃江县雪峰山茶叶特色产业园
修山镇 |  | 峡康线（桃江县圣恩茶叶特色产业园） | 资源产业路 | 指导性任务 | Y054430922 | 5.134 | 4.5 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 6 | 四级公路 | 桃江县圣恩茶叶特色产业园 | 2021年计划，2022年续建，已实施0.179公里
鲊埠回族乡 |  | 鲊埠回族乡通三级公路 | 乡镇通三级（路面宽7米）及以上农村公路 | 保障性任务 | Y996430922 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 三级公路 | 鲊埠回族乡 | 已实施5公里