桃江县2022年度移民困难扶助资金

绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据湖南省库区移民事务中心《关于做好2022年度移民困难扶助金绩效评价工作的通知》（湘移函〔2023〕7号）文件要求，我中心对桃江县2022年度移民困难扶助金管理使用情况进行了自评，现将评价情况报告如下：

一、移民困难扶助金工作基本概况

（一）项目实施部门或单位基本情况。

桃江县库区移民事务中心为县水利局所属正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务股、工程建设股、后期扶持股、生产开发股、稳定安置股六个职能股室。核定全额拨款事业编制25名。2022年末机关实有在职人数21人，退休人员16人。

桃江县境内有中型水库6座，小水库数量共207座，其中中型水电站2座（即白竹洲水电站、修山水电站），中型水库4座（即碧螺水库、克上冲水库、桃花江水库、马迹塘水库），小一型30座，小二型177座；已登记核定的大中型水库农村移民19791人，小水库移民3.2万人；人均耕地0.35亩；人均住房面积70㎡。

（二）移民困难扶助金工作基本情况。

我县移民困难扶助金主要用于发放马迹塘库区原享受了移民口粮补贴而不能享受移民后扶政策人员的口粮补贴，按原范围、原标准通过财政惠农“一卡通”平台直接发放到个人账户。

二、移民困难扶助金整体绩效情况

（一）专项资金概况

2022年度省级财政下达我县移民困难扶助资金35万元（湘财农指[2022]18号）, 县级财政自筹资金47.73万元，共计82.73万元，计划全部用于发放马迹塘库区受影响人群2488户口粮补贴。

（二）年度绩效目标

1、及时通过“一卡通”打卡发放资金73.79万元；

2、通过克上冲水库管理站发放补贴资金5.51万元；

3、服务对象满意度≥90%；

4、信访及时处置率100%。

（三）专项资金预期目标完成程度

我县移民困难扶助金严格按照批复的范围和用途使用，并全部通过财政惠农“一卡通”平台发放，没有虚列、截留、挤占、挪用资金情况，没有超范围使用资金的行为，确保专款专用。

2022年度，省财政厅下达我县移民困难扶助资金共35万元，县级自筹资金47.73万元，共投入移民困难扶助金82.73万元，全部用于发放马迹塘库区受影响人口的口粮补贴。

（四）移民困难扶助金组织管理水平

2022年按上级要求合理设定年度绩效目标，严格按照相关要求开展绩效自评工作，评价较客观公正，评价指标填报真实准确，在规定时间内向上级主管部门报送了绩效自评材料。

1、我县移民困难扶持金严格按照《湖南省移民困难扶助金使用管理办法》进行资金核算，预决算及财务工作基本规范；

2、直补到人资金发放对象、时限、程序合规，资金一律通过县财政惠农“一卡通”平台拨付到移民账户，资金拨付率100%。

三、移民困难扶助金绩效情况

（一）资金落实及支出情况

1、资金到位情况分析。湘财农指[2022]18号下达我县移民困难扶助资金35万元，资金到位率100%。县级自筹资金47.73万元，资金到位率100%。

2、预算执行情况分析。桃江县2022年共计下达移民困难扶持金直补到人资金79.3万元，预算执行率95.85%。预算执行不到位的原因是村级部分资金没有落实到人，不能通过一卡通系统发放。

3、支出方向符合移民困难扶助金相关规定，发放审批流程基本规范。

（二）项目资金管理情况分析

我县移民困难扶助金主要用于发放马迹塘库区原享受了移民口粮补贴而不能享受移民后扶政策人员的口粮补贴，通过财政惠农“一卡通”平台打卡发放到个人账户，没有项目扶持资金。

（三）产出指标完成情况分析

1、完成时效。

桃江县移民困难扶助资金2022年度移民困难扶助资金应发2515户79.3万元，村级集体部分3.43万元，实发2515户79.3万元，发放时间2023年2月15日，完成率95.85%。没有及时完成的原因是村级部分资金没有落实到人，不能通过一卡通系统发放。

2、成本指标情况。

2022年度移民困难扶助金直补资金发放标准符合率100%，预算支出严格控制在批复预算范围内的比例100%。

（四）满意度指标情况分析

2022年享受口粮补贴人员群体没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处置率100%，社会公众及服务对象满意度达90%以上，库区与移民安置区社会大局总体稳定。

四、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是移民困难扶助金省级财政部分35万元的预算资金投入偏少，补贴标准低，缺乏扶持力度，且我县财政资金紧张，自筹力度小，无法解决移民的“急难愁盼”问题。

五、有关建议

1.加强业务培训，提高绩效评价成果质量。

2.请上级移民主管部门在安排移民困难扶助金资金时，加大对桃江县的项目扶持和资金投入力度，以便尽快促使我县非农移民生活水平得到提高，基础设施得到改善，产业得到持续发展。

桃江县库区移民事务中心

2023年4月3日

2022年度移民困难扶助金绩效自评表

| 项目支 出名称 | 移民困难扶助金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 桃江县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 桃江县库区移民事务中心 |
| 项目资金 （ 万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  | 年度资金总额 |  | 82.73 | 82.73 | 79.3 | 95.85 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 35 | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 47.73 | 47.73 | 44.3 | 92.81 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 1、及时通过“一卡通”打卡发放资金73.79万元； 2、通过克上冲水库管理站发放补贴资金5.51万元； 3、服务对象满意度≥90%； 4、信访及时处置率100%。 |  |  |  | 全部已完成 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产. 出 指 标 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益移民（人） | 8715 | 8715 |  |
|  |  |  | 直补到个人金额（元） | 82.73 | 79.3 | 村集体土地部分没有落实到人，无法通过一卡通系统打卡发放，将督促村委落实到人或以项目扶持方式落实 |
|  |  |  | 项目个数（个） |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴对象符合率(%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 项目验收率(%) |  |  |  |
|  |  |  | 项目资料归档准确率(%) |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 直补到人资金发放及时率（%） | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 项目资金完成及时率（%） |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 直补到人补贴标准符合率（%） | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加达到当地农村平均收入水平移民人数 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 实施环境整治项目（个） |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目良性运行率（%） |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 移民满意率（%） | 90 | 90 |  |
|  |  |  | 信访事件及时处理率（%） | 100 | 100 |  |