2022年度中央水库移民扶持基金绩效

自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

2022年度，中央下达我县中央水库移民扶持基金预算3188.46万元，其中：湘财农指[2021]88号420万元，湘财农指[2021]94号1187.46万元，湘财农指[2022]34号50万元，湘财农指[2022]35号950万元，湘财预[2021]300号581万元。

（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

1.资金分配

2022年度，共下达我县大中型水库移民后期扶持资金3188.46万元，其中：用于直补资金发放995.58万元，美丽家园建设319万元，生产开发及配套设施建设1731.48万元，移民劳动力培训70.4万元，监督检查14万元，其他58万元。

2.绩效目标

目标1：投入995.58万元，发放2022年核定在册的16593人移民直补资金；

目标2：按年度采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金；

目标3：投入14万元，实施监测评估项目；投入困难救助金40万元，用于救助生活特别困难的移民；

目标4：投入420万元，实施2个精准扶持推进重点移民村；

目标5：投入70.4万元，安排6批次移民培训，培训移民401人次；

目标6：投入319万元，安排45个美丽家园项目；投入1731.48万元，安排213个生产开发及配套设施项目；

目标7：移民信访件处置率达100%，有效化解移民上访，确保库区移民思想稳定 。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

一是认真组织实施移民基础设施及生产开发项目规划和计划编报、前期勘测、质量监督、竣工验收等工作；二是资金拨付严格按照国库集中支付要求执行且建立资金拨付台账。

（二）组织过程

根据省库区移民事务中心文件要求，认真梳理了本次纳入绩效考核的指标文件，并将与之相对应的项目填入项目实施情况统计表中。

（三）分析评价

本次绩效考核切实加强了水库移民后期扶持资金的监督管理，强化了责任意识，必定对今后提高后期扶持资金的使用起到一定的作用。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

2022年度省财政厅分别下达桃江县中央水库移民扶持基金3188.46万元，桃江县属于省财政直管县（市），资金在指标下达后都能在规定时间内拨付到位，到位情况见下表。

| 省财政厅下达指标文号 | 金额 （万元） | 到位金额 （万元） | 到位时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湘财农指[2021]94号 | 1187.46 | 1187.46 | 2021-12-9 |
| 湘财农指[2021]88号 | 420 | 420 | 2021-12-10 |
| 湘财预[2021]300号 | 581 | 581 | 2021-12-10 |
| 湘财农指[2022]34号 | 50 | 50 | 2022-7-20 |
| 湘财农指[2022]35号 | 950 | 950 | 2022-7-20 |
| 合 计 | 3188.46 | 3188.46 |  |

2.资金执行情况分析

2022年度桃江县共收到中央水库移民扶持基金3188.46万元，截止到2023年3月31日止，共完成资金支付3142.97万元，资金完成率达98.57%。详细数据见下表：

| 省局下达 指标文号 | 金额 (万元) | 2022年3月31日止完成资金支付金额(万元) |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直补 到人 | 美丽家 园建设 | 生产开发及配套设施建设 | 移民 培训 | 其他 | 小计 |  |
| 湘财农指[2021]94号 | 1187.46 | 992.04 | 58 | 108.88 |  | 28.25 | 1187.17 |  |
| 湘财农指[2021]88号 | 420 |  | 77 | 343 |  |  | 420 |  |
| 湘财预[2021]300号 | 581 |  | 100 | 385 | 49 | 32 | 566 |  |
| 湘财农指[2022]34号 | 50 |  |  | 35 |  | 4.8 | 39.8 |  |
| 湘财农指[2022]35号 | 950 |  | 84 | 824.6 | 21.4 |  | 930 |  |
| 合 计 | 3188.46 | 992.04 | 319 | 1696.48 | 70.4 | 65.05 | 3142.97 |  |

3.资金管理情况分析

组织实施方面：一是动态管理后扶人口，及时开展摸底调查并核减人口自然减员，2022年度共计核减后期扶持人口128人；二是项目实施管理公开透明，移民工程项目从立项到竣工验收实行全过程公开，同时积极引导移民群众参与监督，引入了村民现场监督小组，确保了移民工程项目建设质量，能发挥工程最大效益。

资金安全方面：一是严格按照移民直补资金拨付程序发放直补资金，享受直补对象、发放时限、拨付程序合规；二是项目资金拨付程序合规，预决算及财务工作基本规范；三是移民专项资金严格按照国库集中支付制度进行管理及拨付。

信息统计方面：2022年度按上级主管部门的要求开展了统计信息工作，及时报送了统计年报，按时录入移民信息系统数据，相关上报材料报送及时。

绩效管理方面：2022年度按上级要求，科学设定了绩效管理目标，制定了绩效自评工作方案，绩效评价指标填报基本准确，在规定时间内向益阳市库区移民事务中心报送了绩效自评材料。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）完成数量

桃江县2022年3月底止，共完成中央水库移民扶持基金支出3142.97万元,完成率达98.57%，其中：完成直补到人支出992.04万元；美丽家园建设45个项目319万元；生产开发及配套建设209个项目1696.48万元；移民培训70.4万元，培训移民401人次；其他65.05万元（其中：监测评估专项工作经费14万元，移民困难救助资金33.05万元，十四五规划编制费18万元）。

（2）完成质量和实施进度

桃江县中央水库移民扶持基金拨付和项目实施，均严格按照省库区移民事务中心下达的项目计划和省财政厅下达的资金指标文件执行，至2022年3月底前已完成262个项目的验收，项目合格率达到100%，资金已拨付2147.68万元，拨付率达97.94%。

2.效益指标完成情况分析

2022年度桃江县建成美丽移民村2 个；项目扶持受益移民村136个。基础设施条件得到进一步改善，移民村村容村貌和生活水平均有较大改善，项目的实施使库区和移民安置区基础设施条件得到进一步完善，为移民增收创造了条件。

3.满意度指标完成情况分析

2022年，我中心按照“领导包镇、股室包村”的原则，严格走访摸底、值班值守、领导接访等制度，发放宣传资料600余份，全年共接访28批次71人次，办理网上信访件2个，党组召开信访工作会议12次，成功化解三峡移民矛盾诉求7个，全力以赴的解决各种信访问题，确保了冬残奥会、党的二十大、省、市、县“两会”等特护期无越级上访和群体性事件发生。

通过随机走访调查，移民对后扶政策实施满意度达90%，全年没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，全县库区与移民安置区社会大局基本稳定。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因分析

存在的主要问题有：一是直补资金还有59人没有发放到位；二是至2023年3月底止，2022年项目验收、资金拨付均未达到100%的目标。

原因分析：直补资金未全部发放到位主要是该部分移民在“一卡通”系统里的个人信息没有及时更新；项目验收、资金拨付未达绩效目标是因为2022年度计划于11月份才批复，导致项目实施、资金拨付时间滞后。

（二）下一步改进措施

主要改进措施是：一是严格按照上级部门要求申报计划，争取及时通过计划审批；二是督促乡镇、村委积极与移民个人对接，及时更新“一卡通”系统个人信息，确保直补资金及时发放到位。

五、综合评价结论

桃江县2022年度中央水库移民扶持基金绩效目标整体完成较好，在年度预算、计划申报、项目实施、直补资金发放等方面都能严格按照上级有关要求进行，没有发生因执行政策不到位而引发的移民群体上访事件，维护了库区和安置区移民社会大局稳定，移民对后扶政策执行满意度达90%；年度建设项目能严格按照省局批复和计划实施，确保工程项目合格率达100%；严格按照《湖南省水库移民资金管理办法》的要求对资金进行管控，确保了资金运行安全。2022年度移民资金绩效自评分为93分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将结合桃江县财政资金绩效自评工作，同时在桃江县公众信息网上公开。

七、相关建议和意见

无

八、其他需要说明的问题

无

2023年6月14日