桃江县桃花江国家森林公园管理处2022年

项目资金绩效自评总结报告

按照湖南省及桃江县相关文件精神，我场处高度重视项目资金的使用，认真组织开展了2022年项目资金绩效自主考评工作。现将考评工作自查如下:

一、绩效目标分解下达情况

我处项目资金共计131.08万元，其中80万为乡村振兴资金，桃花江林场、浮邱山林场各40万；1万元为第一书记工作经费；40万为保护管理经费；结算补助10.08万。

（一）、桃花江林场乡村振兴资金绩效自评

1、桃花江林场乡村振兴资金下达预算及项目情况

2022年桃花江国有林场乡村振兴资金40万元整，用于管护站点新建，改善贫困林场森林管护人员住房条件。

- 2、桃花江林场乡村振兴资金项目绩效目标设定情况

- （1）加强森林资源管护职能和提升森林防火的能力。

（2）提升桃花江国有林场的整体形象，可持续产生生态效益和社会效益。（详情见下表）

| 2022年桃花江国有林场中央财政衔接推进乡村振兴资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级资金文号 | 资金 性质 | 资金 规模 | 项目名称 | 项目内容 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办法【2022】3号 | 中央财政拨款 | 40万元 | 桃花江国有林场白京洞工区管护站点新建房 | 管护站点新建规格：建筑面积207.56平方米，建筑高度：4.530米。 | 1、加强森林资源管护职能和提升森林防火的能力。 2、提升桃花江国有林场的整体形象，可持续产生生态效益和社会效益。 |

3、桃花江林场绩效自评工作开展情况

我场高度重视，认真组织开展自评工作。为做好乡村振兴资金绩效考评自评工作，我场由全体班子及项目小组成员通过查账目，实地查看工程等方式，对我场乡村振兴工作及40万乡村振兴资金的使用情况进行了全方位自查，完成了我单位乡村振兴资金绩效自评工作。

桃江县桃花江国有林场2022年乡村振兴资金绩效评价指标表评分情况：资金使用达到了预期的目标和效果，绩效评价等级为：A。

4、桃花江林场绩效目标自评完成情况分析

（1）资金投入情况分析

2022年我场乡村振兴资金总收入为40万元，到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

2022年乡村振兴资金通过电子集中支付系统，按分配文件精神及时足额拨付至我单位，执行率100%。

- （3）项目资金管理情况分析

- ①.产出指标完成情况分析

| 资金名称 | 资金 规模 | 项目名称 | 建设任务 | 施工 时间 | 是否 完工 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金 | 40万元 | 桃花江国有林场白京洞工区管护站点新建房 | 管护站点新建规格：建筑面积207.56平方米，建筑高度：4.530米。 | 2022年 | 已完工 | 1、加强森林资源管护职能和提升森林防火的能力。 2、提升桃花江国有林场的整体形象，可持续产生生态效益和社会效益。 |

②.效益指标完成情况分析

我场2022年乡村振兴资金都是根据我场实际情况进行科学使用，让专项资金的经济效益、社会效益、生态效益、持续影响等都发挥最大效益。

（4）满意度指标完成情况分析

林场管护站点的建设，是稳定职工、发展林业、维护生态环境的基础，是实现森林可持续发展利用和林业可持续发展的要求。通过管护用房建设工程，彻底解决了部分职工住房的问题，改善了职工的住宿条件，使职工能安心的工作和生活，提高了职工的幸福指数;解除了危房随时倒塌造成安全事故的隐患;通过实施管护用房建设项目，林场工作条件和环境将得到明显改善，既提升了林场的整体形象，又使林场在脱贫致富上跨上了一个新的台阶;同时，有利于林场森林资源和生态环境保护，推进林业建设又好又快发展。项目的实施还能拉动内需，促进社会和谐发展，具有良好的生态、社会、经济三大效益。

5、桃花江林场偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：专项资金金额量不大，无法完整完成该项目的建设。

下一步改进措施：灵活整合能用于项目建设的专项资金和自筹资金，按计划完成项目内容。

6、桃花江林场绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级文件要求，我场以客观、公正、公平的原则，对2022年中央财政衔接推动乡村振兴补助资金的执行情况进行了评价，将绩效自评结果在林场公示栏中进行了公示。

今年，我场着力抓好基础设施建设，改善森林管护人员人居环境，提升森林管护力度，改善生态环境，提高生态效益和社会效益，使林场的生态环境、基础设施等方面进一步得到改善，为我场的发展提供保障。

（二）、浮邱山林场乡村振兴资金绩效自评

1、浮邱山林场乡村振兴资金下达预算及项目情况

2022年浮邱山林场乡村振兴资金40万元整，用于建设浮邱山林场森林防火检测站房建设，改善基础设施条件、人居环境以及产业发展。

- 2、浮邱山林场乡村振兴资金项目绩效目标设定情况

2022年下拨衔接推进乡村振兴资金40万元，用于林场防火器材存放室、防火检测工作室、厨房、公厕等建设，改善林场生产生活条件，带动本场经济发展；（详情见下表）

| 2022年浮邱山国有林场中央财政衔接推进乡村振兴资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级资金文号 | 资金 性质 | 资金 规模 | 项目名称 | 项目内容 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办法【2022】3号 | 中央财政拨款 | 40万元 | 浮邱山国有林场森林防火检测站房建设 | 管护站点新建规格：防火器材存放室、防火检测工作室、厨房、公厕 | 担负林场及周边数万亩山林的森林火警情况监测任务、规范防火器材的存放，为检测人员提供有效后勤保障，公厕的建成为景区解决无公厕的现状。 |

3、浮邱山林场绩效自评工作开展情况

我场高度重视，认真组织开展自评工作。为做好乡村振兴资金绩效考评自评工作，林场场长王琪同志牵头，林场班子成员及在干职工全员参与、相互配合、通力协作，按照省、市、县有关文件要求，结合我场年度工作计划，通过项目考察及可行性分析报告等方式，对我场乡村振兴工作及40万乡村振兴资金的使用情况进行了全方位自查，完成了我场乡村振兴资金绩效自评工作。桃江县浮邱山国有林场2022年乡村振兴资金2022年度绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为97，绩效评价等级为：优秀。

- 4、浮邱山林场绩效目标自评完成情况分析

- （1）资金投入情况分析

2022年我场乡村振兴资金总收入为40万元，到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

2022年乡村振兴资金基本通过电子集中支付系统，按分配文件精神按批次及时足额拨付至各村村账，执行率100%。

| 资金名称 | 付款 金额 | 项目名称 | 项目建设方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政衔接推进 乡村振兴资金 | 34万元 | 2022年10月2号凭证 | 湖南远鹏建筑工程有限公司桃江分公司 |
| 2022年中央财政衔接推进 乡村振兴资金 | 15万元 | 2023年1月11号凭证 | 湖南远鹏建筑工程有限公司桃江分公司 |

- （3）项目资金管理情况分析

| 资金名称 | 资金 规模 | 项目名称 | 建设任务 | 施工 时间 | 是否 完工 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金 | 40万元 | 浮邱山国有林场森林防火检测站房建设 | 管护站点新建规格：防火器材存放室、防火检测工作室、厨房、公厕。 | 2022年 | 已完工 | 担负林场及周边数万亩山林的森林火警情况监测任务、规范防火器材的存放，为检测人员提供有效后勤保障，公厕的建成为景区解决无公厕的现状。 |

（4）效益指标完成情况分析

我场2022年乡村振兴资金都是根据我场实际情况进行科学使用，让专项资金的经济效益、社会效益、生态效益、持续影响等都发挥最大效益。

（5）满意度指标完成情况分析

基础设施建设完善了各村的基础设施条件，为居民的生产生活条件提供了便利，经我们工作人员的实地考察，满意度100%。

4、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步改进措施：灵活整合各项能用于基础设施建设的专项资金和自筹资金，按计划完成对计划内各基础设施的修建工作。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

我场绩效自评结果在林场公示栏中进行公示，公示时长7天。今年，我场严格按照上级相关部门的要求，进行精准扶贫，使各项精准脱贫政策措施落实生效，维护资金安全，提高乡村振兴资金使用效率，打赢打好脱贫攻坚战。

二、第一书记工作经费资金绩效自评

（一）第一书记工作经费资金下达预算及项目情况

2022年第一书记工作经费资金1万元整，用于2022年驻村帮扶专项工作。

（二）第一书记工作经费资金绩效目标设定情况

用心用力化解群众身边的急难愁盼问题。实地走访了解居民家庭基本情况、生活收入来源、各类惠民政策落实情况、存在的实际困难和现实需求等方面，全力将入户算好“炕头账”和推动主题教育见行见效有机结合起来。在入户走访中，建立问题台账，如实记录，并不断总结群众的经验，吸取群众的智慧，做出更多顺民意、解民忧、增民利的实事、好事，做到心中有数、群众“认账”。

（三）第一书记工作经费资金绩效自评工作开展情况

2022年第一书记工作经费资金绩效评价指标表评分情况：资金使用达到了预期的目标和效果，绩效评价等级为：A。

三、保护管理经费资金绩效自评

（一）保护管理经费资金下达预算及项目情况

2022年保护管理经费资金40万元整，用于有效保护林场的森林资源。

（二）保护管理经费资金绩效目标设定情况

巡查林场森林资源状况，包括树木种类、生长情况等，了解森林资源的保护和发展情况；检查森林防火设施是否完好，了解森林火灾的预防和应急处置情况；巡查林业有害生物的发生情况，了解防治措施的落实情况。

（三）保护管理经费资金绩效自评工作开展情况

2022年保护管理经费资金绩效评价指标表评分情况：资金使用达到了预期的目标和效果，绩效评价等级为：A。

四、结算补助绩效自评

（一）结算补助资金下达预算及项目情况

2022年结算补助10.08万元整，用于日常管理维护。

（二）结算补助资金绩效目标设定情况

落实森林防火工作责任制，严格联防联治、值班值守、巡查监管和野外用火管理。组建了防灭火半专业队伍，刷新和增设固定防火宣传牌6处、张贴宣传标语314张、悬挂横幅36条、出动宣传车上百台/次，全年没有发生任何森林火警、火灾。加强与自然资源局、森林公安等部门沟通衔接，及时发现、查处各类安全隐患，确保了资源安全、景区安全、游客安全。着力提升生态旅游服务水平，重点加强林场景区的环境卫生、道路设施、游客服务等建设，投入并对二级机构林场进行旅游设施修复、植树造林、绿化补植等。

（三）结算补助资金绩效自评工作开展情况

2022年结算补助资金资金绩效评价指标表评分情况：资金使用达到了预期的目标和效果，绩效评价等级为：A。