2022年度项目支出绩效报告

桃江县残疾人联合会

一、项目概况

（一）项目资金基本情况

2022年中央及省级到达我县资金共计349.75万元。其中残疾人康复171.1万元（康复项目和基本康复服务51.5万元、残疾儿童康复救助项目119.6万元、贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴2.25万元）;就业和扶贫116.4万元（残疾人教育13.82万元、残疾人就业和扶贫38.5万元、残疾人就业创业28.12万元、残疾人托养23万元、残疾人乡村振兴12.96万元）;其他残疾人事业资金60万元（残疾人文化5万元、贫困残疾人家庭无障碍改造55万元)。

（二）项目资金绩效目标

2022年，基本康复服务需求3821人，服务3776人，实际完成率98.82%；0-6岁残疾儿童康复训练救助项目任务目标数83人，服务180人，实际完成率190%；0-14岁残疾儿童矫正鞋适配22人。辅助器具采购1650余件；假肢适配13人；残疾人教育学费资助160余人；2名盲人进行按摩培训、3人及1个残疾人就业基地进行了贷款贴息；残疾人文化服务1个（牛田残疾人托养服务中心）；贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定140人；残疾人创业30人；残疾人就业和扶贫（农村困难残疾人实用技术培训、阳光家园计划）310人；完成2022年省重点民生实事项目“154户困难残疾人家庭无障碍改造。圆满完成各项指标任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金实际使用情况

目前，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求及工作进度及时拨付到位。

（二）项目资金管理情况

为切实规范专项资金管理，建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金到位后及时进行了项目开展和资金投入。对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

三、项目资金组织实施情况

- 资金使用管理情况

严格按照《办法》的规定进行建设和管理，项目实施管理在桃江县人民政府残疾人工作委员会的直接领导下，由县残联各业务股室负责项目的组织和实施，财务股负责资金的监督和管理，财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，一直按计划使用资金，无滞留、挤占、挪用、虚报、套取等违法违规现象。

（二）项目组织实施情况

1、残疾人康复。残疾儿童康复救助项目严格按照《桃江县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》的要求，做到应救尽救。0-6岁残疾儿童康复训练救助项目任务目标数83人，服务180人，实际完成率190%；辅助器具采购1650余件；0-14岁残疾儿童肢体矫正鞋适配22人（44双）；假肢安装13人。

2、残疾人就业和扶贫。2022年，县残联开展农村残疾人实用技术培训110人，通过政府购买服务方式委托益阳龙门职业技能培训学校有限公司在桃江县石牛江及大栗港镇2个乡镇开班培训，2500元/人，共计拨付资金27.5万元。在全县就业年龄段内的精神、智力和重度肢体残疾人完成居家托养150人，共计金额27万元；牛田、三堂街镇完成寄宿制托养50人，共计金额36万元；2022年160余人申报高中及大学学费资助，共计金额13.82万元；县残联通过自主申报、实地核查、公告公示等环节，共实施农村残疾人创业扶持项目30个，涉及15个乡镇、30个经营个体，包括种植、养殖、餐饮、加工、便利商店等，共计拨付资金41.29万元（其中省级资金28.12万元）；

3、其他残疾人事业（贫困残疾人家庭无障碍改造项目）。根据相关文件要求，该项目于2022年6月完成网上公示、招投标等程序后开始实施，并于10月底前完成了154户贫困残疾人家庭无障碍改造施工任务，共计资金74.68万元；残疾人文化在牛田镇残疾人托养中心开展活动，共计金额5万元。

（三）项目绩效情况分析

1、康复项目；2022年，县残联共投入资金217.04万元，其中中央及省级资金171.1万元。0-6岁残疾儿童康复救助180人、辅助器具采购1650余件、0-14岁残疾儿童肢体矫正鞋适配22人（44双）、假肢安装13人。顺利通过省市县三级机关的检查，0-6岁残疾儿童康复救助下项目取得了全省A类县的荣誉称号，超额完成了全年的任务。

2、就业和创业项目；共计投入资金206.21万元，其中上级资金116.4万元。农村残疾人实用技术培训110人、残疾人托养200人、学费资助160人、创业扶持30人、盲人按摩2人、残疾人贷款贴息3人，助残基地贷款贴息1个、残疾人乡村振兴（防返贫致贫风险排查）24000余人、残疾人岗位技能提升培训30人。均通过上级部门的验收及检查。

3、其他残疾人项目；贫困残疾人家庭无障碍改造，共投入74.7万元，其中上级资金55万元。完成了154户贫困残疾人家庭无障碍改造施工任务，已通过省市残联的验收，极大的改善了残疾人生活条件。

2022年县残联各项目自评分为100分，自评结果为“优秀”。我单位将把绩效自评结果应用于2023年项目开展，继续发扬我单位的风格、真实有效的为残疾人做好事、办实事。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我县残联本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）整体支出绩效目标

项目绩效总目标完成情况：2022年，我单位圆满完成了全县残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体等各项业务工作任务。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，2022年，县残联始终坚持以残疾人“两个体系”建设为主体，以重点民生实事工作为抓手，全县残疾人工作扎实开展，残疾人生存状况不断改善，残疾人群体基本稳定，残疾人事业发展良好，群众满意度高。全面完成各项任务并通过市县两级验收。中央及省级残疾人专项资金的执行能按照制定的预算计划完成，预期绩效目标全面实现，资金运行严格按照相关规章制度执行，没有违规违纪问题。

六、其他需要说明的问题

（一）主要经验和做法

一是康复方面。关于我县残疾儿童康复救助工作，做到应救尽救，全面覆盖，保障有需求的残疾儿童得到基本康复服务；根据残疾人需要开展辅助器具适配、假肢安装、白内障患者免费复明行动等，切实提高残疾人生活质量和健康水平；完善村（社区）残疾人康复示范站建设，提高康复水平，扎扎实实为残疾人解决最迫切的康复需求。

二是残疾人就业和扶贫方面。领导高度重视，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，亲自参与部门协调，推动学生调查、资金下拨，确保项目顺利进行;管理更加规范，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，资金拨付全部采用银行转账方式进行，确保及时、足额、公开拨付到位。

三是其他残疾人事业方面。通过招投标形式与第三方签订项目协议，保质保量及时地完成了此项目，据中华人民共和国《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》规定的质量要求，按《贫困残疾人家庭无障碍改造项目验收单》进行验收。

（二）存在的主要问题

建议上级残联进一步加大对残疾人专项资金的投入，让更多的残疾人得到实惠。

（三）改进措施和有关建议

一是督促加快项目资金结算，提高预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用；二是加强项目过程管理，定期检查各项目绩效目标完成情况和资金使用落实情况，及时督促项目建设进度，确保按时完成项目建设任务；三是加强现场监督力度，多场合多渠道对项目开展情况进行现场核实，加强数据统计分析和纵向沟通联络，确保绩效管理落到实处。