桃江县科学技术协会2022年度项目资金绩效自评报告

一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

桃江县科学技术协会属桃江县正科级参公事业单位，内设办公室、学会及科学普及部2个职能股室。承担与科技工作者联系的桥梁作用，负责全县科协科普事业。

（二）项目年度绩效目标、绩效指标设定情况。包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

精心组织科技工作者日系列活动。今年的全国科技工作者日以“创新争先、自立自强”为主题，重点宣传我县广大科技工作者投身“三高四新”战略、服务推动高质量发展，建设富饶美丽幸福新桃江所取得的成就，表彰了莫军等6最美科技工作者和昌盛等6名最美科学传播者，并在桃江公众信息网、科普桃江微信公众号对先进典型和事迹进行了宣传报道，提升了科协组织的凝聚力，增强科技工作者的自豪感、获得感和使命感。中国流动科技馆湖南巡展桃江站活动以“体验科学，放飞梦想，科技强县 ，创新发展 ”为主题于2022年5月12日至 2022年 8月10日在益阳扬帆职业技术学校开展。活动开展期间，得到了湖南省科协、省科技馆的大力支持和县教育局、县科工局、县财政局、益阳扬帆职业技术学校等相关部门的全力配合下，于2022年5月12日正式开馆。

该馆位于益阳杨帆职业技术学校礼堂食堂，此次活动以“体验科学”为主题，展厅面积1200多平方米， 共展出展品60余件， 包括“汽车馆体验”、“声光体验”、“电磁探秘”、“运动旋律”等六大主题和球幕电影、机器人表演等。为了丰富活动内容，在展厅四周、广场融入了全国科技”三会“精神、益阳籍”两院院士”宣传、核电科普、优生优育、禁毒、反邪教、生活科普以及桃江企业科技创新成果展示等，扬帆职业学校突出其办校特色，在实训楼一楼开辟了五轴机器人教学仪器展厅。活动从5月12日起， 免费向全县青少年及社会公众开放三个月，整个活动期间参观人数达28000多人次。流动科技馆主要以青少年为普及对象，参观者在科普志愿者的引导下依次走进展厅，参观体验了科学表演、动手体验了科普展品、展具和航模表演等科普活动，亲身感受到了科学所带来的快乐与魅力。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析：科普活动费与流动科技馆巡展费共计96.55万元（其中上级财政10万元，本级财政86.55万元），2022年已全部到位。

2、项目资金使用情况分析:该项目资金使用率100%。

3、项目资金管理情况分析：项目资金严格按照项目资金管理办法专款专用。

三、项目组织实施情况分析

1、科普活动开展情况：精心组织科技工作者日系列活动。今年的全国科技工作者日以“创新争先、自立自强”为主题，重点宣传我县广大科技工作者投身“三高四新”战略、服务推动高质量发展，建设富饶美丽幸福新桃江所取得的成就，表彰了莫军等6最美科技工作者和昌盛等6名最美科学传播者，并在桃江公众信息网、科普桃江微信公众号对先进典型和事迹进行了宣传报道，提升了科协组织的凝聚力，增强科技工作者的自豪感、获得感和使命感。积极举才荐才，积极举荐桃花江竹材料科技股份有限公司技术开发总监胡进波博士参评湖南省科技工作者，成功推荐桃花江竹材料科技股份有限公司技术研发人员李婷获评益阳市“小荷人才”计划，推选基层科协的优秀代表马迹塘镇科协主席黄海龙为湖南省科学技术协会第十一次全省代表大会代表，推荐湖南农业大学桃江籍在职博士王刚加入湖南省青年科技工作者协会会员，并参加了博鳌亚洲论坛“全球经济发展与安全论坛”。通过评优评先，激发广大科技工作者创新创造热情，营造了“尊重知识尊重人才”的良好社会风尚。实施科技助力乡村振兴项目。针对竹笋加工企业在发展中存在的突出问题，牵头组织湖南微生物学会与惊石农业、亿阳仑公司、罗溪生态农业专业合作社签订“1+3”科技助力乡村振兴项目，通过凝聚科技人才，推进产学研深度融合，为竹笋产业发展提供“加速新引擎”。签约以来，湖南农业大学、湖南师大等高校的专家教授已到相关企业开展科技攻关和科普培训10余次，新产品开发有了一定的进展，正逐步向市场导入。目前该项目已通过了市科协考核验收。另外，积极争取中国（桃江）竹文化科普基地授予竹文化湖南省科普基地。院士专家工作取得新突破。8月4日，经市科协引荐，中国工程院一局副局长左家和，中国工程院院士、中南林业科技大学校长吴义强一行来桃考察竹产业。考察团对桃江竹产业发展现状给予高度赞赏，并表示将积极搭建院企、校企合作平台，在科研服务、人才培养、技术咨询等方面全力支持桃江竹产业发展。近年来，县科协积极推动院士专家工作站培育和建设工作，促进了谢胜全院士工作站落户湖南福德电气有限公司，加强了吴义强院士团队与湖南桃花江竹材科技有限公司科研合作；2022年成功建成长沙理工大学校长曹一家专家工作站（设湖南福德电气有限公司）、湖南工业大学国务院特殊津贴专家张昌凡专家工作站（设桃江鑫辰实业发展有限公司）、中南林业科技大学研究生院院长李贤军专家工作站（设湖南桃花江竹材科技有限公司）三家市级专家工作站，三个市级专家工作站均已成功申报省级专家工作站，我县创建省级专家工作站在益阳市所有区县市中排名第一。

2、中国流动科技馆展出情况：桃江县巡展活动于2022年 5月12日 起在益阳扬帆职业技术学校札食堂展出。此次活动以“体验科学” 为主题 ， 展厅面积 1200多平方米 ，共展出展品60余件， 包括“汽车馆体验”、“声光体验”“电磁探秘”、“运动旋律”等六大主题和球幕电影、机器人表演等。活动从5月12起，免费向全县青少年及社会公众开放两个月。活动的开展为我县青少年零距离接触科学、体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，通过青少年亲自观看、体验，真正感受到了科技所带来的魅力，科技所带来的快乐、科技所带来的改变，激发了我县青少年对知识的渴望，对科学的热爱，让青少年懂得去思考，去探索。中国流动科技馆桃江县巡展活动，有效弥补了我县科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，对推动我县青少年科技活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要作用。在全县中小学校开展了“体验科学，放飞梦想一—中国流动科技馆之旅”征文活动，激发广大青少年从小埋下讲科学、爱科学、学科学、用科学的种子。（1）、巡展活动组织情况：为了保证活动顺利、有序、安全进行，我们对活动进行了详细、周密计划安排。一是严格预案管理。制定了《桃江县“流动科技馆 ”活动方案》、《桃江县流动科技馆参观时间安排表》以及《桃江县流动科技馆展览活动应急预案》，并严格按方案执行。二是精心部署安排。多次召开各相关单位协调会，明确职责分工，责任到人。县教育局还专门召开各学校校长、教务主任会议，对活动期间安全、组织工作进行了安排部署，以确保活动的顺利开展。三是有序观摩体验。出台专门文件对活动统一安排，分批组织实施，要求各个行政事业单位、各个学校接到通知后， 按照活动安排，认真组织学生参观体验。在组织学生参观时， 按照《桃江县流动科技馆参观时间安排表》的时间安排，指定专人负责，注意学生安全。四是落实安全责任。为提高桃江县流动科技馆展览期间的安全应急反应能力，避免因参观期间因人员拥挤等因素造成突发事件 ， 最大限度地减 轻不安全因素造成的损失，切实保障参观人员在参观期间的人身安全，根据场地实际情况， 县教育局、公安局制定了《中国流动科技馆桃江巡展活动应急预案》。（2)、巡展展出效果情况：一是展板同展，增加趣味。为了丰富活动内容，融入了全国科技”三会“精神、益阳籍”两院院士”宣传、核电科普、优生优育、禁毒、反邪教、生活科普以及结合“科技活动周”活动，举办了桃江企业科技创新成果展示、扬帆职业学校校园风采等，增加了活动的多样性。

二是师生同观，增加互动。在参观期间，师生共同参观、探讨，有些学生参观后又带家长来参观，有的学生家长又联合其他民众群众前来参观，增加了互动性，受到了广大师生和群众的极大喜爱。

四、绩效评价指标情况分析

（一）项目产出情况

1、数量指标情况：2022年科普活动与科技馆巡展费96.55万元（上级财政资金10万元，本级财政86.55万元）已全部并实施到位，完成率100%.

2、质量指标情况：精心组织科技工作者日系列活动。重点宣传我县广大科技工作者投身“三高四新”战略、服务推动高质量发展，建设富饶美丽幸福新桃江所取得的成就，表彰了莫军等6最美科技工作者和昌盛等6名最美科学传播者。中国流动科技馆桃江县巡展活动于2022年 5月12日 起在益阳扬帆职业技术学校札食堂展出。此次活动以“体验科学” 为主题 ， 展厅面积 1200多平方米 ，共展出展品60余件， 包括“汽车馆体验”、“声光体验”“电磁探秘”、“运动旋律”等六大主题和球幕电影、机器人表演等。质量指标完成率达到了100%。

3、时效指标情况：科普活动宣传和中国流动科技馆项目经费于2022年1月至12月按时完成并达到预期的效果。

4、成本指标情况：2022年科普活动和中国流动科技馆项目经费96.55万元已全部投入使用，完成率达到了100%

（二）项目效益情况

1、经济效益情况：科普活动的开展和中国流动科技馆的展出对本地经济发展带来了一定的经济效益。

2、生态效益情况：科普活动的开展和中国流动科技馆的巡展对生态效益产生的负面影响无。

3、社会效益情况：科普活动的开展和中国流动科技馆的巡展推动了科技创新，提高了社会生产力，促进经济的快速发展，创造了就业机会，提高了人民的生活水平。

4、可持续影响情况：对社会发展和当地经济的发展可持续影响。

5、满意度指标情况分析：社会公众对协会科普活动宣传和中国流动科技馆的开展和展出满意度达到了99%以上。

（三）项目效果目标未完成情况分析

无。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）取得的经验

1、领导重视，团结协作争取领导重视。多次向县委、县政府主要领导进行了请示报告，在人员经费上予以了保障，得到了县委县政府的大力支持。 4月 29日 在县政府二楼会议室举行中国流动科技馆桃江站巡展工作调度会，县政府办、县科协、县教育局、县财政局、县公安局、县卫健局、扬帆职业学校等相关负责人参加，为中国流动科技馆桃江站巡展的顺利开展创造条件、营造了良好氛围。

2、丰富载体，广泛征文为了使活动取得成效，成立了征文稿件评审工作领导小组， 聘请语文、科技专家10名。本次活动共收集征文100余篇， 评定出一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名。县科协、县教育局联合发文，向全县发出表彰通报，颁发奖励证书 和奖金、奖品近万元，在全社会引起强烈反响。

3、强化宣传，营造氛围

活动期间，我们通过桃江电视台、桃江县融媒体中心管网、益阳科普网、桃江科普网等新闻媒体进行宣传报道，科普桃江微信公众号每周更新观展情况，对活动进行了广泛宣传，营造了良好的社会氛围。

（二）存在的问题

在巡展期间出于疫情防控工作的需要，对参观的地点及人员做了一定的要求，对于巡展的全方位开放展出效果有一定影响。

缺少专业讲解，有些术语专业，作为科普志愿者的扬帆职校学生难以全面深入解释清楚，一定程度上影响了展出效果。

缺乏专业维修维护人员， 展品出现故障后不能及时维修好，致使有些展品不能正常展出。

- 六、有关建议

1、建议对每件展品增加语音介绍功能，在体验同时及时听到正确的讲解 ，也可以减少讲解志愿者的人数及工作量 。

2、配备专业维修人员。在巡展期间，建议科技馆统筹安排

技术人员，定期对设备进行维修维护，确保展品能能够正常展出。

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县科学技术协会       填报日期：2023年4月13日                 金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：科普活动和科技流动馆巡展费 |  |  |  |  |  | 项目总投资额： 96.55 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间： 2022年 1 月 1 日— 2022年 12 月 31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2022年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2022年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 1 | 科普活动与科技流动馆巡展（万元） | 开展科普活动宣传次数（次） | 表彰最美科技工作和科技工作传播者（人数） | 流动科技馆展出时间（月） | 申报省级专家工作站（个数） | 科技馆展出展品（件） | 8 | 9 | 10 |
| 96.55 | 0 | 10 | 86.55 |  |  | 96.55 |  | 96.55 |  |  |  |  | 合计 | 96.55 | 6 | 12 | 2 | 3 | 60 |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件2

桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：                             项目名称：科普活动与科技流动馆巡展费

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 10 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含） 3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                                   项目负责人（签字）：                        填报日期：    2023 年4 月 13  日