## Sheet1
附件
桃江县2024年度衔接资金项目计划表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 |  |  |  | 支出规模 | 支出进度 | 备注
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [8 empty] | 12908.6 | [6 empty] | 4798 | 5276 | 180 | 2654.6 | 12908.6 | 100%
1 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇栗树咀村荷叶塘组组级公路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县乡村振兴局 | 桃花江镇 | 栗树咀村 | 乡村建设行动 | 荷叶塘组组级公路拓宽长600米，宽1.5米 | 10 | 20240222 | 20240515 | 通过桃花江镇栗树咀村荷叶塘组组级公路拓宽项目，解决群众出行需求，受益农户105户，受益人口346人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 105户346人 | 8户8人 | 通过桃花江镇栗树咀村荷叶塘组组级公路拓宽项目，解决群众出行需求，受益农户105户，受益人口346人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
2 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇打石湾社区高坪塘护坡、维修及新修道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县乡村振兴局 | 桃花江镇 | 打石湾社区 | 乡村建设行动 | 唐护坡、维修及道路新建长100米，宽3米 | 8 | 20240223 | 20240619 | 通过桃花江镇打石湾社区高坪塘护坡、维修及新修道路项目，解决群众灌溉需求，受益农户64户，受益人口279人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 64户279人 | 1户4人 | 通过桃花江镇打石湾社区高坪塘护坡、维修及新修道路项目，解决群众灌溉需求，受益农户64户，受益人口279人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
3 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇牛潭河社区潭沙河片机耕道路路基修整项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县乡村振兴局 | 桃花江镇 | 牛潭河社区 | 产业发展 | 路基修整597米，宽4米 ；斜面护坡750米 | 10 | 20240217 | 20240613 | 通过桃花江镇牛潭河社区潭沙河片机耕道路修建项目，解决群众生产需求，受益农户92户，受益人口246人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 92户246人 | 3户6人 | 通过桃花江镇牛潭河社区潭沙河片机耕道路修建项目，解决群众生产需求，受益农户92户，受益人口246人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
4 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇团山社区顾家冲产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县乡村振兴局 | 桃花江镇 | 团山社区 | 乡村建设行动 | 1.道路扩宽685*1.5米，提高质量改造685*6米2.新建道路200*3.2米厚20CM | 35 | 20240215 | 20240613 | 通过桃花江镇团山社区顾家冲支路项目，解决群众出行需求，受益农户45户，受益人口148人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 45户148人 | 2户6人 | 通过桃花江镇团山社区顾家冲支路项目，解决群众出行需求，受益农户45户，受益人口148人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 35 |  |  |  | 35 | 100%
5 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇株木潭村杨家湾组级公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县乡村振兴局 | 桃花江镇 | 株木潭村 | 乡村建设行动 | 杨家湾组级公路拓宽硬化长216米，宽3.5米 | 10 | 20240227 | 20240620 | 通过桃花江镇株木潭村杨家湾组组级公路拓宽项目，解决群众出行需求，受益农户50户，受益人口135人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 50户135人 | 3户5人 | 通过桃花江镇株木潭村杨家湾组组级公路拓宽项目，解决群众出行需求，受益农户50户，受益人口135人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
6 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇半稼洲社区桐梓园片渠道维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 半稼洲社区 | 产业发展 | 维修宽3米，长300米 | 5 | 20240223 | 20240620 | 通过该项目的实施，解决群众农业需要，受益农户72户，受益人口128人。建成后脱贫户(监测户)和村民满意度高 | 72户128人 | 6户13人 | 通过该项目的实施，解决群众农业需要，受益农户72户，受益人口128人。建成后脱贫户(监测户)和村民满意度高 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
7 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 乡村建设行动 | 脱贫户、监测户保洁工资；钩臂箱、小型垃圾清运车等设备购置；镇村人居环境整治配套基础设施建设和完善等 | 50 | 20240301 | 20240711 | 通过桃花江镇人居环境整治项目，使桃花江镇辖区内环境美化，群众满意度高 | 6548户15025人 | 522户787人 | 通过桃花江镇人居环境整治项目，使桃花江镇辖区内环境美化，群众满意度高 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
8 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇花园洞村桃灰线段公路两侧护坡，田、塘清淤 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 花园洞村 | 产业发展 | 桃花江镇花园洞村桃灰线段公路两侧114.4立方米进行护坡，田、塘940立方米清淤。 | 10 | 20240221 | 20240620 | 通过该项目的实施，巩固该段的基础设施建设，能有效改善公路两侧的人居环境和地质灾害。 | 43户112人 | 4户6人 | 通过该项目的实施，巩固该段的基础设施建设，能有效改善公路两侧的人居环境和地质灾害。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
9 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇崆峒村东羊公路提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 崆峒村 | 乡村建设行动 | 崆峒村东羊公路提质改造长220米，宽4.5米 | 10 | 20240222 | 20240620 | 通过桃花江镇崆峒村东羊公路提质改造项目，解决群众出行需求，受益农户167户。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 167户322人 | 6户13人 | 通过桃花江镇崆峒村东羊公路提质改造项目，解决群众出行需求，受益农户167户。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
10 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇创业村珠子山组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 创业村 | 乡村建设行动 | 珠子山组公路硬化长200m，宽3.5m，厚0.2m | 10 | 20240222 | 20240620 | 通过桃花江镇创业村珠子山组道路硬化项目，解决群众出行需求，受益农户68户。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 68户122人 | 4户10人 | 通过桃花江镇创业村珠子山组道路硬化项目，解决群众出行需求，受益农户68户。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
11 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡人形山村新塘冲组级产业公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山 | 人形山村 | 乡村建设行动 | 长300米、宽3米，厚0.18米公路硬化 | 7.5 | 20240228 | 20241231 | 通过人形山村人形山村新塘冲组长300米、宽3米公路平整硬化，解决农户出行需求，受益农户41户，受益人口128人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 41户128人 | 6户10人 | 通过人形山村人形山村新塘冲组长300米、宽3米公路平整硬化，解决农户出行需求，受益农户41户，受益人口128人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 100%
12 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡金盆村新桥湾组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山 | 金盆村 | 乡村建设行动 | 长180米、宽3米、厚0.18米公路平整硬化 | 5 | 20240221 | 20240621 | 通过金盆村新桥湾组长180米、宽3米、厚0.18米公路平整硬化建设，解决农户出行需求，受益农户30户，受益人口100人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30户100人 | 1户2人 | 通过金盆村新桥湾组长180米、宽3米、厚0.18米公路平整硬化建设，解决农户出行需求，受益农户30户，受益人口100人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
13 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡回龙湾村汤家组灌溉水沟新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山 | 回龙湾村 | 产业发展 | 新建灌溉排水沟渠（硬化，埋管）长200米，宽0.7米，高0.3米 | 5 | 20240220 | 20240625 | 通过汤家组长200米灌溉水沟新建，解决农户农田灌溉需求，灌溉农田近200余亩，受益群众达107人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30户107人 | 1户1人 | 通过汤家组长200米灌溉水沟新建，解决农户农田灌溉需求，灌溉农田近200余亩，受益群众达107人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
14 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡炭山桥村甲花组李继承及麻竹垸组陈跃光门前桥墩及河堤进行拓宽加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山 | 炭山桥村 | 乡村建设行动 | 长6.5米、宽1米、厚0.5 米及河堤高2.9米、长6.5 米、宽0.5米进行拓宽 | 5 | 20240222 | 20240622 | 通过炭大线公路拓宽硬化解决农户出行需求，方便农产品运输，其中脱贫户65户124人的出行。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 65户124人 | 65户124人 | 通过炭大线公路拓宽硬化解决农户出行需求，方便农产品运输，其中脱贫户65户124人的出行。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
15 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡黄南冲村合竹产业公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山 | 黄南冲村 | 乡村建设行动 | 长150米，宽3.5米，厚0.2米公路硬化 | 5 | 20240222 | 20240621 | 通过合竹公路硬化建设解决农户出行需求，其中脱贫户1户2人的出行。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10户58人 | 1户2人 | 通过合竹公路硬化建设解决农户出行需求，其中脱贫户1户2人的出行。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
16 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡新桥村石头湾产业公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山 | 新桥村 | 乡村建设行动 | 道路硬化600米，宽3米，厚0.2米 | 13 | 20240223 | 20240621 | 项目实施后村容村貌焕然一新，农业产业发展得到进一步提升，方便群众出行，村民获得感、幸福感大幅度提升。 | 81户125人 | 6户13人 | 便于全村村民生产、生活出行，含所有脱贫户、监测户；保障全村村民粮食生产安全，满足日益增长的灌溉需求，含所有脱贫户、监测户。 | 13 |  |  |  | 13 | 100%
17 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡田家冲村莫家山组、田家冲组拓宽公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山 | 田家冲村 | 乡村建设行动 | 莫家山组拓宽公路硬化长210米宽3.5米厚0.2米、田家冲组拓宽公路硬化长100米宽2.5米厚0.2米 | 11.7 | 20240222 | 20240628 | 通过拓宽2条公路硬化建设方便了22户102人的生产生活，改善了农户的出行条件，方便农产品运输，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 22户102人 | 9户21人 | 通过拓宽2条公路硬化建设方便了22户102人的生产生活，改善了农户的出行条件，方便农产品运输，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 11.7 |  |  |  | 11.7 | 100%
18 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡枳木山村洗衣石产业公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 枳木山村 | 乡村建设行动 | 枳木山村洗衣石公路硬化：长446米，宽3米，厚0.2米硬化 | 12.5 | 20240223 | 20240621 | 通过枳木山村洗衣石公路硬化项目建设，解决村民出行难问题，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 20户82人 | 2户8人 | 通过枳木山村洗衣石公路硬化项目建设，解决村民出行难问题，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 100%
19 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡水口山村洪桥头石湾产业公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 水口山村 | 乡村建设行动 | 公路硬化长350米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 20240228 | 20240629 | 通过洪桥头石湾公路硬化项目建设，解决村民出行难问题，便于43户农户160人，14户脱贫户，交通出行和农产品运输。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 43户160人 | 14户42人 | 通过洪桥头石湾公路硬化项目建设，解决村民出行难问题，便于43户农户160人，14户脱贫户，交通出行和农产品运输。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
20 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡白家河村蔬菜基地机耕道维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 白家河村 | 产业发展 | 维修机耕道长500米，宽3米 | 5 | 20240220 | 20240620 | 通过蔬菜基地机耕道维修项目建设，解决解决周边农户生产运输及改善生产条件，带动产业发展，建成后脱贫（监测）户和群众企业满意度高。 | 27户122人 | 4户11人 | 通过蔬菜基地机耕道维修项目建设，解决解决周边农户生产运输及改善生产条件，带动产业发展，建成后脱贫（监测）户和群众企业满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
21 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡浮邱山村清寺线窄路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 浮邱山村 | 乡村建设行动 | 窄路拓宽浆砌石，宽0.6米，高1.5米，长150米 | 5.3 | 20240216 | 20240621 | 通过路基平整、拓宽解决20户100人，其中脱贫户3户7人的农民出行，给群众带来生产经营收益。 | 20户100人 | 3户7人 | 通过路基平整、拓宽解决20户100人，其中脱贫户3户7人的农民出行，给群众带来生产经营收益。 | 5.3 |  |  |  | 5.3 | 100%
22 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇松柏村一组水渠修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 高桥镇 | 松柏村 | 产业发展 | 松柏村一组水渠修建，埋设水管长870米，林道维修1.5公里 | 5 | 20240228 | 20240627 | 通过建设松柏村一组水渠修建项目，埋设水管长870米，方便了19户74人的生产生活，其中脱贫户（监测）3户10人，改善改善基础设施建设，农户农田灌溉，增加农户收益。本项目可持续使用10年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高 | 19户74人 | 3户10人 | 通过建设松柏村一组水渠修建项目，埋设水管长870米，方便了19户74人的生产生活，其中脱贫户（监测）3户10人，改善改善基础设施建设，农户农田灌溉，增加农户收益。本项目可持续使用10年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
23 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇赵家山村西干渠引水渠引水灌溉工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 高桥镇 | 赵家山村 | 产业发展 | 新建水渠，管道长780米 | 5 | 20240221 | 20240628 | 通过修建好赵家山村西干渠引水渠引水灌溉工程，长780米，灌溉塘冲组、赵家山组、小冲组、桥头口组共400亩田，方便了210户790人的生产生活，其中脱贫户（监测）50户170人，修建改善基础设施建设，增加贫困户种植收入本项目可持续使用10年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高。 | 210户790人 | 50户170人 | 通过修建好赵家山村西干渠引水渠引水灌溉工程，长780米，灌溉塘冲组、赵家山组、小冲组、桥头口组共400亩田，方便了210户790人的生产生活，其中脱贫户（监测）50户170人，修建改善基础设施建设，增加贫困户种植收入本项目可持续使用10年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
24 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇千秋村千秋片村级公路拓宽硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 高桥镇 | 千秋村 | 乡村建设行动 | 修建好千秋村千秋片长500米，拓宽1.5米，厚0.18米村级公路拓宽硬化 | 5 | 20240214 | 20240620 | 通过建设千秋村千秋片村级公路，长500米，拓宽1.5米，厚0.18米的村级公路拓宽硬化项目，方便了128户385人的生产生活，其中脱贫户（监测）35户77人，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高。 | 128户385人 | 35户77人 | 通过建设千秋村千秋片村级公路，长500米，拓宽1.5米，厚0.18米的村级公路拓宽硬化项目，方便了128户385人的生产生活，其中脱贫户（监测）35户77人，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
25 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇横马塘村横近线公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 高桥镇 | 横马塘村 | 乡村建设行动 | 修建好横马塘村公路拓宽，长750米，硬化拓宽1.5米，厚0.2米 | 10 | 20240228 | 20240627 | 通过建设横马塘村公路拓宽，长750米，硬化拓宽1.5米，厚0.2米公路拓宽硬化项目，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高 | 560户2240人 | 116户219人 | 通过建设横马塘村公路拓宽，长750米，硬化拓宽1.5米，厚0.2米公路拓宽硬化项目，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
26 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇石井头村老合作社水渠衬彻 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 高桥镇 | 石井头村 | 产业发展 | 长280米宽0.4米高0.4米水渠衬砌 | 5 | 20240221 | 20240628 | 通过建设长280米宽0.4米高0.4米水渠衬砌项目；方便了13户55人的生产生活，其中脱贫户（监测）户4户13人，提高了农业生产产量，增加了群众收入。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 13户55人 | 4户13人 | 通过建设长280米宽0.4米高0.4米水渠衬砌项目；方便了13户55人的生产生活，其中脱贫户（监测）户4户13人，提高了农业生产产量，增加了群众收入。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
27 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇高桥村许家洲美丽屋场产业配套设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 高桥镇 | 高桥村 | 乡村建设行动 | 桥湾机耕道路基3*600*0.2米，梁家冲机耕道路基300米及田垄，梁家冲灌溉水渠，木槿产业基地建设，荷花产业基地 | 35 | 20240218 | 20240621 | 木槿基地及木槿花增加村民收入约500元每年每户，群众出行方便，丰富群众文化生活，促进乡风文明建设。打造”三路三产业、二景二基地、一河一中心“，构建布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美的”五美“乡村格局 | 115户380人 | 4户9人 | 木槿基地及木槿花增加村民收入约500元每年每户，群众出行方便，丰富群众文化生活，促进乡风文明建设。打造”三路三产业、二景二基地、一河一中心“，构建布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美的”五美“乡村格局 | 35 |  |  |  | 35 | 100%
28 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇农村垃圾治理项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 高桥镇 | 高桥镇 | 乡村建设行动 | 农村生活垃圾分类减量设施、设备购置，保洁员工资 | 5 | 20240229 | 20241231 | 进行人居环境整治，改善生产生活条件，提高居民幸福指数。 | 142户500人 | 25户65人 | 进行人居环境整治，改善生产生活条件，提高居民幸福指数。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
29 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇舒塘社区集体经济黄金贡柚种植项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 修山镇 | 舒塘社区 | 产业发展 | 46.75亩土地租赁、梯土平整开挖建设 | 8 | 20240220 | 20240330 | 壮大发展集体经济，消除集体经济薄弱，着力提高基层党组织领导农村经济发展的能力，完成46.75亩土地租赁、梯土平整开挖建设，改善15户45人，其中5户15人脱贫（监测）户的生产生活。 | 15户45人 | 5户15人 | 改善15户45人，其中5户15人脱贫（监测）户的生产生活。 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
30 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇花桥港村磨子仑至何家冲林业资源发展道路连接线建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 花桥港村 | 乡村建设行动 | 磨子仑至何家冲林业资源发展道路路基建设1200米 | 5 | 20240221 | 20240620 | 解决了磨子仑与何家冲56户209人（含27户84人脱贫户）生产、生活及林业资源运输问题。 | 56户209人 | 27户84人 | 解决了磨子仑与何家冲56户209人（含27户84人脱贫户）生产、生活及林业资源运输问题。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
31 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇洪山村郭家排组五房湾组郭伟亮屋前至钟立红屋前港坎垮塌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 洪山村 | 产业发展 | 港坎衬砌长930米，高2米，厚0.8米 | 5 | 20240228 | 20240628 | 完成港坎衬砌930米，高2米，厚0.8米，解决1户2人脱贫户出行问题，解决215人农户出行问题。周边脱贫户和群众满意度高，本项目可持续使用15年。 | 58户215人 | 1户2人 | 解决1户2人脱贫户出行问题，解决215人农户出行问题。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
32 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇莲盆嘴村马颈湾组美丽屋场建设道路拓宽项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 莲盆嘴村 | 乡村建设行动 | 马颈湾村民小组黄家冲电灌机埠至李家港港口路段拓宽长1000米、宽7米 | 20 | 20240214 | 20240621 | 方便周边748户2980人村民出行，其中脱贫户、监测户33户115人，助力美丽屋场建设发展。 | 748户2980人 | 33户115人 | 方便周边748户2980人村民出行，其中脱贫户、监测户33户115人，助力美丽屋场建设发展。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
33 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇石溪港麻竹垸村积德排至官厅钟伟红屋旁路段水毁恢复工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 麻竹垸村 | 乡村建设行动 | 1、护坡长度265米*3.5米高。 2、护坡长度146米*3米高，开挖土方1365.5方，浆砌石819.3方，回填土方616.5方，C20砼16.44方等。 | 35 | 20240222 | 20240629 | 恢复石溪港麻竹垸村积德排至官厅钟伟红屋旁水毁路段共计411米（1段护坡长度265米*3.5米高；2段护坡长度146米*3米高），改善15户35名脱贫户和645名农户出行条件，消除道路交通安全隐患。 | 163户645人 | 15户35人 | 改善15户35名脱贫户和645名农户出行条件，消除道路交通安全隐患。 | 35 |  |  |  | 35 | 100%
34 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇月明山村李家山美丽屋场公路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 月明山村 | 乡村建设行动 | 新塘冲公路硬化，长650米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 20240228 | 20240629 | 通过李家山组新塘村公路硬化，本项目可持续使用15年，建成后方便445户206人，含脱贫（监测）户4户9人出行问题，消除道路安全隐患，缩短居民出行时间，同时助力于李家山组美丽屋场创建，提升周边群众幸福感。 | 445户206人 | 4户9人 | 建成后方便445户206人，含脱贫（监测）户4户9人出行问题，消除道路安全隐患，缩短居民出行时间，同时助力于李家山组美丽屋场创建，提升周边群众幸福感。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
35 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇九都村产业公路庙冲段拓宽及排水渠维修项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 九都村 | 产业发展 | 修山镇九都村产业公路庙冲段拓宽2.5米，长100米及排水渠150米衬砌、加固、埋管道 | 5 | 20240221 | 20240628 | 本项目完成后方便了60亩水田灌溉，解决6户20名脱贫户和70名农户的生产生活质量，方便农副产品运输，增加农民收入，提高村级集体经济收入，本项目可持续使用15年，提高脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 21户70人 | 6户20人 | 方便了60亩水田灌溉，解决6户20名脱贫户和70名农户的生产生活质量，方便农副产品运输，增加农民收入。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
36 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇八都村龙山湾水渠浆砌石砌筑建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 八都村 | 产业发展 | 八都村龙山湾水渠浆砌石砌筑建设总长约320米，宽度1.5米，高度1.2米 ，厚度12公分 | 20 | 20240221 | 20240628 | 完成八都村龙山湾水渠浆砌石砌筑建设总长约320米，宽度1.5米，高度1.2米 ，厚度12公分。解决6户24人脱贫户和106户363人农户农业生产灌溉用水。 | 106户363人 | 6户24人 | 解决6户24人脱贫户和106户363人农户农业生产灌溉用水。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
37 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇修山社区五组年家冲山塘除险加固和三组水渠新建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 修山社区 | 产业发展 | 年家冲山塘更换底汾、挖机内坡平整、塘内清淤、内坡混凝土衬砌、溢洪道改造；吴家湾坝至刘放军屋水渠修建长340米*宽0.4米*高0.4米、新建拦水坝一道。 | 10 | 20240221 | 20240628 | 本项目维修后方便了130亩水田灌溉，惠及102户285人，其中脱贫户（监测）户4户10人，本项目可持续使用15年，建成后预计年增加稻谷产量15公斤每亩，年增加群众收入0.5万元，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 102户285人 | 4户10人 | 方便了130亩水田灌溉，惠及102户285人。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
38 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇麻竹垸村水港衬砌项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 麻竹垸村 | 产业发展 | 麻竹垸村至洪山村水港衬砌长200米，平均高3.2米、宽 1 米 | 20 | 20240418 | 20240731 | 通过对麻竹垸村麻石线水港衬砌200米、平均高3.2米、宽 1 米建设，改善周边农田灌溉条件，增加粮食产量，群众满意度高。 | 61户241人 | 7户13人 | 改善周边农户7户13名脱贫（监测）户和254名农户出行条件，同时助力麻竹垸村修山面业运输，消除道路安全隐患，群众满意度高。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
39 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇洪山村石碑至洪山学校水港衬砌项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 洪山村 | 产业发展 | 水港衬砌长1100米，平均高2.5米、宽 0.8米 | 65 | 20240424 | 20240730 | 通过对洪山村石碑至洪山学校湾道路拓宽长1100米，平均高2.5米、宽0.8米建设，解决585户2218人农户（含27户65人脱贫（监测）户）出行难问题，同时助力洪山金矿运输，消除道路安全隐患，群众满意度高。 | 585户2218人 | 27户65人 | 解决585户2218人农户（含27户65人脱贫（监测）户）出行难问题，同时助力洪山金矿运输，消除道路安全隐患，群众满意度高。 | 65 |  |  |  | 65 | 100%
40 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇莲盆嘴村集体经济发展建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 莲盆嘴村 | 产业发展 | 由村集体经济合作社入股桃江县修山镇经济联合社商贸有限公司，共同开发羞女湖湿地公园乡村旅游基地。主要建设：羞女湖国际生态营地建设，湿地小森林露营平台建设印第安大草帽基础及配套设施、营区岸线修复及营区基础道路铺装等配套设施建设。 | 95 | 20240628 | 20240930 | 通过村集体经济合作社入股桃江县修山镇经济联合社商贸有限公司，共同开发羞女湖湿地公园乡村旅游基地。预计每年村集体经济入股分红4万元以上，收入30%用于脱贫（监测）户分红，同时发展乡村旅游能带动周边群众就近就业增加收入。 | 79户286人 | 16户62人 | 预计每年村集体经济入股分红4万元以上，收入30%用于脱贫（监测）户分红。同时发展乡村旅游能带动周边群众就近就业增加收入。 | 95 |  |  |  | 95 | 100%
41 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇修山社区集体经济发展建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 县乡村振兴局 | 修山社区 | 产业发展 | 由村集体经济合作社入股桃江县修山镇经济联合社商贸有限公司，共同开发羞女湖湿地公园乡村旅游基地。主要建设：多巴胺house民俗及业态展示，生态岸线修复及漫步道建设等配套基础设施建设。 | 35 | 20240418 | 20240930 | 通过村集体经济合作社入股桃江县修山镇经济联合社商贸有限公司，共同开发羞女湖湿地公园乡村旅游基地。预计每年村集体经济入股分红2万元以上，收入30%用于脱贫（监测）户分红，同时发展乡村旅游能带动周边群众就近就业增加收入。 | 81户305人 | 19户65人 | 预计每年村集体经济入股分红4万元以上，收入30%用于脱贫（监测）户分红。同时发展乡村旅游能带动周边群众就近就业增加收入。 | 35 |  |  |  | 35 | 100%
42 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇集体经济联合社产业发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 修山镇 | 产业发展 | 由修山镇集体经济联合社入股桃江县修山镇经济联合社商贸有限公司，共同开发羞女湖湿地公园乡村旅游基地。主要建设：集装箱营区及游船采购，游船采购，集装箱基础施工及集装箱建设含（内部装修及设备），集装箱排水渠及盖板建设等。 | 95 | 20240424 | 20240930 | 通过村集体经济合作社入股桃江县修山镇经济联合社商贸有限公司，共同开发羞女湖湿地公园乡村旅游基地。预计每年村集体经济入股分红2万元以上，收入30%用于脱贫（监测）户分红，同时发展乡村旅游能带动周边群众就近就业增加收入。 | 479户1729人 | 97户378人 | 预计每年村集体经济入股分红4万元以上，收入30%用于脱贫（监测）户分红。同时发展乡村旅游能带动周边群众就近就业增加收入。 | 95 |  |  |  | 95 | 100%
43 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇莲盆嘴村鸿富园产业公路路基拓宽项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 莲盆嘴村 | 乡村建设行动 | 公路路基拓宽长400米，平均宽6米、高5米 | 40 | 20240423 | 20240731 | 通过对莲盆嘴村鸿富园产业公路路基拓宽长400米，平均宽6米、高5米建设，方便748户2986人（含33户105人脱贫（监测）户）出行，方便农副产品运输，助推产业发展，群众满意度高。 | 748户2986人 | 33户105人 | 方便748户2986人（含33户105人脱贫（监测）户）出行，方便农副产品运输，助推产业发展，群众满意度高。 | 40 |  |  |  | 40 | 100%
44 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇卫红村公路拓宽（符楚保家到符建军家路段） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 卫红村 | 乡村建设行动 | 公路路基拓宽长600米宽3米高0.8米 | 13 | 20240209 | 20240628 | 本项目建成后方便了1112户3680人的生产生活，其中脱贫户（监测）户48户119人，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。 | 1112户3680人 | 47户117人 | 联合带动 | 13 |  |  |  | 13 | 100%
45 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇伍家洲村马家嘴组河道垮塌治理 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 高桥镇 | 伍家洲村 | 产业发展 | 河道80米护坡加固、河堤清淤、筑基、新建挡土墙阻滑坎 | 30 | 20240216 | 20240627 | 本项目建成后，减少10个组粮田洪涝灾害的风险，同时降低了伍龚线车辆行驶安全事故等风险。 | 520户1200人 | 51户90人 | 产业发展 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
46 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇洋泉湾村赤光坪片区公路路基扩建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 洋泉湾村 | 乡村建设行动 | 路基拓宽2米，长度1000米 | 8 | 20240228 | 20240830 | 通过洋泉湾村赤光坪片区公路路基扩建，解决农户出行需求，受益农户125户，受益人口550人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 125户550人 | 19户76人 | 联合带动 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
47 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇杉木村组级公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 杉木村 | 乡村建设行动 | 东村三角坪至五房村组级公路拓宽硬化长840米宽1.5米高0.2米 | 8 | 20240220 | 20240629 | 通过东村三角坪至五房村组级公路拓宽硬化项目，解决农户出行需求，受益农户205户，受益人口685人。 | 205户685人 | 47户95人 | 联合带动 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
48 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇荷叶山社区八斗村水渠维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 荷叶山社区 | 产业发展 | 水渠修建长180米，高0.6米，宽0.8米 | 5 | 20240228 | 20241231 | 荷叶山社区塘村组180米水渠灌溉维修解决了40户60亩农田增收，帮助了5户脱贫户1户监测户的农田灌溉。 | 121户50人 | 28户56人 | 产业发展 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
49 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇白沙洲社区彭家村水渠修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 白沙洲社区 | 产业发展 | 水渠修建长300米*高0.6米*宽0.6米 | 5 | 20240221 | 20240731 | 白沙洲社区殷家洲组300米水渠灌溉维修解决了108户120亩农田增收，帮助了3户脱贫户2户监测户的农田灌溉。 | 108户253人 | 5户12人 | 产业发展 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
50 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇九螺坊村石河子山塘连接龙塘干渠管网建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 九螺坊村 | 产业发展 | 铺设PE160网管300米，架设电排一处，检修井长3米宽1.5米高1米 | 8 | 20240222 | 20240627 | 解决520户群众田地浇灌问题。 | 520户1292人 | 67户133人 | 产业发展 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
51 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇人居环境整治提升项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治保洁用品、保洁员工资及保险、垃圾处理、河道水渠疏通。 | 5 | 20240222 | 20241231 | 通过清运处理全镇1500吨垃圾，有效改善了全镇8633户26769人生活环境质量，提高了农户生活质量。本项目完成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 8633户26769人 | 544户1419人 | 联合带动 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
52 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇合水桥村龙家段横公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 三堂街镇 | 合水桥村 | 乡村建设行动 | 公路硬化长200米，宽5.5米，高0.2米 | 10 | 20240221 | 20240629 | 通过三堂街镇合水桥村龙家段横公路硬化建设，解决龙家段片周边脱贫户和农户出行问题，直接受益人口200人，受益总人口10人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 57户200人 | 7户20人 | 通过三堂街镇合水桥村龙家段横公路硬化建设，解决龙家段片周边脱贫户和农户出行问题，直接受益人口200人，受益总人口10人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
53 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇晚谷村晚谷坳组官村竹笋产业路路基建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 晚谷回族村 | 乡村建设行动 | 公路路基建设长1500米，宽4米 | 5 | 20240216 | 20240628 | 通过三堂街镇晚谷村晚谷坳组官村竹笋产业路路基建设项目，促进晚谷村笋竹两用林发展，受益农户25户80人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 22户80人 | 3户11人 | 通过三堂街镇晚谷村晚谷坳组官村竹笋产业路路基建设项目，促进晚谷村笋竹两用林发展，受益农户25户80人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
54 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇赤塘村美丽屋场水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 赤塘村 | 产业发展 | 衬砌水渠长450米、宽1.5米、高1.4米 | 30 | 20240221 | 20240628 | 通过美丽屋场水渠建设，解决赤塘村部分农户农田灌溉问题脱贫户、监测户以及群众166人生产生活、提高灌溉用水能力。建成后提高脱贫（监测）户和村民满意度高 | 47户166人 | 8户23人 | 通过美丽屋场水渠建设，解决赤塘村部分农户农田灌溉问题脱贫户、监测户以及群众166人生产生活、提高灌溉用水能力。建成后提高脱贫（监测）户和村民满意度高 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
55 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇湖莲坪村美丽屋场产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 湖莲坪村 | 乡村建设行动 | 公路硬化长550米、宽5.2米、厚0.2米，60亩庭院经济区建设用挖机和种苗投入 | 30 | 20240221 | 20240622 | 通过三堂街镇湖莲坪村美丽屋场建设，提升了新棉组、沙河湾组及周边农户和贫困户的生活环境质量，方便周边贫困户及农户的出行，庭院经济带动了产业的发展，为村民创造了更多的就业机会，提高了村民的生活水平，推动了地方经济的发展，直接受益人口500人，受益总人口960人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 47户166人 | 4户12人 | 通过三堂街镇湖莲坪村美丽屋场建设，提升了新棉组、沙河湾组及周边农户和贫困户的生活环境质量，方便周边贫困户及农户的出行，庭院经济带动了产业的发展，为村民创造了更多的就业机会，提高了村民的生活水平，推动了地方经济的发展，直接受益人口500人，受益总人口960人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
56 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇湖莲坪村聂家湾组级公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 湖莲坪村 | 乡村建设行动 | 硬化公路长300米、宽3.5米、高0.2米；衬坡长26米、高4.5米；转运岩石方1500m³ | 10 | 20240221 | 20240628 | 通过三堂街镇湖莲坪村聂家湾组级公路硬化建设，方便聂家湾组周边贫困户及农户的出行，为农产品运输提供保障，直接受益人口150户450人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 128户450人 | 4户11人 | 通过三堂街镇湖莲坪村聂家湾组级公路硬化建设，方便聂家湾组周边贫困户及农户的出行，为农产品运输提供保障，直接受益人口150户450人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
57 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇龙牙坪村蛇形庙水渠衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 龙牙坪村 | 产业发展 | 水渠衬砌长508米、宽0.3米、高0.4米 | 5 | 20240222 | 20240628 | 通过三堂街镇龙牙坪村盖头村蛇形庙水渠新建项目建设，解决龙牙坪村部分农户农田灌溉问题，脱贫户、监测户直接受益人口26人，受益总人口1088人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 310户1088人 | 13户26人 | 通过三堂街镇龙牙坪村盖头村蛇形庙水渠新建项目建设，解决龙牙坪村部分农户农田灌溉问题，脱贫户、监测户直接受益人口26人，受益总人口1088人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
58 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇九峰村羊牢村水渠衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 九峰村 | 产业发展 | 水渠衬砌长200m，宽40cm，高50cm | 5 | 20240223 | 20240716 | 通过三堂街镇九峰村羊牢村水渠衬砌建设项目，解决羊牢村周边脱贫户和农户稻田灌溉问题，直接受益人口22人，受益总人口300人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 85户300人 | 8户22人 | 通过三堂街镇九峰村羊牢村水渠衬砌建设项目，解决羊牢村周边脱贫户和农户稻田灌溉问题，直接受益人口22人，受益总人口300人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
59 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇三堂街村菊形湾组级公路拓宽路基建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 三堂街村 | 乡村建设行动 | 公路路基拓宽建设长800米，拓宽1.2米 | 5 | 20240222 | 20240628 | 通过三堂街镇三堂街村菊形湾组级公路路基建设项目，方便周边脱贫户、监测户以及群众166人生产生活、改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输，受益农户38户228人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 65户228人 | 12户38人 | 通过三堂街镇三堂街村菊形湾组级公路路基建设项目，方便周边脱贫户、监测户以及群众166人生产生活、改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输，受益农户38户228人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
60 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇农村垃圾治理 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 乡村建设行动 | 购买100升垃圾桶2700个，购买果皮箱80个 | 30 | 20240221 | 20241230 | 通过三堂街镇农村垃圾治理项目，解决农村生活垃圾处理问题，提升全镇20062户63987人生活环境质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 20062户63987人 | 1149户3402人 | 通过三堂街镇农村垃圾治理项目，解决农村生活垃圾处理问题，提升全镇20062户63987人生活环境质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
61 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇郭家洲村茶亭洲产业公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 郭家洲村 | 乡村建设行动 | 茶亭洲段0.9公里公路拓宽0.9米；公路底部铺设直径30cm波纹涵管1.1公里； 茶亭洲至村委0.3公里公路拓宽2米，公路底部水渠衬砌0.1公里，铺设直径30cm波纹涵管0.2公里；安装蓄力井22个 | 50 | 20240424 | 20240731 | 通过建设三堂街镇郭家洲村茶亭洲产业公路拓宽硬化项目，方便了周边监测户、脱贫户及农户的出行，为农产品运输提供保障，受益全村57户178人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 50户178人 | 5户15人 | 通过建设三堂街镇郭家洲村茶亭洲产业公路拓宽硬化项目，方便了周边监测户、脱贫户及农户的出行，为农产品运输提供保障，受益全村57户178人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
62 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇三堂街社区旅游交通码头建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 三堂街社区 | 乡村建设行动 | 新建普通浮式旅游交通码头一座 | 60 | 20240422 | 20240831 | 通过三堂街镇三堂街社区旅游交通码头建设项目，方便了周边监测户、脱贫户及农户的出行，为农产品运输提供保障，受益农户90户357人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 102户357人 | 4户12人 | 通过三堂街镇三堂街社区旅游交通码头建设项目，方便了周边监测户、脱贫户及农户的出行，为农产品运输提供保障，受益农户90户357人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 60 |  |  |  | 60 | 100%
63 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇沿江产业公路提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 乡村建设行动 | 产业公路提质改造0.42公里、宽5米、厚0.05米 | 40 | 20240418 | 20240814 | 通过三堂街镇沿江产业公路提质改造建设项目，方便了周边监测户、脱贫户及农户的出行，为农产品运输提供保障，受益农户90户357人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 102户357人 | 90户357人 | 通过三堂街镇沿江产业公路提质改造建设项目，方便了周边监测户、脱贫户及农户的出行，为农产品运输提供保障，受益农户90户357人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 40 |  |  |  | 40 | 100%
64 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村美丽屋场乡村旅游路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 龙塘湾村 | 乡村建设行动 | 美丽屋场乡村旅游路面提质改造5911.5平方 | 20 | 20240222 | 20240628 | 通过实施鸬鹚渡镇龙塘湾村美丽屋场建设项目，进一步提升该村人居环境，加强美丽乡村的建设，受到广大村民一致好评。受益农户580户1933人。 | 580户1933人 | 68户128人 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
65 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村阳厢中间冲林道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 龙塘湾村 | 乡村建设行动 | 大化冲至窝花冲林道建设宽5米，长800米 | 5 | 20240221 | 20240628 | 通过实施鸬鹚渡镇龙塘湾村阳厢中间冲林道建设，方便了周边农户出行与农产品运输，受益脱贫户18户28人。 | 36户72人 | 18户28人 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
66 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇梅山村石家冲组黑桃湾段公路维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 梅山村 | 乡村建设行动 | 护坡长46米×宽1.5米×高5.5米路面硬化长50米×均宽9米×厚0.2米 | 10 | 20240222 | 20240730 | 通过实施鸬鹚渡镇梅山村石家冲组黑桃湾段公路维修，方便了周边农户出行与农产品运输，受益脱贫户31户82人。 | 31户82人 | 6户15人 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
67 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇板溪村船竹山公路路基建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 板溪村 | 乡村建设行动 | 路基建设长400米，拓宽1.5米 | 5 | 20240220 | 20240629 | 通过板溪村船竹山公路路基建设项目，解决板溪村周边群众出行及农产品运输问题，受益农户264户，受益人口874。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 264户874人 | 21户89人 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
68 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇沙河社区栗树湾组山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 沙河社区 | 产业发展 | 对栗树湾组干塘冲山塘、黄河冲山塘清淤、维修护堤 | 5 | 20240222 | 20240627 | 通过实施鸬鹚渡镇沙河社区栗树湾组山塘维修项目，改善255户周边群众田地水利灌溉，改善8户脱贫户、监测户田地水利灌溉。 | 255户472人 | 8户17人 | 改善周边农户、脱贫户农田水利灌溉问题 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
69 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇花桥村卢花产业公路和花冲片产业公路路基建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 花桥村 | 乡村建设行动 | 卢花公路路基建设长35米，宽1米米；花冲片公路路基建设长48米，拓宽1.2米 | 8 | 20240221 | 20240705 | 通过实施鸬鹚渡镇花桥村卢花公路和花冲片公路路基建设，方便了周边农户出行与农产品运输，发展黄精产业，受益脱贫户14户29人。 | 35户76人 | 14户29人 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
70 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区镇中学至丰收坪路段硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡社区 | 乡村建设行动 | 丰收坪段硬化公路长240米，宽3米，高0.2米 | 5 | 20240222 | 20241231 | 通过实施鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区镇中学至丰收坪路段硬化项目，全镇接送学生方便，学生上下学道路主道 | 222户586人 | 35户89人 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
71 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇张子清村何家嘴水渠建没 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 张子清村 | 产业发展 | 水渠长130m*宽0.6m*高0.5m | 5 | 20240222 | 20240725 | 通过实施鸬鹚渡镇张子清村何家嘴水渠建没，能够完成40亩田的灌溉与泄洪以及粮食的运输，受益农户40户92人。 | 40户92人 | 21户54人 | 改善周边农户、脱贫户农田水利灌溉问题 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
72 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇大塘村曾家冲水毁河堤修复 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 大塘村 | 产业发展 | 河堤修复两处、拆除重建桥梁一座 | 5 | 20240215 | 20240621 | 通过实施鸬鹚渡镇大塘村曾家冲水毁河堤修复项目，能够完成28亩田的灌溉，受益农户20户62人。 | 20户62人 | 11户54人 | 改善周边农户、脱贫户农田水利灌溉问题 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
73 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇2024年人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 乡村建设行动 | 垃圾箱购置及勾臂箱维修 | 10 | 20240219 | 20240628 | 通过鸬鹚渡镇人居环境整治项目，改善了全镇近5000户20000人的生产生活环境，其中脱贫户（监测）户近500户1200人，提高了农户生活质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 500户20000人 | 500户1200人 | 提高农户生活质量，改善了村容村貌 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
74 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇栗山河村组级公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 乡村建设行动 | 地华村组公路硬化，长170米，宽3.5米，厚20厘米 | 5 | 20240221 | 20240628 | 通过建设硬化地华村组公路长170米，宽3.5米，厚20厘米方便了12户65人出行和农产品运输，其中脱贫（监测）户2户6人，本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 12户65人 | 2户6人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
75 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇红金村杨家坪组卢家塘山塘至G536水渠新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 产业发展 | 山塘水渠新建，长160米，宽0.8米，高1米；水渠维修长150米，宽0.4米，高1米 | 8 | 20240216 | 20240628 | 通过大栗港镇红金村杨家坪组卢家塘山塘至G536水渠新建，能方便稻田浇灌，促进农户增产增收，惠及68户195人，其中脱贫（监测）户合计7户19人，能给农户带来增产增收，建成后脱贫（监测）户和村民满意。 | 68户195人 | 7户19人 | 配套服务 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
76 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇卢家村谷家村组组级公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 乡村建设行动 | 硬化长180米，宽3.5米，厚0.2米。 | 5 | 20240221 | 20240628 | 通过硬化长180米、宽3.5米、厚0.2米大栗港镇卢家村谷家村组公路硬化项目，方便了6户17人，其中脱贫（监测）户2户8人的生产，本项目可持续使用15年，建成后预计年增加群众收入1万元，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 6户17人 | 2户8人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
77 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇牌形上村九湖片.牌形上片.马鞭溪片水利维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 牌形上村 | 产业发展 | 长200米、宽0.4米、高0.48米的水渠改造 | 5 | 20240222 | 20240628 | 牌形上村牌形上片大园里至张立秋屋前水渠改造通过建设长200米、宽0.4米、高0.48米，水渠改造项目，方便了178亩水田灌溉，惠及68户270人，其中脱贫（监测）户5户12人，本项目可持续使用15年，建成后预计年增加稻谷产量54000斤，年增加群众收入7万元，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 68户270人 | 5户12人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
78 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇兴坪村小水村至油榨坳公路路基扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 兴坪村 | 乡村建设行动 | 公路路基扩宽长500米，扩宽1.5米 | 5 | 20240223 | 20240627 | 通过建设长500米，扩宽1.5米公路路基扩宽项目，方便了村民出行，提高了村民生活质量，惠及97户425人，其中脱贫（监测户）5户19人，脱贫（监测户）和村民满意度高。 | 97户425人 | 5户19人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
79 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇朱家村2024年度河道维修衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 朱家村 | 产业发展 | 铁炉洞河堤修复长50米，宽1.2米，高3.2米 | 10 | 20240223 | 20240628 | 通过铁炉洞河堤修复长50米，宽1.2米，高3.2米，方便了42户168人增产增收，其中脱贫（监测户）1户3人。脱贫（监测户）和村民满意度高。 | 42户168人 | 35户108人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
80 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇张家村大屋内组渠道衬建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 张家村 | 产业发展 | 长150米，高1.6米，宽2米，维修衬建 | 5 | 20240222 | 20240626 | 通过建设长150米，高1.6米，宽2米，方便50亩水田灌溉，惠及10户43人脱贫（监测）户，本项目可持续使用15年，建成后预计年增加稻谷量3000公斤，年增加群众收入0.5万元，脱贫户（监测）户村民满意度高。 | 18户65人 | 10户43人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
81 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇童子山村五斗村至伍家湾组水渠衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 童子山村 | 产业发展 | 水渠衬砌长200米*高0.4米*宽0.4米 | 5 | 20240301 | 20240719 | 通过建设长200米*高0.4米*宽0.4米五斗村至伍家湾组水渠衬砌项目，方便了150亩农田灌溉，惠及70户298人，其中脱贫（监测）户8户27人，本项目可持续使用15年，建成后预计年增加稻谷产量100公斤，年增加群众收入1万元，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 70户298人 | 8户27人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
82 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇黄栗洑村花园楼产业公路路基扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 黄栗洑村 | 乡村建设行动 | 公路路基扩宽长1000米,扩宽3米 | 16.5 | 20240217 | 20240628 | 通过建设长1000米，宽3米花园楼公路路基扩宽项目，方便村民出行，提高村民生活质量。惠及89户324人，其中脱贫户(监测户)14户34人，本项目可持续使用15年，脱贫户(监测户)和村民满意度高。 | 89户324人 | 14户34人 | 配套服务 | 16.5 |  |  |  | 16.5 | 100%
83 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇童子山村邓大线九湖渡口至铁家坪组公路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 童子山村 | 乡村建设行动 | 邓大线公路九湖渡口至铁家坪组拓宽1.5公里 | 23.5 | 20240215 | 20240622 | 通过建设全程1.5公里，邓大线公路九湖渡口至铁家坪组路基扩宽项目，方便村民出行。提高村民生活质量。惠及480户2550人，其中脱贫户(监测户)25户60人，本项目可持续使用15年，脱贫户(监测户)和村民满意度高。 | 480户2550人 | 25户60人 | 配套服务 | 23.5 |  |  |  | 23.5 | 100%
84 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡花园台村完家坳至大桥组渠道改管道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 花园台村 | 产业发展 | 新建完家坳至大桥组渠道改管道，长800米、直径0.2米。 | 10 | 20240222 | 20240621 | 新建完家坳至大桥组渠道改管道，长800米、直径0.2米。方便270余亩水田灌溉，惠及90户398人，其中脱贫户（监测）户32户128人，本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 90户398人 | 32户128人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便270余亩水田灌溉，惠及90户398人，其中脱贫户（监测）户32户128人，建成后预计年增加稻谷产量6210公斤，年增加群众收入13.8万元。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
85 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡大水田村沈家村水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 大水田村 | 产业发展 | 新建沈家村长120米、宽0.8-1.5米、高0.8-1米水渠 | 5 | 20240222 | 20240628 | 新建沈家村长120米、宽0.8-1.5米、高0.8-1米水渠。方便100余亩水田灌溉，惠及180户683人，其中脱贫户（监测）户16户54人，本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 180户683人 | 16户54人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便100余亩水田灌溉，惠及180户683人，其中脱贫户（监测）户16户54人，建成后预计年增加稻谷产量1600公斤，年增加群众收入3万元。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
86 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡军功嘴村荷未湾农田灌溉项目泵站灌溉管网建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 军功嘴村 | 产业发展 | 新建一个泵房，铺水管500米。 | 5 | 20240222 | 20240628 | 新建一个泵房，铺设水管500米。方便灌溉农田60多亩，惠及80户360人的生产生活，其中脱贫户（监测户）11户48人，本项目可持续使用10年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 80户360人 | 11户48人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便灌溉农田60多亩，惠及80户360人的生产生活，其中脱贫户（监测户11户48人，解决了农户农田灌溉困难，提高了农户的种粮积极性，稳定主粮种植面积，为粮食高产稳收、促进当地经济增长和农民增收提供了保障。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
87 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡江家坝村余家村水库溢洪渠维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 江家坝村 | 产业发展 | 完成80米余家村水库溢洪渠维修，改建至两边高1.2米底板80公分宽 | 5 | 20240310 | 20240712 | 完成全长80米余家村水库溢洪渠维修，改建至两边高1.2米底板80公分宽。方便400余亩水田灌溉，惠及163户562人，其中脱贫户（监测）户40户180人，本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 163户562人 | 40户180人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便400余亩水田灌溉，惠及163户562人，其中脱贫户（监测）户40户180人，建成后预计年增加稻谷产量9000公斤，年增加群众收入13.8万元。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
88 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡南京湾村南京湾村委对岸河道护坡建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 南京湾村 | 产业发展 | 完成南京湾段河道浆砌石护坡（长80米，宽0.8米，高3米） | 10 | 20240222 | 20240628 | 完成南京湾段河道浆砌石护坡（长80米，宽0.8米，高3米）。方便26户78名脱贫（监测）户的生产生活，提高农作物生产产量和河道防汛能力，保护群众的生命财产安全，美化村庄形象；本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 310户1310人 | 26户78人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便26户78名脱贫（监测）户的生产生活，改善种植灌溉不便及因汛期洪水倒灌导致农作物欠收的损失，提高农作物生产产量，提升防汛、抗洪能力，保护群众的生命财产安全，美化村庄形象，改善人居环境及村民生活条件；本项目建成后预计年增加稻谷产量200公斤，年增加群众收入0.56万元。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
89 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡车门塅村梅树村、学树村组公路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 车门塅村 | 乡村建设行动 | 梅树村、学树村组长1.5公里公路由3.5拓宽至5米 | 15 | 20240218 | 20240629 | 完成梅树村、学树村组长1.5公里公路由3.5拓宽至5米。帮助周边6户贫困户和402户农户消除道路路基垮塌隐患，改善了农户出行条件，便利农副产品的运输。本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 402户625人 | 6户13人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。帮助周边6户贫困户和402户农户消除道路路基垮塌隐患，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
90 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡陶公庙村回龙湾至土地村组公路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 陶公庙村 | 乡村建设行动 | 回龙湾至土地村组公路长1.7公里、由3.5拓宽至4.5米 | 10 | 20240220 | 20240629 | 完成回龙湾组到土地村组公路长1.7公里，由3.5米拓宽至4.5米，帮助周边4户贫困户和30户农户消除道路路基垮塌隐患，改善了农户出行条件，提高农户生活质量，便利农副产品的运输。本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30户120人 | 4户30人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。帮助周边4户贫困户和30户农户消除道路路基垮塌隐患，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
91 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡鲊埠社区三湾村至八斗丘渠道 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠社区 | 产业发展 | 新建三湾村至八斗丘长约350米，宽0.6米高0.4米渠道并衬底 | 5 | 20240307 | 20241231 | 新建三湾村至八斗丘长约350米，宽0.6米高0.4米渠道并衬底。方便30亩水田灌溉，惠及120户、612名农户，其中脱贫户（监测）22户70人，本项目可持续使用15年，建成后可使农民增产增收，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 120户612人 | 22户70人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便30亩水田灌溉及饮水惠及21户180人，惠及120户、612名农户，其中脱贫户（监测）1户9人，建成后预计年增加稻谷产量3000公斤，年增加群众收入0.9万元。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
92 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇杉树村杉树港溪港衬砌项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 杉树村 | 产业发展 | 杉树港溪港砌建长350米宽12米高3米厚0.8米 | 20 | 20240220 | 20240628 | 通过建设杉树村杉树港组长350米宽12米高3米的溪港砌建项目，方便周边60户450名村民农田灌溉，其中脱贫户6户40人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 60户450人 | 6户40人 | 配套服务带动。通过建设杉树村杉树港组长350米宽12米高3米的溪港砌建项目，方便周边60户450名村民农田灌溉，其中脱贫户6户40人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
93 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇莲花坪村中央湾美丽屋场基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 莲花坪村 | 乡村建设行动 | 中央湾道路拓宽长400米宽1米、硬化长150米，挡墙长400米宽0.25米高1米 | 30 | 20240221 | 20240628 | 通过建设莲花坪村中央湾长400米宽1米的道路拓宽项目、长150米的硬化项目和长400米宽0.25米高1米的挡墙项目，方便周边42户172名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户3户12人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 42户172人 | 3户12人 | 配套服务带动。通过建设莲花坪村中央湾长400米宽1米的道路拓宽项目、长150米的硬化项目和长400米宽0.25米高1米的挡墙项目，方便周边42户172名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户3户12人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
94 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇汤家塅村公路主干道卢家桥片至汤家塅片公路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 汤家塅村 | 乡村建设行动 | 汤家塅村公路主干道卢家桥片至汤家塅片公路拓宽长400米宽2米 | 7 | 20240223 | 20240621 | 通过建设汤家塅村公路主干道卢家桥片至汤家塅片长400米宽2米的公路拓宽项目，方便全村812户2787名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户及监测对象115户346人，本项目可持续使用20年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 812户2787人 | 115户346人 | 配套服务带动。通过建设汤家塅村公路主干道卢家桥片至汤家塅片长400米宽2米的公路拓宽项目，方便全村812户2787名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户及监测对象115户346人，本项目可持续使用20年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 7 |  |  |  | 7 | 100%
95 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇新铺子村黄寿村组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 新铺子村 | 乡村建设行动 | 黄寿村组公路硬化长700米宽1米高0.2米 | 8 | 20240222 | 20240628 | 通过建设新铺子村黄寿村组长700米宽1米高0.2米的公路硬化项目，方便周边80户300多名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户4户12人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 80户312人 | 4户12人 | 配套服务带动。通过建设新铺子村黄寿村组长700米宽1米高0.2米的公路硬化项目，方便周边80户300多名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户4户12人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
96 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇龙拱滩村新屋内至增宝村水路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 龙拱滩村 | 乡村建设行动 | 新屋内至增宝村水路建设320米 | 5 | 20240417 | 20240628 | 通过建设龙拱滩村龙拱滩片、张家段组电排机组更新新建和栗山里组长60米宽1米高0.8米的渠道衬砌项目，方便周边70户200多名村民农田灌溉，其中脱贫户4户20人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 70户327人 | 4户20人 | 配套服务带动。通过建设龙拱滩村龙拱滩片、张家段组电排机组更新新建和栗山里组长60米宽1米高0.8米的渠道衬砌项目，方便周边70户200多名村民农田灌溉，其中脱贫户4户20人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
97 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇熊家村大水井组四姑山竹林道硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 熊家村 | 乡村建设行动 | 大水井组四姑山竹林道硬化长400米宽3米高0.2米 | 10 | 20240222 | 20240627 | 通过建设熊家村大水井组四姑山长400米宽3米高0.2米的竹林道硬化项目，方便周边13户农户出行，方便周边32户村民进入山林砍伐竹木，其中脱贫户1户4人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 13户56人 | 1户4人 | 配套服务带动。通过建设熊家村大水井组四姑山长400米宽3米高0.2米的竹林道硬化项目，方便周边13户农户出行，方便周边32户村民进入山林砍伐竹木，其中脱贫户1户4人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
98 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇罗家坪村并排村组溪港衬砌维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 罗家坪村 | 产业发展 | 并排村组溪港衬砌维修14处，长150米 | 10 | 20240216 | 20240627 | 通过建设罗家坪村并排村组长150米的溪港衬砌维修项目，方便周边179户607名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户8户28人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 179户607人 | 8户28人 | 配套服务带动。通过建设罗家坪村并排村组长150米的溪港衬砌维修项目，方便周边179户607名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户8户28人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
99 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇梅林村黄土村组公路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 梅林村 | 乡村建设行动 | 黄土村组公路拓宽2.5米，衬砌长90米宽1.5米高2.5米 | 8 | 20240222 | 20240531 | 通过建设梅林村黄土村组2.5米宽，衬砌长90米宽1.5米高2.5米的公路拓宽项目，方便周边80户村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户15户45人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 80户118人 | 15户45人 | 配套服务带动。通过建设梅林村黄土村组2.5米宽，衬砌长90米宽1.5米高2.5米的公路拓宽项目，方便周边80户村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户15户45人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
100 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇勤耙田村五房湾组桂花桥加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 勤耙田村 | 乡村建设行动 | 五房湾组桂花桥中间桥墩及边墩护脚钢筋混凝土加固 | 5 | 20240307 | 20240613 | 通过建设勤耙田村五房湾组中间桥墩及边墩护脚钢筋混凝土加固的项目，方便周边117户492名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户8户28人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 117户492人 | 8户28人 | 配套服务带动。通过建设勤耙田村五房湾组中间桥墩及边墩护脚钢筋混凝土加固的项目，方便周边117户492名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户8户28人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
101 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇石桥村夏家坳组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 石桥村 | 乡村建设行动 | 夏家坳组公路硬化长618米宽1.8米高0.2米 | 10 | 20240219 | 20240628 | 通过建设石桥村夏家坳组长618米宽1.8米高0.2米的公路硬化项目，方便全村300户1200名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户20户50人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 300户1200人 | 20户50人 | 配套服务带动。通过建设石桥村夏家坳组长618米宽1.8米高0.2米的公路硬化项目，方便全村300户1200名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户20户50人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
102 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇高峰村响滩组至龙青组产业公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 高峰村 | 乡村建设行动 | 响滩组至龙青组公路拓宽硬化长2000米宽2.2米高0.2米 | 45 | 20240220 | 20240622 | 通过建设高峰村响滩组至龙青组长2000米宽2.2米高0.2米的公路拓宽硬化项目，方便全村638户农户2460名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户115户395人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 638户2460人 | 115户395人 | 配套服务带动。通过建设高峰村响滩组至龙青组长2000米宽2.2米高0.2米的公路拓宽硬化项目，方便全村638户农户2460名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户115户395人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 45 |  |  |  | 45 | 100%
103 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇杨家坪村长伏湾组接顺加宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 杨家坪村 | 乡村建设行动 | 长伏湾组接顺加宽硬化长200米宽6米高0.2米 | 5 | 20240222 | 20240627 | 通过建设杨家坪村长伏湾组长200米宽6米高0.2米的公路加宽硬化项目，方便周边150户600名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户70户210人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 150户600人 | 70户210人 | 配套服务带动。通过建设杨家坪村长伏湾组长200米宽6米高0.2米的公路加宽硬化项目，方便周边150户600名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户70户210人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
104 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇泗里河村杨家村组产业路扩宽建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 泗里河村 | 乡村建设行动 | 扩宽公路长400米，加宽2米，高2米 | 5 | 20240222 | 20240704 | 通过建设扩宽长400米，宽2米，高2米项目，方便周边205户 853人的生产生活，其中脱贫（监测）户43户123人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 205户853人 | 43户123人 | 配套服务带动：方便周边205户 853人的生产生活，其中脱贫（监测）户43户123人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输.提高脱贫（监测）户和村民满意度. | 5 |  |  |  | 5 | 100%
105 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇京华村丁黄院组产业路（环线）路基建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 京华村 | 乡村建设行动 | 建设路基长85米，高5米，宽1.5米 | 25 | 20240219 | 20240629 | 通过建设路基长85米，高5米，宽1.5米项目，方便周边865户 2597人的生产生活，其中脱贫（监测）户96 户276人，将改善出行条件，完成龙溪片区部分环线建设。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 865户2597人 | 96户276人 | 配套服务带动：方便周边865户 2597人的生产生活，其中脱贫（监测）户96 户276人，将改善出行条件，提高脱贫（监测）户和村民满意度. | 25 |  |  |  | 25 | 100%
106 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇百乐村百张线产业路（夏家村、宋家湾组）拓宽建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 百乐村 | 乡村建设行动 | 夏家村、宋家湾组地段，长1500米、宽1.5米、高4米护坡衬砌、开挖回填 | 25 | 20240215 | 20240629 | 通过建设长1500米、宽1.5米、高4米护坡衬砌、开挖回填项目，方便周边356户 1785人的生产生活，其中脱贫（监测）户29户95人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。本项目可持续使用15年，建成后，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 356户1785人 | 29户95人 | 配套服务带动：方便周边356户 1785人的生产生活，其中脱贫（监测）户29户95人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输.提高脱贫（监测）户和村民满意度. | 25 |  |  |  | 25 | 100%
107 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇易家坊村庙湾里渡船口美丽屋场河岸护坡工程建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 易家坊村 | 产业发展 | 长48.4米，高4.8米，宽1.5米衬砌 | 10 | 20240225 | 20240627 | 通过建设长48.4米、高4.8米、宽1.5米护坡项目，广场更加宽敞，提高贺改善了周边农户的生活质量。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 189户650人 | 13户48人 | 配套服务带动：改善了周边农户的生活质量。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
108 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇易家坊村虎形山段产业路拓宽改造建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 易家坊村 | 乡村建设行动 | 易月秋屋门口至张家坊变压器路段，建设长2500米，宽1.5米，平均高1米 | 25 | 20240219 | 20240629 | 通过建设长2500米，宽1.5米，高1米的公路拓宽项目，方便了周边960户3510人的生产生活，其中脱贫户和监测户102户372人，改善和提高了村民的出行条件和生活质量，运输成本大大降低。建成后村民满意度100％。 | 960户3510人 | 102户372人 | 配套服务：方便了周边960户3510人的生产生活，其中脱贫户和监测户102户372人，改善和提高了村民的出行条件和生活质量，运输成本大大降低。 | 25 |  |  |  | 25 | 100%
109 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇龙溪村白岩溪组春嘴上水毁修复挡土墙衬砌建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 龙溪村 | 乡村建设行动 | 春嘴上衬砌建设长55米、宽1.5米、基脚深1.5米、高4米 | 10 | 20240221 | 20240628 | 通过建设长55米、宽1.5米、基脚深1.5米、高4米的衬砌项目，方便周边520户 2209人的生产生活，其中脱贫（监测）户41 户109人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 520户2209人 | 41户109人 | 配套服务带动：方便了周边520户 2209人的生产生活，其中脱贫（监测）户41 户109人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输. | 10 |  |  |  | 10 | 100%
110 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇龙溪村小溪美丽屋场步行道硬化建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 龙溪村 | 乡村建设行动 | 小溪步行道硬化长300米、厚度0.2米、宽3.5米 | 10 | 20240222 | 20240628 | 通过建设行道硬化长300米、厚度0.2米、宽3.5米项目，方便周边140户 780人的生产生活，其中脱贫（监测）户11户28人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 140户780人 | 11户28人 | 配套服务带动：方便周边140户 780人的生产生活，其中脱贫（监测）户11户28人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输. | 10 |  |  |  | 10 | 100%
111 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇益阳仑村粮家坝组粮坝修复建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 益阳仑村 | 产业发展 | 粮家坝组粮坝长100米，宽1米，高3米水毁粮坝修复 | 5 | 20240801 | 20240926 | 通过修复长100米、宽1米、高3米粮坝，解决了浔溪片100余亩农田灌溉问题，提高了粮食产量。方便周边708户 2582人的生产生活，其中脱贫（监测）户128户423人，提高了农户生活质量。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 708户2582人 | 128户404人 | 配套服务带动：方便周边708户 2582人的生产生活，其中脱贫（监测）户128户423人，提高了农户生活质量。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
112 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇金塘村野猫溪公路、桂花树产业路硬化及柳山河道护坡建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 金塘村 | 乡村建设行动 | 建设野猫溪公路长500米，宽3米，厚0.2米；建设桂花树公路长235米，宽3米，厚0.2米；柳山河道护坡150米 | 25 | 20240222 | 20240628 | 通过建设共长735米、宽3米，厚0.2米公路硬化及护坡项目，方便周边88户 308人的生产生活，其中脱贫（监测）户4 户6人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。通过柳山河道护坡150米，改善了50亩农田水利灌溉，提高农民的种粮积极性，增加农民种粮收，本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 88户308人 | 4户6人 | 配套服务带动：方便周边88户 308人的生产生活，其中脱贫（监测）户4 户6人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。改善了50亩农田水利灌溉，提高农民的种粮积极性，增加农民种粮收. | 25 |  |  |  | 25 | 100%
113 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇九岗塅村港竹溪水库水渠维修建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 九岗塅村 | 产业发展 | 维修港竹溪水库水渠长200米，宽0.6米，高0.6米 | 5 | 20240601 | 20240731 | 通过维修水渠长200米，宽0.6米，高0.6 米，使水渠能够正常通水，方便了周边农田灌溉，增加农田产量，提高了农户收入 | 80户200人 | 23户71人 | 配套服务带动：方便了周边农田灌溉，增加农田产量，提高了农户收入 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
114 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇九岗山村豆角坪产业路扩宽路基建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 九岗山村 | 乡村建设行动 | 村委路口至二广高速安置区道路长112米，加宽2.5米 | 15 | 20240220 | 20240629 | 通过建设村委路口至二广高速安置区路基工程，方便周边200户 1500人的生产生活，其中脱贫（监测）户35户80人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 200户1500人 | 35户80人 | 配套服务带动：方便周边200户 1500人的生产生活，其中脱贫（监测）户35户80人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输.提高脱贫（监测）户和村民满意度. | 15 |  |  |  | 15 | 100%
115 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇2024年农村人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 乡村建设行动 | 农户垃圾分类垃圾桶采购、中转站勾臂箱采购、勾臂车采购、公益性岗位开发 | 30 | 20240221 | 20240927 | 通过马迹塘镇2024年农村人居环境整治项目改善全镇群众、脱贫户及监测对象的生产生活环境 | 17860户64286人 | 4299户15695人 | 配套服务带动：改善全镇群众、脱贫户及监测对象的生产生活环境 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
116 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 石牛江镇农村人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 乡村建设行动 | 购买设备 | 10 | 20240223 | 20241231 | 通过购买垃圾清运设备，进行人居环境整治，提高全镇垃圾运输效率，改善垃圾清运条件，方便全镇居民生产生活。 | 4200户15000人 | 650户1460人 | 带动群众致富增收 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
117 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 石牛江镇田庄湾村杨家湾组公路拓宽硬化（二期） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 田庄湾村 | 乡村建设行动 | 公路拓宽硬化长700米、高0.2米、宽1米 | 8 | 20240801 | 20240828 | 通过田庄湾村杨家湾组公路拓宽硬化长700米、高0.2米、宽1米项目，方便周边22户60名村民生产生活，其中脱贫户3户12人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 22户60人 | 3户12人 | 带动群众致富增收 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
118 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 石牛江镇苏团村石巷子至屈家桥公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 黄泥田村 | 乡村建设行动 | 胡近清屋前至屈家桥桥头公路硬化长270米，宽3.5米，高0.2米 | 8 | 20240301 | 20240628 | 通过建设苏团村胡近清屋前至屈家桥桥头公路硬化长270米，宽3.5米，高0.2米的公路硬化项目，方便56户127名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户及监测对象3户8人，本项目可持续使用20年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 56户127名 | 3户8人 | 带动群众致富增收 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
119 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 石牛江镇黄泥田村七星塘公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 黄泥田村 | 乡村建设行动 | 公路拓宽硬化宽1.5米、长400米 | 5 | 20240301 | 20241231 | 通过建设黄泥田村七星塘公路拓宽硬化宽1.5米、长400米、高0.2米的公路拓宽硬化项目，方便周边80户300多名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户4户12人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 80户312人 | 4户12人 | 带动周边农户增收致富 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
120 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 石牛江镇石牛江村石牛江组水渠新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 石牛江村 | 产业发展 | 水渠新建长130米、宽0.38米、高1.5米 | 10 | 20240229 | 20241231 | 通过建设石牛江组水渠建设项目，提高周边87户110名村民生产生活条件，其中脱贫户（监测户）2户5人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 87户110人 | 2户5人 | 带动群众致富增收 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
121 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 石牛江镇牛剑桥村小羊冲组水渠衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛田镇 | 石牛江镇 | 牛剑桥村 | 产业发展 | 水渠衬砌长300米，宽0.4米，高0.6米 | 5 | 20240222 | 20240711 | 通过建设牛剑桥村小羊中组水渠衬砌长300米，宽0.4米，高0.6米项目，提高周边45户178名村民生产生活条件，其中脱贫户14户29人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 45户178人 | 14户29人 | 带动群众致富增收 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
122 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 牛田镇杉树仑竹山塘产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛田镇 | 牛田镇 | 杉树仑村 | 乡村建设行动 | 竹山塘公路加宽硬化长380米，路基拓宽至4米，硬化路面宽3米，厚20公分 | 12 | 20240215 | 20240628 | 通过牛田镇杉树仑村竹山塘公路建设项目，解决竹山塘组21户群众62人出行便利（其中脱贫户3户6人），连通树人路和树民路两条村主干道，促进村民增收。 | 0户62人 | 3户6人 | 联合带动 | 12 |  |  |  | 12 | 100%
123 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 牛田镇金光山村周家湾组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛田镇 | 牛田镇 | 金光山村 | 乡村建设行动 | 周家湾组公路硬化180m*3m*0.2m | 5 | 20240215 | 20240627 | 通过牛田镇金光山村周家湾组公路硬化项目，解决群众出行需求，受益农户30户，受益人口118人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30户118人 | 5户14人 | 联合带动 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
124 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 牛田镇金光山村美丽屋场山塘、渠道及产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛田镇 | 牛田镇 | 金光山村 | 乡村建设行动 | 周家湾组二口山塘清淤护坡，围填一口山塘，周家湾组新建渠道300米，周家湾组窄路加宽560米 | 30 | 20240215 | 20240629 | 通过完善美丽屋场基础设施建设，解决群众灌溉需求，美化美丽屋场周边环境，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 23户72人 | 6户17人 | 联合带动 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
125 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 牛田镇观庄村牛角洞产业公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛田镇 | 牛田镇 | 牛田镇 | 乡村建设行动 | 牛角洞组公路硬化1000*1.0*0.2米 | 10 | 20240221 | 20240627 | 通过牛田镇观庄村牛角洞公路拓宽硬化项目，解决群众出行需求，受益农户68户，受益人口352人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 68户352人 | 9户15人 | 联合带动 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
126 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 牛田镇牛田社区杨家冲桥建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛田镇 | 牛田镇 | 牛田社区 | 乡村建设行动 | 桥跨度8.4米，桥面4.5米(含两侧桥柱），桥面长11米，高度2.8米 | 5 | 20240228 | 20240630 | 通过牛田社区杨家冲桥建设项目，解决群众出行需求，受益农户102户，受益人口318人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 102户318人 | 8户22人 | 联合带动 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
127 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 牛田镇2024年度人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 牛田镇 | 牛田镇 | 乡村建设行动 | 采购勾臂箱、小型垃圾车等小型设备 | 20 | 20240221 | 20241230 | 有利于村容村貌提升，人居环境整治。 | 310户2000人 | 15户45人 | 联合带动 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
128 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇关山口村六公湾窄路加宽、修复 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 关山口村 | 乡村建设行动 | 窄路加宽1.5米、长500米、厚0.2米，路面修复60米 | 5 | 20240215 | 20240627 | 方便农户520户2338人，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户数88户264人，改善了农户的出行条件，提高了农户的生活质量。 | 520户2338人 | 88户264人 | 增加务工岗位 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
129 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇天子山村六组水毁河堤建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 天子山村 | 产业发展 | 修建河堤，长120米，宽0.8米，高2.7米 | 5 | 20240216 | 20240627 | 保护10亩基本良田不被河水冲垮，直接受益人口11人，总受益人口35人。 | 15户62人 | 6户24人 | 增加务工岗位 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
130 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇竹山村沙湾小组至竹山桥产业公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 竹山村 | 乡村建设行动 | 公路硬化：长300米，宽3.5米，高0.2米 | 10 | 20240229 | 20240629 | 方便周边已脱贫户和农户出行，便于农产品运输，直接受益人口12户38人，受益总人口160人。 | 40户160人 | 10户36人 | 增加务工岗位 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
131 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇龙山湾村产业公路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 龙山湾村 | 乡村建设行动 | 新建公路硬化（含路基）长470米，宽3.5米，厚0.2米 | 10 | 20240228 | 20240628 | 方便了35户145人的生产生活，其中脱贫（监测）户4户10人，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用10年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 165户620人 | 4户10人 | 增加务工岗位 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
132 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘村上半山六组产业路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 松木塘村 | 乡村建设行动 | 道路水泥硬化长400米、宽4米、厚0.2米 | 15 | 20240228 | 20240629 | 解决脱贫户20户64人、一般农户55户195人出行和生产运输问题。 | 55户195人 | 20户64人 | 增加务工岗位 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
133 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇苍葭塅村梅柑线产业路扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 苍葭塅村 | 乡村建设行动 | 路基扩宽长900米，宽2.5米 | 10 | 20240222 | 20240628 | 解决周边贫困户和农户的出行问题，便于农产品运输，受益总人口数351户1518人，其中受益脱贫户及监测对象45户138人。 | 351户1518人 | 45户138人 | 增加务工岗位 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
134 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇响涛源社区毛田溪至黑烟洞路基修复、平整 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 响涛源社区 | 乡村建设行动 | 路基修复、平整长4.5千米，宽4.5米 | 5 | 20240228 | 20241231 | 解决386户居民出行问题，其中包括已脱贫户19户，56人。 | 386户480人 | 19户56人 | 增加务工岗位 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
135 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇三节塘村渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 三节塘村 | 产业发展 | 水渠建设长237米，宽1.2米，高1.4米（含部分路面加宽） | 10 | 20240223 | 20240711 | 为搞好粮食生产，解决农户稻田引水问题，直接受益贫困户27户96人，其中监测户5户16人，一般农户365户1397人。 | 564户2418人 | 60户193人 | 增加务工岗位 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
136 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇温塘村与下干沙村交界处至刘应元屋门口公路拓宽、路基平整及硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 温塘村 | 乡村建设行动 | 与下干沙村交界处至刘应元屋门口公路拓宽、路基平整及硬化长 360米，宽 2.5米，厚 0.2米 | 5 | 20240815 | 20240927 | 方便全村农户的出行问题，减少农产品的运输成本（其中包括贫困户53户162人） | 475户1751人 | 53户162人 | 增加务工岗位 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
137 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇人居环境整治提升 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 乡村建设行动 | 采购勾臂箱、双桶、拨付保洁工资等人居环境整治提升项目 | 10 | 20240208 | 20240628 | 改善全镇人居环境，农村生产生活环境更加宜居宜业宜游。 | 9250户34872人 | 1098户3675人 | 增加务工岗位 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
138 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇绿稼湾村竹溪产业公路硬化项目建设与树山湾渠道建设、便桥修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 绿稼湾村 | 乡村建设行动 | 竹溪公路硬化长60米*3米*0.2米,树山湾组便桥一座，渠道建设100米。 | 8 | 20240222 | 20240628 | 完成建设内容：竹溪公路硬化60MX3MX0.2M，树山湾便桥修建与渠道建设方便 62 户 181 人的生产生活，其中脱贫（监测）户 12 户 38 人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 62户181人 | 12户38人 | 配套服务 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
139 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇灰山港村司公庵新塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 灰山港村 | 产业发展 | 挖机清淤，扩容400方、石砌挡墙、溢洪道重建、塘基加固52米 | 5 | 20240229 | 20240628 | 完成建设内容，保障全组近100亩稻田的灌溉，方便38户，188人的生产生活，其中脱贫户（监测）户3户8人，该项目预计可持续使用10年以上，建成后村民满意度提高。 | 36户188人 | 3户8人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
140 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇软桥村仓场湾片产业公路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 软桥村 | 乡村建设行动 | 公路硬化1：128m×3m×0.20m，公路路基建设、渠道维修。公路硬化2：128m×3m×0.20m，公路路基建设。 | 8 | 20240229 | 20240628 | 完成建设内容：完成公路硬化、渠道建设。方便15户41人的生产生活，其中脱贫（监测）户 2 户 8人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 15户41人 | 2户8人 | 配套服务 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
141 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇克上冲村桐树弯公路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 克上冲村 | 乡村建设行动 | 公路路基拓宽300米*1米 公路硬化300米*1米*0.18米 | 5 | 20240222 | 20240628 | 方便本村先锋下组以及桐树弯组100多户400余人的生产生活，其中脱贫户12户32人，改善其出行以及生产运输条件，本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫户和村民满意度提高。 | 100户412人 | 12户32人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
142 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港司马冲村常丝坝组产业公路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 乡村建设行动 | 公路硬化160m×3.0m×0.2m、常丝坝至立新桥公路拓宽公路拓宽410m×1.0m×0.2m | 8 | 20240301 | 20240628 | 完成建设内容，方便6户30人的生产生活，其中脱贫1户2人；从缪平生家起至高以才家止，方便7户35人的生产生活，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，改善其出行及生产运输条件。 | 13户65人 | 1户2人 | 配套服务 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
143 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇河溪水村车家冲组水渠项目建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 河溪水村 | 产业发展 | 水渠建设长376m×宽0.4m×高0.4m | 5 | 20240215 | 20240628 | 完成车家冲组水渠建设，方便42户95人的生产生活，其中脱贫（监测）户7户24人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 42户95人 | 7户24人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
144 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇肖家塅村鸦婆塘水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 肖家塅村 | 产业发展 | 水渠建设长200m×宽0.8m×高0.6m | 5 | 20240223 | 20240718 | 完成建设内容方便23户55人的生产生活，其中脱贫（监测）户5户17人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 23户55人 | 5户17人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
145 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇万功塘村S206至李化保公路提质改造项目建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 万功塘村 | 乡村建设行动 | 公路提质改造4米*800米*0.05米 | 20 | 20240301 | 20240628 | 完成公路提质改造，方便 138 户 528 人的生产生活，其中脱贫（监测）户 6 户 18 人，改善其生产生活出行问题及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 138户528人 | 6户18人 | 配套服务 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
146 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇刘家湾村大沙塘维修、渠道修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 刘家湾村 | 产业发展 | 修建渠道600*0.4*0.5m | 10 | 20240223 | 20241231 | 完成建设内容：方便36 户118人的生产生活，其中脱贫（监测）户 5户 12 人，改善其生产生活出行问题及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 36户118人 | 5户12人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
147 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 金沙坪村关山祭至杨家湾村公路提质改造项目建设、散步大道金沙坪组路段硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 金沙坪村 | 乡村建设行动 | 提质改造长567米，宽5米，厚0.06米；路段硬化，长300米，宽4米，厚0.2米 | 30 | 20240222 | 20240627 | 完成建设内容：公路提质改造，方便 168 户 428 人的生产生活，其中脱贫（监测）户 7 户 21 人，改善其生产生活出行问题及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 138户428人 | 9户27人 | 配套服务 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
148 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇栗子山村江石桥组刘家仑机耕路修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 栗子山村 | 产业发展 | 机耕路修建宽3.5米长500米，渣土外运石砌挡墙 | 8 | 20240215 | 20240613 | 保障全组近120亩稻田的灌溉，方便32户204人的生产生活，其中脱贫户7户26人，该项目预计可持续使用10年以上，建成后村民满意度提高。 | 32户204人 | 7户26人 | 配套服务 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
149 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇麻元坳村易家塘上塘维修建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 麻元坳村 | 产业发展 | 塘维修石方寸砌60m*0.7*1.5，护坡、清淤800方 | 5 | 20240222 | 20240710 | 完成建设内容：方便32户103人的生产生活，其中脱贫（监测）户 4户12人，改善其生产生活出行问题及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 32户103人 | 4户12人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
150 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港杨家湾村猫嘴冲公路拓宽、衬砌、硬化项目建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 杨家湾村 | 乡村建设行动 | 拓宽硬化406米*1.6米*0.2米，土方开挖，土方回填，挡土墙衬砌。 | 5 | 20240301 | 20240627 | 完成建设内容。方便58户217人的生产生活，其中脱贫户2户6人，（监测）户 1 户 3 人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 58户217人 | 2户6人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
151 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港杨家湾村杨家湾坝清淤、衬砌项目建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 杨家湾村 | 产业发展 | 坝清淤499.8m³，衬砌生态环保砖132.5m×0.4m×1.4m=154.95㎡，C30砼31.13m³，空心砖砌墙23.24m³，路面硬化23.94m³，淤泥外运235.8m³，土方回填压实487.65m³，小水泥砖砌墙14.52m³ | 11.26 | 20240222 | 20240711 | 完成建设内容： 坝清淤499.8m³，衬砌生态环保砖 132.5m×0.4m×1.4m=154.95㎡，C30砼31.13m³，空心砖砌墙23.24m³，路面硬化23.94m³，淤泥外运235.8m³，土方回填压实487.65m³。小水泥砖砌墙14.52m³，方 106 户 358 人的生产生活，其中脱贫户 2 户，（监测） 户 3人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 106户358人 | 2户3人 | 配套服务 | 11.26 |  |  |  | 11.26 | 100%
152 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港杨家湾村栗冲子产业公路拓宽、衬砌、硬化项目建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 杨家湾村 | 乡村建设行动 | 公路拓宽土方开挖、回填441.06m³，衬砌石方28.8m³，空心砖挡土墙83.89m³，小水泥砖5.34m³，土方回填441.06m³，硬化382m×1.5m×0.2m214.33m³ | 18.74 | 20240301 | 20240628 | 完成建设内容：公路拓宽土方开挖、回填441.06m³，衬砌土石方28.8m³，空心砖挡土墙83.89m³，小水泥砖5.34m³，土方回填441.06m³，硬化382m×1.5m×0.2m214.33m³，方便 95 户 362 人的生产生活，其中脱贫户2户6人，监测户1户 3 人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 95户392人 | 1户3人 | 配套服务 | 18.74 |  |  |  | 18.74 | 100%
153 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇甘泉山村符家湾产业公路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 甘泉山村 | 乡村建设行动 | 步道硬化300米、宽3.5米、厚0.2米，400米公路提质改造。 | 30 | 20240215 | 20240627 | 完成建设内容：步道硬化300米、宽3.5米、厚0.2米，400米公路提质改造。方便52户165人的生产生活，其中脱贫（监测）户 10户36人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 52户165人 | 10户36人 | 配套服务 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
154 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇雪峰山村郭公殿至砖屋场、三口坪至金盆山产业公路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 雪峰山村 | 乡村建设行动 | 郭公殿至砖屋场路基衬砌750m×1.4m×0.4m。郭公殿至砖屋场公路硬化50m×20m×0.2m，公路窄加宽310m×1.4m×0.2m。三口坪至金盆山公路硬化300m×3.5m×0.2m。 | 30 | 20240209 | 20241231 | 完成建设内容：方便50户219人的生产生活，其中脱贫（监测）户 6户16人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 50户219人 | 6户16人 | 配套服务 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
155 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇企石村云棋公道至唐尚文屋边公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 企石村 | 乡村建设行动 | 公路硬化300m×2.5m×0.2m | 5 | 20240215 | 20240628 | 为方便云棋公组12户48人的生产生活，其中特困户1户1人，改善其出行及生产运输条件，本项目预计可使用20年以上，建成后特困户和村民的满意度大大提高。 | 12户48人 | 3户9人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
156 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇2024年度农村人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 乡村建设行动 | 农户垃圾分类垃圾桶采购、中转站勾臂箱维修、勾臂车采购、公益性岗位开发 | 50 | 20240221 | 20241231 | 通过灰山港镇2024年度农村人居环境整治项目改善全镇群众、脱贫对象及监测对象的生产生活环境。 | 10000户38000人 | 1843户5221人 | 配套服务 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
157 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃江县石井头国有林场茶园巩固提升项目 | 欠发达林场 | 县林业局 | 桃江县石井头国有林场 | 桃江县 | 产业发展 | 新建50亩茶园，提质改造茶园120亩 | 60 | 20240222 | 20241231 | 优化茶园环境，提高茶叶产量，增加林场职工收入，在增强林场造血功能的同时促进林场生态旅游发展。 | 60户211人 | 21户46人 | 优化茶园环境，提高茶叶产量，增加林场职工收入，在增强林场造血功能的同时促进林场生态旅游发展。 | 60 |  |  |  | 60 | 100%
158 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃江县桃花江国有林场良种油茶丰产示范林建设 | 欠发达林场 | 县林业局 | 桃江县桃花江国有林场 | 桃江县 | 产业发展 | 180亩良种油茶丰产示范林建设 | 60 | 20240223 | 20241231 | 优化林场产业结构，增加就业岗位，带动周边林农发展林下经济。 | 30户122人 | 12户32人 | 优化林场产业结构，增加就业岗位，带动周边林农发展林下经济。 | 60 |  |  |  | 60 | 100%
159 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡人居环境提升整治工程 | 少数民族发展 | 县民宗局 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 乡村建设行动 | 购置勾臂箱不少于35个，提高公共区域和垃圾清运水平 | 20 | 20240222 | 20241231 | 购置勾臂箱不少于35个。提高公共区域和垃圾清运水平，营造爱护环境、清洁家园良好氛围，提高卫生意识和参与积极性，长效提升农村人居环境。 | 5230户21700人 | 658户2122人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
160 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡颜溪港车门塅村保家楼至南京湾村委沿线1.4千米路基新建 | 少数民族发展 | 县民宗局 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 乡村建设行动 | 新建鲊埠回族乡颜溪港车门塅村保家楼至南京湾村委沿线路基1.4千米 | 30 | 20240221 | 20241230 | 新建鲊埠回族乡颜溪港车门塅村保家楼至南京湾村委左岸路基1.4千米，改善周边农田机械化作业和农户出行条件，提升农业现代化水平。 | 434户2000人 | 34户108人 | 提高农户出行质量，提升了农业现代化水平，美化了村庄形象，提高了人民群众的幸福感。其中脱贫（监测）户34户108人，本项目可持续使用15年。 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
161 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃江县2024年雨露计划项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 桃江县 | 巩固三保障成果 | 对符合条件的脱贫户、监测户子女就读中高职学校补助每期1500元 | 196.65 | 20240216 | 20241220 | 预计为1335名困难家庭学生发放教育补助。 | 1335户1335人 | 1335户1335人 | 预计为1335名困难家庭学生发放教育补助。 | 196.65 |  |  |  | 196.65 | 100%
162 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃江县2024年小额信贷贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 桃江县 | 产业发展 | 对脱贫户、监测户发展产业申请了小额信贷的进行贴息 | 198 | 20240220 | 20241231 | 预计为2446户脱贫户、监测户发展生产的小额贷款进行贴息，增加收入。 | 2446户2446人 | 2446户2446人 | 预计为2446户脱贫户、监测户发展生产的小额贷款进行贴息，增加收入。 | 198 |  |  |  | 198 | 100%
163 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇杨家坳大塘衬砌清淤 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 杨家坳社区 | 产业发展 | 杨家坳大塘塘基外坡护坡加固高4米、长58米。衬砌加固2.5米高689米长，清淤16.8亩。 | 15 | 20240208 | 20241231 | 通过清淤衬砌项目维修加固；解决人民群众农业生产水利灌溉、积水排放等需求，解决周边脱贫户和农户稻田灌溉问题，本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 77户225人 | 2户5人 | 通过清淤衬砌项目维修加固；解决人民群众农业生产水利灌溉、积水排放等需求，解决周边脱贫户和农户稻田灌溉问题，本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
164 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇创业村金盆庵上山公路拓宽项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 创业村 | 乡村建设行动 | 金盆庵上山公路拓宽硬化1015米，平均宽1.3米，厚度0.2米 | 15 | 20240208 | 20241231 | 通过桃花江镇创业村金盆庵上山公路拓宽项目，方便周边3脱贫户及监测户和42户农户出行，农户满意度高 | 42户122人 | 3户9人 | 通过桃花江镇创业村金盆庵上山公路拓宽项目，方便周边3脱贫户及监测户和42户农户出行，农户满意度高 | 15 |  |  |  | 15 | 100%
165 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇创业村丁三嫂农家乐道路护坡、山塘及渠道维修项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 创业村 | 产业发展 | 丁三嫂农家乐道路护坡长40米、渠道衬砌24米、水塘护坡衬砌25米 | 5 | 20240208 | 20241231 | 通过创业村丁三嫂农家乐环境整治项目，解决脱贫户3户6人的生产生活问题，方便出行，农户满意度高 | 15户38人 | 3户6人 | 通过创业村丁三嫂农家乐环境整治项目，解决脱贫户3户6人的生产生活问题，方便出行，农户满意度高 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
166 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡白家河村特色蔬菜种植庭院经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 白家河村 | 产业发展 | 蔬菜种植庭院经济，村集体经济合作社整合农户门前屋后闲余空地，进行整合提供土地及培育技术，组织周边农户及监测户和脱贫户进行茄子、辣椒、土豆等蔬菜种植 | 8 | 20240208 | 20241231 | 通过白家河集体经济合作社代领广大农民群众种植茄子、辣椒、土豆等蔬菜，壮大集体经济收入，带动村经济发展，扩大村蔬菜种植规模，加快产业结构调整，促进农户增收，提高脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 80户300人 | 18户31人 | 通过白家河集体经济合作社代领广大农民群众种植茄子、辣椒、土豆等蔬菜，壮大集体经济收入，带动村经济发展，扩大村蔬菜种植规模，加快产业结构调整，促进农户增收，提高脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
167 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇石头坪村笋竹种植加工庭院经济建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 石头坪村 | 产业发展 | 经济林种植加工庭院经济，基地开发、建设，组织农户竹林改造，竹林的培育与管理 | 10 | 20240208 | 20241231 | 改造竹笋高产基地面积150亩，该项目的实施可带动脱贫户20户，一般农户40户每年增加竹笋出售收入，增加群众满意度。同时能解决大量农村闲散弱劳动力就业。 | 60户180人 | 20户40人 | 改造竹笋高产基地面积150亩，该项目的实施可带动脱贫户20户，一般农户40户每年增加竹笋出售收入，增加群众满意度。同时能解决大量农村闲散弱劳动力就业。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
168 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇八都村黄金贡柚种植庭院经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修 山 镇 | 修山镇 | 八都村 | 产业发展 | 果树种植庭院经济，组织八都村村民在庭院内、外，菜园及空闲地种植黄金贡柚。 | 12 | 20240510 | 20240731 | 通过本项目实施，促推庭院经济，壮大集体经济并带动脱贫户、监测户收入增长，提高满意度。 | 57户198人 | 8户25人 | 带动57户农户在自家庭院发展种植，由合作社进行保底收购。 | 12 |  |  |  | 12 | 100%
169 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 湖莲坪村黄桃种植庭院经济示范点 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 湖莲坪村 | 湖莲坪村 | 产业发展 | 果树种植庭院经济，组织村民在庭院内、外，菜园及空闲地种植黄桃。同时村集体翻耕土地60亩，种植黄桃等果树。 | 12 | 20240208 | 20241231 | 通过湖莲坪村黄桃种植庭院经济示范点建设项目，多户农户（监测户、脱贫户）发展庭院经济，利用自家闲置土地种植果树。带动集体经济发展，后续还将结合美丽屋场发展乡村旅游，加快产业结构调整，促进农户增收提高满意度高。 | 27户96人 | 23户48人 | 通过湖莲坪村黄桃种植庭院经济示范点建设项目，多户农户（监测户、脱贫户）发展庭院经济，利用自家闲置土地种植果树。带动集体经济发展，后续还将结合美丽屋场发展乡村旅游，加快产业结构调整，促进农户增收提高满意度高。 | 12 |  |  |  | 12 | 100%
170 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 花桥村黄精种植庭院经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡 | 花桥村 | 花桥村 | 产业发展 | 中药材种植庭院经济，集中流转土地3000亩，建立了芦山现代农业特色产业园，组织村民在房前屋后庭院内、外，菜园及空闲地种植黄精 | 12 | 20240208 | 20241231 | 桃江县福源生态有限公司签订了黄精保底收购合同，让村民有了致富信心，计划带动了周边100户普通农户开始黄精种植，带动村民庭院经济，扩大种植规模，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 100户268人 | 21户78人 | 增加就业岗位，提高农户收入。 | 12 |  |  |  | 12 | 100%
171 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇杉树村太空荷花种植庭院经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武 潭 镇 | 武潭镇 | 杉树村 | 产业发展 | 果蔬种植庭院经济，结合美丽屋场，组织农户在庭院内、外，菜园及空闲地种植蔬菜，主要品种为种植太空荷花 | 12 | 20240208 | 20241231 | 通过太空荷花种植庭院经济项目，实现农户增收，同时结合庭院经济项目、美丽屋场项目，促推乡村旅游项目，带动脱贫户、监测户收入增长，提高满意度。 | 48户198人 | 5户10人 | 通过太空荷花种植庭院经济项目，实现农户增收，同时结合庭院经济项目、美丽屋场项目，促推乡村旅游项目，带动脱贫户、监测户收入增长，提高满意度。 | 12 |  |  |  | 12 | 100%
172 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇泥潭村青山片公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武 潭 镇 | 武潭镇 | 泥潭村 | 乡村建设行动 | 青山片公路拓宽硬化长2800米、宽6米 | 10 | 20240208 | 20241231 | 通过建设泥潭村青山片长2800米、宽6米的公路拓宽硬化项目，方便青山片1450人口出行，其中脱贫户17户41人，间接辐射原天湾乡一万多人口受益。本项目可持续使用，项目建成后对本村村民的生产生活及养殖户经济发展带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 341户1450人 | 17户41人 | 配套服务带动。通过建设泥潭村青山片长2800米、宽6米的公路拓宽硬化项目，方便青山片1450人口出行，其中脱贫户17户41人，间接辐射原天湾乡一万多人口受益。本项目可持续使用，项目建成后对本村村民的生产生活及养殖户经济发展带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
173 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇九岗山村农业蔬菜种植庭院经济建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 产业发展 | 蔬菜种植庭院经济，组织农户在庭院内、外，菜园及空闲地种植蔬菜，主要品种为辣椒，长豆角，青菜，萝卜等。 | 13 | 20240208 | 20241231 | 一是通过庭院经济提升人居环境，壮大集体经济收入，带动了九岗山村经济发展。二是带动周边村种植蔬菜，扩大种植规模，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 450户3137人 | 35户80人 | 配套服务带动：带动了九岗山村经济发展，促进农户增收. | 13 |  |  |  | 13 | 100%
174 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 马迹塘镇易家坊村张一组道路硬化建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 乡村建设行动 | 硬化、护坡道路长750米，宽4米，厚0.2米 | 25 | 20240208 | 20241231 | 通过建设长750米的道路硬化、护坡建设项目，方便周边189户650人的生产生活，其中脱贫（监测）13户48人，提高了农户生活质量，本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 189户650人 | 13户48人 | 配套服务带动：方便周边189户650人的生产生活，其中脱贫（监测）13户48人，提高了农户生活质量. | 25 |  |  |  | 25 | 100%
175 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 石牛江镇苏团村毛家庵组至桃江绿源生态农业园入园公路硬化（一期） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 苏团村 | 乡村建设行动 | 公路拓宽硬化宽3.5米、长150米、高0.2米 | 5 | 20240208 | 20241231 | 通过建设苏团村毛家庵组至桃江绿源生态农业园(一期）入园公路硬化宽3.5米、长150米、高0.2米的公路拓宽硬化项目，方便周边20户45多名村民生产生活，其中脱贫户2户5人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 20户45人 | 2户5人 | 带动周边农户增收致富 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
176 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 牛田镇小桃村黄桃种植庭院经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛 田 镇 | 牛田镇 | 小桃村 | 产业发展 | 果树种植庭院经济，组织农户在庭院内、外，菜园及空闲地种植果树，主要品种为黄桃。 | 8 | 20240208 | 20241231 | 通过小桃村黄桃种植庭院经济项目，引导更多村民加入到黄桃种植行列，促进脱贫户、监测户人均收入。带动周边村种植蔬菜，扩大种植规模，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 600户2368人 | 111户269人 | 联合带动 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
177 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 龙塘村玉竹、山苍子种植庭院经济建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 龙塘村 | 产业发展 | 药材种植庭院经济，组织村民在庭院内、外，菜园及空闲地种植玉竹、山苍子。同时村集体土地流转40多亩，种植玉竹等。 | 8 | 20240208 | 20241231 | 通过种植玉竹和山苍子，多户农户（监测户、脱贫户）发展庭院经济，产品由龙头企业湖南诺泽生物公司进行统一回收、销售，带动村民庭院经济、集体经济发展，扩大种植规模，加快产业结构调整，促进农户增收、提高满意度。 | 1户30人 | 1户5人 | 增加务工岗位 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
178 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇甘泉山村符家湾组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 甘泉山村 | 乡村建设行动 | 硬化路面长350米，宽3米，高0.18米 | 10 | 20240208 | 20241231 | 改善群众生产生活条件，特别为竹笋的运输提供了便利 | 35户110人 | 8户26人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
179 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇源嘉桥村川源线公路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 源嘉桥村 | 乡村建设行动 | 公路拓宽，长250米，宽0.7米，高1.2米。 | 10 | 20240208 | 20241231 | 改善沿线群众出行条件，方便群众生产生活 | 115户364人 | 18户41人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
180 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇连河冲村双塘水渠衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 连河冲村 | 产业发展 | 衬砌水渠：长450米，规格06米*0.6米 | 10 | 20240208 | 20241231 | 改善村民生产生活条件，直接有利于农田灌溉 | 24户80人 | 3户8人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
181 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇团山社区知青林场与邓家冲水库综合开发建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花江镇 | 团山社区 | 产业发展 | 在原知青林场建设300平方米的民宿和餐饮场所，并对水库旁边2608平方米的荒地进行改造，建成露营地 | 50 | 20240208 | 20241231 | 通过以“村集体+公司+基地+农户”模式，把原有知青林场与邓家冲水库进行提质升级与综合开发，作为顾家冲美丽屋场的产业延伸，建一个集旅游、餐饮、民宿、露营、亲子活动为一体的综合实体，发展壮大社区集体经济。 | 45户148人 | 3户6人 | 通过以“村集体+公司+基地+农户”模式，把原有知青林场与邓家冲水库进行提质升级与综合开发，作为顾家冲美丽屋场的产业延伸，建一个集旅游、餐饮、民宿、露营、亲子活动为一体的综合实体，发展壮大社区集体经济。 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
182 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 浮邱山乡新桥村农旅融合开发项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 浮邱山乡 | 新桥村 | 产业发展 | 100㎡木屋基地建设，105米深水井打造，15T/H超滤水处理系统1套 | 50 | 20240208 | 20241231 | 通过新桥村碧月湖露营基地发展服务项目的建设，有利于本村集体经济的发展，带动周边群众增收，群众满意度高 | 100户300人 | 12户43人 | 通过新桥村碧月湖露营基地发展服务项目的建设，有利于本村集体经济的发展，带动周边群众增收，群众满意度高 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
183 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇罗溪村“野在河川”特色民宿项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 高桥镇 | 罗溪村 | 产业发展 | 建设露营基地及配套设施，民宿配套设施，月亮石溯溪基地，游步道维修 | 50 | 20240208 | 20241231 | 项目投产运营后，预计每年可为村集体增收20万元左右，2024年村集体经济有望突破110万元。实现村级产业可持续健康发展。 | 840户2786人 | 123户331人 | 项目投产运营后，预计每年可为村集体增收20万元左右，2024年村集体经济有望突破110万元。实现村级产业可持续健康发展。 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
184 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇舒塘社区“黄金贡柚+林下经济”种养殖生态园建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 修山镇 | 舒塘社区 | 产业发展 | 用于种养殖生态园基础设施建设：新建围栏2800米、购置肥料以及人工种植施肥维护费用、深水井、水泵、管道（1处）、树下布管8500米、购置鸡舍4个、水塔一座、鸡苗500只、以及其他零星用于基础建设支出 | 50 | 20240208 | 20241231 | 本项目建成后获得收益提取40%用作村级集体经济发展基金、提取30%用作公益事业建设基金、提取10%用作预防风险基金、提取20%用作低收入分红。 | 76户218人 | 5户15人 | 本项目建成后获得收益提取40%用作村级集体经济发展基金、提取30%用作公益事业建设基金、提取10%用作预防风险基金、提取20%用作低收入分红。 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
185 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 朱家村千亩茶叶培育生产、茶厂扩建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 大栗港镇朱家村 | 朱家村 | 产业发展 | 申报项目资金用于采购机器设备一批，扩建厂房350平方米，支付肥料、农药等 | 50 | 20240208 | 20241231 | 通过完善朱家村千亩茶叶培育生产、茶厂扩建项目，预计年收益114万元左右，解决部分农户就业 | 422户2186人 | 35户108人 | 联合带动 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
186 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 武潭镇杉树村高标准竹笋加工厂改造升级建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 武潭镇 | 杉树村 | 产业发展 | 桃江县天赐食品科技开发有限公司建设无尘车间700㎡、成品库房300㎡；新增电脑全自动杀菌锅1台、震动加烘干机1台、行星搅拌炒锅1个、真空机2台、煮锅1个、卤锅1个、拌卤锅1个；添置航吊机1台、消毒柜1台；化验室添置设备等。 | 50 | 20240208 | 20241231 | 通过入股桃江县天赐食品科技开发有限公司，建设车间、库房，购置设备等，生产线从单一的复水笋加工增加到鱼类、肉类、预制菜、休闲食品等产品。可增加年产值和村集体经济收入；可解决贫困劳动力与本村劳动力就业，产生社会效益。脱贫户和村民满意度高。 | 20户50人 | 5户10人 | 通过入股桃江县天赐食品科技开发有限公司，建设车间、库房，购置设备等，生产线从单一的复水笋加工增加到鱼类、肉类、预制菜、休闲食品等产品。可增加年产值和村集体经济收入；可解决贫困劳动力与本村劳动力就业，产生社会效益。脱贫户和村民满意度高。 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
187 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃江县马迹塘镇九岗山村特种经济作物种植及生产加工建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 马迹塘镇 | 九岗山村 | 产业发展 | 新建包装车间1个，面积150㎡，包装生产线3条，专业货梯1台，消杀车间2间，面积40㎡，消毒系统2套。提质升级油茶基地77亩，新培育茶油基地23亩。 | 50 | 20240208 | 20241231 | 通过新建包装车间1个，面积150m2，包装生产线3条，专业货梯1台，消杀车间2间，面积40m2，消毒系统2套。提质升级油茶基地77亩，新培育茶油基地23亩。一是通过经济生产加工建设带动了九岗山村经济发展，促进农户就业增收。二是可以带动周边村种植特种经济农作物，扩大种植规模，加快产业结构调整。 | 450户3137人 | 35户80人 | 配套服务带动：带动了九岗山村经济发展，促进农户就业增收. | 50 |  |  |  | 50 | 100%
188 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 牛田镇小桃村黄桃罐头加工厂建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 小桃村 | 小桃村 | 产业发展 | 新建400㎡黄桃罐头加工厂房，包含新建加工车间和技术车间，购置1批生产加工设备，同时完善相关附属配套设施。充分利用好现有的300亩黄桃资源，在直接销售黄桃之余，拟建成一条黄桃罐头生产加工线 | 50 | 20240208 | 20241231 | 通过完善扶贫产业基地基础设施建设，新建黄桃罐头厂，建立黄桃深加工线，解决周边群众就业，带动村集体经济发展，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 290户2000人 | 12户32人 | 联合带动 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
189 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 松木塘镇龙塘村“山苍子+栀子花混种生态种植基地”建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 松木塘 | 龙塘村 | 产业发展 | 土地流转、培植“山苍子+栀子花”40亩 | 50 | 20240118 | 20241231 | 通过完成“山苍子+栀子花混种生态种植基地”项目，解决周边农户就业30个岗位，增加村级集体经济，建成后脱贫户（监测户）满意度高。 | 1户360人 | 1户83人 | 增加务工岗位 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
190 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 灰山港镇雪峰山村农产品种植加工基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 灰山港镇 | 雪峰山村 | 产业发展 | 324㎡加工基地厂房建设、18亩辣椒种植基地建设 | 50 | 20240208 | 20241231 | 完成建设内容，扶持特色产业发展，增强农产品精加工能力，壮大村级集体经济收入，实现村级产业可持续健康发展，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 70户300人 | 12户38人 | 配套服务 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
191 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃江县乡村振兴巾帼示范基地创建奖补项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县妇联 | 县妇联 | 桃江县 | 产业发展 | 对符合桃江县乡村振兴巾帼示范基地创建实施方案的企业、家庭农场、合作社等进行评比奖补 | 10 | 20240215 | 20240717 | 通过乡村振兴巾帼示范基地创建，大力发展产业，带动更多妇女就业创收。 | 10户122人 | 5户9人 | 通过乡村振兴巾帼示范基地创建，大力发展产业，带动更多妇女就业创收。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
192 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃江县2024年项目管理费 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 县财政局 | 桃江县 | 项目管理费 | 从中央和省级财政衔接资金中按不超过1%的比例统筹安排项目管理费 | 4.462 | 20240301 | 20240930 | 加强项目前期设计、验收、监管,确保项目按期按质完成。 | 0户0人 |  | 加强项目前期设计、验收、监管,确保项目按期按质完成。 | 4.462 |  |  |  | 4.462 | 100%
193 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇崆峒村人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 崆峒村 | 乡村建设行动 | 保洁员工资，钩臂箱设备购置；村人居环境整治配套基础设施建设和完善等 | 5 | 20240208 | 20241231 | 通过桃崆峒村人居环境整治项目，使崆峒村辖区内环境美化，群众满意度高 | 1202户3669人 | 8户10人 | 通过桃崆峒村人居环境整治项目，使崆峒村辖区内环境美化，群众满意度高 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
194 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 桃花江镇花园洞村人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇花 | 花园洞村 | 乡村建设行动 | 连二塘组、花家坳组、书房冲组、洞口上组砍青扫障1500米；文家渡安置区、桃灰线两侧垃圾清扫 | 5 | 20240208 | 20241231 | 通过该项目的实施，美化花园洞村环境，提高群众满意度。解决群众生产需求，受益农户129户，受益人口346人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 129户346人 | 3户6人 | 通过该项目的实施，美化花园洞村环境，提高群众满意度。解决群众生产需求，受益农户129户，受益人口346人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
195 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 高桥镇2024年农村垃圾治理项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 高桥镇 | 乡村建设行动 | 农村生活垃圾分类减量设施、设备购置，保洁员工资 | 13 | 20240208 | 20241231 | 进行人居环境整治，改善生产生活条件，提高居民幸福指数 | 78户300人 | 12户30人 | 进行人居环境整治，改善生产生活条件，提高居民幸福指数 | 13 |  |  |  | 13 | 100%
196 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 修山镇2024年人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修 山 镇 | 修山镇 | 修山镇 | 乡村建设行动 | 新购置勾臂箱21个 | 10 | 20240208 | 20241231 | 发放莲盆嘴村勾臂箱5个（美丽屋场资江沿线）、修山社区3个、花桥港村4个、其余村（社区）1个，合计21个，进一步增强垃存储能力，提升生活垃圾转运效率。 | 9292户36967人 | 617户1927人 | 发放莲盆嘴村勾臂箱5个（美丽屋场资江沿线）、修山社区3个、花桥港村4个、其余村（社区）1个，合计21个，进一步增强垃存储能力，提升生活垃圾转运效率。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
197 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 沾溪镇2024年人居环境整治提升项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾 溪 镇 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治保洁用品（如垃圾桶）的购置与维修、保洁员工资等。 | 5 | 20240208 | 20241231 | 沾溪镇人居环境整治提升项目完成后脱贫（监测）户和村民满意度高。增强群众幸福感，提高了农户生活环境质量。 | 8633户26769人 | 544户1419人 | 联合带动 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
198 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 三堂街镇2024年农村垃圾治理 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 乡村建设行动 | 购买勾臂箱42个 | 20 | 20240208 | 20241231 | 通过三堂街镇农村垃圾治理项目，解决农村生活垃圾处理问题，提升全镇20062户63987人生活环境质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 20062户63987人 | 1149户3402人 | 通过三堂街镇农村垃圾治理项目，解决农村生活垃圾处理问题，提升全镇20062户63987人生活环境质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
199 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鸬鹚渡镇人居环境资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 乡村建设行动 | 保洁员工资及勾臂箱维修等 | 13 | 20240208 | 20241231 | 通过鸬鹚渡镇人居环境整治项目，改善了全镇近5000户20000人的生产生活环境，其中脱贫户（监测）户近500户1200人，提高了农户生活质量，改善了村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 500户20000人 | 500户1200人 | 提高农户生活质量，改善了村容村貌 | 13 |  |  |  | 13 | 100%
200 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 大栗港镇2024年人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 乡村建设行动 | 购置垃圾桶、勾臂箱等设备 | 8 | 20240208 | 20241231 | 实施农村人居环境环境整治项目，为农户提供一个干净整洁的生活环境，助推乡村振兴 | 21168户60817人 | 876户2516人 | 配套服务 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
201 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞1号 | 鲊埠回族乡南京湾村垃圾分拣中心建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 南京湾村 | 乡村建设行动 | 新建村级分拣中心一个、勾臂箱用垃圾池一个。 | 13 | 20240208 | 20241231 | 新建村级分拣中心一个、勾臂箱用垃圾池一个。提升南京湾村、江家坝村、花园台村、军功嘴村垃圾分拣和清运水平，长效提升农村人居环境。 | 294户1293人 | 28户80人 | 引导农户生活垃圾源头分类，带动劳动力生产，改善人居环境。 | 13 |  |  |  | 13 | 100%
202 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞2号 | 武潭镇人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武 潭 镇 | 武潭镇 | 武潭镇 | 乡村建设行动 | 脱贫户保洁员工资 | 8 | 20240208 | 20241231 | 通过武潭镇人居环境整治项目，使武潭镇辖区内环境美化，提高农户生活质量，脱贫户和群众满意度高。 | 17165户50000人 | 1472户4332人 | 通过武潭镇人居环境整治项目，使武潭镇辖区内环境美化，提高农户生活质量，脱贫户和群众满意度高。 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
203 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞2号 | 桃花江镇株木潭村先锋组级公路硬化，提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 株木潭村 | 乡村建设行动 | 拓宽硬化长182米，宽4米，提质改造长422米，宽4米。 | 20 | 20240208 | 20241231 | 通过桃花江镇株木潭村先锋组组级公路拓宽项目，解决群众出行需求，受益农户50户，受益人口135人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 50户135人 | 3户5人 | 通过桃花江镇株木潭村先锋组组级公路拓宽项目，解决群众出行需求，受益农户50户，受益人口135人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
204 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞2号 | 牛田镇清塘村美丽屋场排水渠涵管和部分土地平整 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛 田 镇 | 牛田镇 | 清塘村 | 乡村建设行动 | 安装排水渠涵管70米，平整土地1666平方米 | 10 | 20240208 | 20241231 | 通过完善美丽屋场基础设施建设，解决群众灌溉需求，美化美丽屋场周边环境，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30户125人 | 8户26人 | 联合带动 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
205 | 桃委乡振组办发﹝2024﹞2号 | 桃江县美丽屋场建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 桃江县 | 乡村建设行动 | 支持4个村建设美丽屋场 | 30 | 20240217 | 20240718 | 建设美丽屋场，提高群众生活质量，增强群众幸福感。 | ≥10户1000人 | 20户63人 | 建设美丽屋场，提高群众生活质量，增强群众幸福感。 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
206 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇半稼洲社区2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 半稼洲社区 | 乡村建设行动 | 购买清扫清洁设备，村组道路沟渠清淤约200米 | 5 | 20240802 | 20241231 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 540户1620人 | 21户46人 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
207 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇川门湾村2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 川门湾村 | 乡村建设行动 | 用于购买环境整治工具（垃圾车、清扫车、垃圾清扫回收用品等）及村组道路沟渠清淤约1200米），发放脱贫户、监测户保洁员工资 | 5 | 20240803 | 20241231 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 934户3468人 | 50户119人 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
208 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇打石湾社区2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 打石湾社区 | 乡村建设行动 | 用于购买环境整治工具（垃圾车、清扫车、垃圾清扫回收用品等）及村组道路沟渠清淤约800米），发放脱贫户、监测户保洁员工资 | 5 | 20240801 | 20241231 | 为脱贫户18户40人和农户1050人创造良好舒适的生活环境 | 283户1050人 | 18户40人 | 为脱贫户18户40人和农户1050人创造良好舒适的生活环境 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
209 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇打石湾社区高坪组文吉周屋后产业道路护坡、维修及加宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 打石湾社区 | 乡村建设行动 | 道路护坡、维修及道路新建约长100米，宽2米 | 10 | 20240802 | 20241231 | 通过桃花江镇打石湾社区高坪组道路护坡、维修及新修道路项目，解决群众出行需求，受益农户41户，受益人口127人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 41户127人 | 1户4人 | 通过桃花江镇打石湾社区高坪组道路护坡、维修及新修道路项目，解决群众出行需求，受益农户41户，受益人口127人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
210 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇拱头山村2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 拱头山村 | 乡村建设行动 | 用于购买环境整治工具（垃圾车、清扫车、垃圾清扫回收用品等）及村组道路沟渠清淤约800米），发放脱贫户、监测户保洁员工资 | 5 | 20240801 | 20241231 | 改善环境，提升村级卫生 | 1177户4228人 | 56户156人 | 改善环境，提升村级卫生 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
211 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇横木村2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 横木村 | 乡村建设行动 | 购买一批整治工具（垃圾车、清扫车、垃圾清扫回收用品等），村组道路沟渠清淤约900米，发放脱贫户、监测户保洁员工资 | 5 | 20240802 | 20241231 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 900户4210人 | 45户110人 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
212 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇花果山村2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 花果山村 | 乡村建设行动 | 购买一批清扫工具（垃圾车、垃圾桶等），山塘、水库、河道清淤，发放脱贫户、监测户工资 | 5 | 20240803 | 20241231 | 进一步改善农村生产生活条件，持续提高农村生活质量，有效改善村容村貌。 | 820户3228人 | 59户156人 | 进一步改善农村生产生活条件，持续提高农村生活质量，有效改善村容村貌。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
213 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇人和桥村2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 人和桥村 | 乡村建设行动 | 发放脱贫户、监测户清扫清洁工资、购买清扫清洁设备（垃圾桶、垃圾车等）、清理农村沟渠、池塘等水体中的障碍物、漂浮物和岸边垃圾，保持水体清洁。 | 5 | 20240802 | 20241231 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 882户3096人 | 61户116人 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
214 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇株木潭村2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 株木潭村 | 乡村建设行动 | 发放脱贫户、监测户清扫清洁工资、购买清扫清洁设备（垃圾桶、环卫车）、对村内河道约800米清除河道中的漂浮物、垃圾和障碍物。 | 5 | 20240802 | 20241231 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 710户2358人 | 51户113人 | 改善环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
215 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇团山社区邓家村水库支路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 团山社区 | 乡村建设行动 | 道路护坡、维修及道路新建约长180米，宽4米，厚0.25米。 | 8 | 20240801 | 20241231 | 通过桃花江镇团山社区邓家村水库支路道路护坡、维修及新修道路项目，解决群众出行需求，受益农户48户，受益人口135人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 48户135人 | 2户3人 | 通过桃花江镇团山社区邓家村水库支路道路护坡、维修及新修道路项目，解决群众出行需求，受益农户48户，受益人口135人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
216 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇罗家潭村2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 罗家潭村 | 乡村建设行动 | 发放脱贫户、监测户清扫清洁工资、购买清扫清洁设备（割草机、垃圾桶）、清理农村沟渠、池塘等水体中的障碍物、漂浮物和岸边垃圾，保持水体清洁。 | 10 | 20240801 | 20241231 | 改善人居环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 948户户3912人 | 30户65人 | 改善人居环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
217 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇杨家坳社区2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 杨家坳社区 | 乡村建设行动 | 用于购买清扫清洁设备、工具，脱贫户、监测户清扫清洁人员工资发放，山塘和约600米沟渠清淤、垃圾清理 | 5 | 20240802 | 20241231 | 改善人居环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 77户196人 | 9户15人 | 改善人居环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
218 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃花江镇鹅公桥村青龙咀组至狮子山组陈润科屋前产业路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 鹅公桥村 | 乡村建设行动 | 石坝上桥至陈润科屋前道路长240米拓宽2.5米路基建设，加宽处混凝土打底、砌、回填。 | 10 | 20240801 | 20241231 | 通过桃花江镇鹅公桥村青龙咀组至狮子山陈润科屋前村主干道拓宽项目，方便周边所有脱贫户及监测户和农户出行，农户满意度高 | 871户2702人 | 93户239人 | 通过桃花江镇鹅公桥村青龙咀组至狮子山陈润科屋前村主干道拓宽项目，方便周边所有脱贫户及监测户和农户出行，农户满意度高 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
219 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 浮邱山乡2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 乡村建设行动 | 1、购买勾臂箱等设备。2、枳木山村蛇形山产业路建设新建300米、宽3米、高20厘米、新桥村护坡维修长10米，高3米、炭山桥村农忙冲组灌溉水渠维修长100米，宽0.6米、田家冲村罗家村山塘维修100平方米、水口山村蔡家组产业路建设新建硬化长120米，宽3.5米，20厘米高、人形山村共和组产业路建设硬化长400米，宽3.5米，18厘米高、回龙湾村夹山口组灌溉水沟修建长100米，宽0.6米、浮邱山村葫芦形组水沟修建长100米，宽0.6米。 | 30 | 20240802 | 20241231 | 通过项目实施，改善全乡近20000户58000人的生产生活环境，其中脱贫户（监测）户近1000户2500人，提高农户生活质量，改善村容村貌。本项目建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 20000户58000人 | 1000户2500人 | 通过项目实施，改善全乡近20000户58000人的生产生活环境，其中脱贫户（监测）户近1000户2500人，提高农户生活质量，改善村容村貌。本项目建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
220 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 浮邱山乡黄南冲村2024年乡村旅游建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 黄南冲村 | 产业发展 | 完成游步道建设350米，排水沟200米，3条4.5米宽，20公分厚，合计90米长硬化公路，场地平整等。 | 20 | 20240803 | 20241231 | 完成游步道、排水沟、场地平整建设，振兴乡村旅游，惠及40余户200余人，其中脱贫户10余户25余人，群众满意度高。 | 40户200人 | 10户25人 | 完成游步道、排水沟、场地平整建设，振兴乡村旅游，惠及40余户200余人，其中脱贫户10余户25余人，群众满意度高。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
221 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 浮邱山乡金盆村新桥湾组公路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 金盆村 | 乡村建设行动 | 公路平整硬化长180米、宽3米、厚0.18米。 | 5 | 20240802 | 20241231 | 通过金盆村新桥湾组长180米、宽3米、厚0.18米公路平整硬化建设，解决农户出行需求，受益农户15户，受益人口52人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 15户52人 | 1户2人 | 通过金盆村新桥湾组长180米、宽3米、厚0.18米公路平整硬化建设，解决农户出行需求，受益农户15户，受益人口52人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
222 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 高桥镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 高桥镇 | 乡村建设行动 | 已脱贫户和监测户保洁员工资；设备购置；农村生活垃圾分类减量设施。 | 23 | 20240802 | 20241231 | 改善生产生活条件，提高居民幸福指数。 | 86户300人 | 10户28人 | 改善生产生活条件，提高居民幸福指数。 | 23 |  |  |  | 23 | 100%
223 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 高桥镇罗溪村板子桥产业公路硬化及两边河道衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 罗溪村 | 乡村建设行动 | 路基平整，硬化长160米、宽3米、厚0.2米，公路两边河道衬砌长70米、高2米，平均宽1米。 | 10 | 20240708 | 20241231 | 通过路基平整，硬化长160米、宽3米、厚0.2米，公路两边河道衬砌长70米、高2米，平均宽1米，方便村民的出行，改善村民的生活质量，本项目预计可持续使用10年以上，建成后提高脱贫户的出行安全和村民满意度。 | 55户300人 | 10户34人 | 通过路基平整，硬化长160米、宽3米、厚0.2米，公路两边河道衬砌长70米、高2米，平均宽1米，方便村民的出行，改善村民的生活质量，本项目预计可持续使用10年以上，建成后提高脱贫户的出行安全和村民满意度。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
224 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 高桥镇高桥村十组新河河堤修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 高桥镇 | 产业发展 | 浆砌石（下底1+上面0.7）/2*2.2*120米。 | 5 | 20240802 | 20241231 | 通过建设长120米新河河堤项目；方便8户21人的生产生活，其中脱贫户（监测）户3户10人，改善近150亩水田灌溉用水问题，提高农业生产产量，增加群众收入。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 8户21人 | 3户10人 | 通过建设长120米新河河堤项目；方便8户21人的生产生活，其中脱贫户（监测）户3户10人，改善近150亩水田灌溉用水问题，提高农业生产产量，增加群众收入。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
225 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 修山镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修 山 镇 | 修山镇 | 修山镇 | 乡村建设行动 | 1、发放脱贫户、监测户保洁员工资；2、采购湖南汉龙源工贸有限公司保洁设施设备，如勾臂箱等。 | 18 | 20240801 | 20241231 | 改善全镇居住环境，提高全镇近9000户居民的生产生活环境，提高农户的生活质量，改善村容村貌，建成后村民满意度大大提升。 | 9292户36967人 | 617户1927人 | 改善全镇居住环境，提高全镇近9000户居民的生产生活环境，提高农户的生活质量，改善村容村貌，建成后村民满意度大大提升。 | 18 |  |  |  | 18 | 100%
226 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 沾溪镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾 溪 镇 | 沾溪镇 | 沾溪镇 | 乡村建设行动 | 计划采购垃圾勾臂箱10个、购买垃圾桶800个左右。 | 10 | 20240802 | 20241231 | 通过项目实施，有效改善全镇8633户26769人生活环境质量，提高农户生活质量。本项目完成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 8633户26769人 | 544户1419人 | 联合带动 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
227 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 沾溪镇洋泉湾村后寨仑组乡村旅游建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾 溪 镇 | 沾溪镇 | 洋泉湾村 | 产业发展 | 建设游步道800米及相关配套设施 | 20 | 20240802 | 20241231 | 通过项目实施，预计带动村民增收15%，集体经济增收3万元/年。通过该项目建设，让乡村环境更优美、产业兴旺、文明和谐，村民生活质量显著提升。 | 40户342人 | 7户17人 | 产业发展 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
228 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 沾溪镇洋泉湾村小石洞组产业公路路基拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾 溪 镇 | 沾溪镇 | 洋泉湾村 | 乡村建设行动 | 对小石洞组组级公路从与S225农养省道交界处至湖南华锦成机电零部件有限公司道路(约0.5公里)，从原来的2.5米宽进行拓宽至3.5米宽，再进行提质改造。 | 5 | 20240728 | 20241231 | 通过该项目的实施，计划达成以下绩效目标：1、改善该组32户农户的出行和农产品运输效率；2、改善湖南华锦成机电零部件有限公司货物进出运输效率；3、为当地群众增收5%以上。 | 40户126人 | 6户17人 | 联合带动 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
229 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 三堂街镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 乡村建设行动 | 购买垃圾桶4300个左右，购买电动垃圾车3辆，发放脱贫户（监测户）保洁员工资。 | 30 | 20240801 | 20241231 | 通过项目实施，解决农村生活垃圾处理问题，提升全镇20062户63987人生活环境质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 20062户63987人 | 1149户3402人 | 通过项目实施，解决农村生活垃圾处理问题，提升全镇20062户63987人生活环境质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
230 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 鸬鹚渡镇板溪村游步道和多功能晒谷场地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 乡村建设行动 | 修建游步道长105米，宽2.8米；多功能晒谷场地建设长38米，宽11米。 | 20 | 20240801 | 20241231 | 通过该项目，修建游步道和多功能晒谷场地，方便了几十亩经济作为的种植和管理，经济效益增收上万元，受益农户358户，受益人口1205。 | 358户1205人 | 90户249人 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
231 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 鸬鹚渡镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 乡村建设行动 | 监测户、脱贫户保洁员工资发放，勾臂箱等设备的购置 | 23 | 20240801 | 20241231 | 通过项目实施；改善全镇近5000户20000人的生产生活环境，其中脱贫户（监测）户近500户1200人，提高农户生活质量，改善村容村貌。本项目可持续使用3年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 500户20000人 | 500户1200人 | 提高农户生活质量，改善了村容村貌 | 23 |  |  |  | 23 | 100%
232 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村柑木峡山口组林道修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 龙塘湾村 | 乡村建设行动 | 修建林道长2000米，宽4.5米，路面平整，路基建设 | 8 | 20240801 | 20241231 | 长2000米、宽4.5米的林道建设项目完成后，不仅能提高山林利用率，提高人民群众收益和投入产业发展的积极性，更能进一步壮大农村竹产业项目，不断壮大村集体经济收入。 | 56户126人 | 12户35人 | 改善周边农户、脱贫户出行及交通安全和农产品运输 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
233 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 大栗港镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 乡村建设行动 | 用于本镇环境治理，购买小型保洁、垃圾清理设备等实施农村清洁工程。 | 30 | 20240802 | 20241231 | 实施农清工程，为农户提供一个干净整洁的生活环境，助推乡村振兴。 | 21168户60817人 | 876户2516人 | 实施农清工程，为农户提供一个干净整洁的生活环境，助推乡村振兴。 | 30 |  |  |  | 30 | 100%
234 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 鲊埠回族乡江家坝集镇废弃物回收箱购置安装 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 乡村建设行动 | 采购50个废弃物回收箱，推进农业废弃物源头分类减量。 | 4 | 20240802 | 20241231 | 受益群众2000余户7000余人，其中脱贫户（监测户）300户940人，项目建成后预计可持续使用10年，脱贫户（监测户）满意度高。 | 2000户7000人 | 300户940人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬，惠及3200余亩农田废弃物回收处置，受益群众2000余户7000余人，其中脱贫户（监测户）300户940人。 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
235 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 鲊埠回族乡江家坝村陈武村组池塘清淤衬砌及公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 江家坝村 | 产业发展 | 完成江家坝村陈武村组池塘清淤；基础挖掘：长65米、宽1.5米、深0.2米；衬砌：长65米、上底宽0.6米、下底宽1.2米、高3.5米，完成陈武村组400米公路扩宽硬化，路面由3米拓宽至5米，混凝土厚度20厘米。 | 20 | 20240803 | 20241231 | 完成江家坝村陈武村组池塘清淤；基础挖掘：长65米、宽1.5米、深0.2米；衬砌：长65米、上底宽0.6米、下底宽1.2米、高3.5米。完成陈武村组400米公路扩宽硬化，路面由3米拓宽至5米，混凝土厚度20厘米。惠及65户265人，其中脱贫户（监测户）7户34人，脱贫户（监测户）和村民满意度高。 | 65户265人 | 7户34人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。建成后提升改善周边农户的120亩农田灌溉以及生产生活条件，改善人居环境。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
236 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 鲊埠回族乡江家坝村陈武村组产业公路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡人民政府 | 江家坝村 | 乡村建设行动 | 完成江家坝村陈武村组长750米公路路基由3.5米拓宽至5.5米，路面由3.5米拓宽至5米。 | 20 | 20240801 | 20241231 | 完成江家坝村陈武村组长750米公路路基由3.5米拓宽至5.5米，路面由3.5米拓宽至5米。惠及14户65人，其中脱贫户1户8人，脱贫户和村民满意度高。 | 14户65人 | 1户8人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。建成后提升改善周边农户出行和生产生活条件，优化人居环境。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
237 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 鲊埠回族乡军功嘴村荷末湾溪港护坡、硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 军功嘴村 | 产业发展 | 完成荷末湾溪港650米护坡建设和堤顶路面建设及3米宽、0.15米厚混凝土硬化。 | 20 | 20240802 | 20241231 | 惠及100户416人，其中脱贫户（监测对象）5户17人，脱贫（监测）户和村民满意度高。灌溉300亩农田灌溉。 | 100户416人 | 5户17人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。建成后提升江家坝集镇环境卫生水平，优化人居环境，改善集镇面貌。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
238 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 武潭镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武 潭 镇 | 武潭镇 | 武潭镇 | 乡村建设行动 | 1.发放脱贫户保洁员工资约4万元2.采购设备：勾臂箱10个、垃圾托运车1辆、机扫车1辆。 | 24 | 20240728 | 20241231 | 通过发放脱贫户保洁员工资和采购设备，方便全镇17165户的生产生活，提高生活质量，改善全镇人居环境。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 17165户50000人 | 1472户4332人 | 通过发放脱贫户保洁员工资和采购设备，方便全镇17165户的生产生活，提高生活质量，改善全镇人居环境。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 24 |  |  |  | 24 | 100%
239 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 武潭镇泥潭村2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武 潭 镇 | 武潭镇 | 泥潭村 | 乡村建设行动 | 青山片路基平整公路硬化1000米、拓宽至6米、厚0.2米 | 13 | 20240803 | 20241231 | 通过建设泥潭村青山片路基平整公路硬化1000米、拓宽至6米的公路拓宽硬化项目，方便青山片1450人口出行，其中脱贫户17户41人，间接辐射原天湾乡一万多人口受益。本项目可持续使用，项目建成后对本村村民的生产生活及养殖户经济发展带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 341户1450人 | 17户41人 | 配套服务带动。通过建设泥潭村青山片路基平整公路硬化1000米、拓宽至6米的公路拓宽硬化项目，方便青山片1450人口出行，其中脱贫户17户41人，间接辐射原天湾乡一万多人口受益。本项目可持续使用，项目建成后对本村村民的生产生活及养殖户经济发展带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 13 |  |  |  | 13 | 100%
240 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 马迹塘镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 乡村建设行动 | 购置220L垃圾桶一批。 | 14 | 20240801 | 20241231 | 通过添置1000个左右的220L垃圾桶，投放至全镇，方便全镇居民的生产生活，提高了农户生活质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 17860户64286人 | 4299户15695人 | 配套服务带动：方便全镇居民的生产生活，提高了农户生活质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 14 |  |  |  | 14 | 100%
241 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 马迹塘镇易家坊村张一组产业公路拓宽建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 易家坊村 | 乡村建设行动 | 张一组产业路拓宽护坡长200米，宽0.9米，高1.1米。 | 10 | 20240803 | 20241231 | 拓宽护坡200米，宽0.9米，高1.1米，方便了周边110户395人的生产生活，其中脱贫户（监测户）7户34人，提高了农户的生活质量。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 110户395人 | 7户34人 | 配套服务带动：方便了周边110户395人的生产生活，其中脱贫户（监测户）7户34人，提高了农户的生活质量。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
242 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 马迹塘镇百乐村双溪铺组产业道路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 百乐村 | 乡村建设行动 | 双溪铺组建设路基长550米，宽1米，高1米。 | 10 | 20240803 | 20241231 | 通过修建550米的路基，改善了周边群众出行安全条件，提高了村民的幸福感和获得感，本项目可持续使用15年以上。建成后脱贫（监测）户和村民的满意度高。 | 85户207人 | 7户15人 | 配套服务带动：改善了周边群众出行安全条件，提高了村民的幸福感和获得感， | 10 |  |  |  | 10 | 100%
243 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 马迹塘镇金塘村龙洞溪河道护坡及机耕道修建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 金塘村 | 产业发展 | 龙洞溪竹山片河道护坡200米,修建机耕道路基长200米、宽4米。 | 10 | 20240802 | 20241231 | 通过200米河道护坡，改善竹山片100多亩农田的水土流失及洪涝灾害，修建机耕道长200米、宽4米,方便100多亩农田种植，提高粮食产量，方便农产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 305户730人 | 20户45人 | 配套服务带动：改善了100多亩农田的灌溉条件，降低了生产生活成本，提高了粮食产量及群众收入 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
244 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 马迹塘镇南山村主干道路基扩宽硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 南山村 | 乡村建设行动 | 扩宽硬化长700米、宽1.5米、厚0.2米，扩宽护坡长700米、宽0.6米、高1.5米。 | 20 | 20240802 | 20241231 | 通过完善基础设施，使居民生活环境、生活质量得到更好提升，让南山得到更好的展示。本项目可持续使用15年以上。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 980户3080人 | 40户136人 | 配套服务：改善周边村民的出行条件，方面本村农产品的对外运输。 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
245 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 石牛江镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 乡村建设行动 | 用于各村（社区）购买垃圾清运设施、设备（勾臂箱、垃圾桶、扫把、簸箕等） | 26 | 20240802 | 20241231 | 通过此项目，改善全镇近4200户15000人的生产生活环境，其中脱贫户（监测）户近650户1460，提高农户生活质量。本项目可持续使用20年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 4200户15000人 | 650户1460人 | 带动群众致富增收 | 26 |  |  |  | 26 | 100%
246 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 牛田镇2024年度乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛 田 镇 | 牛田镇 | 牛田镇 | 乡村建设行动 | 修建垃圾池，采购勾臂箱、垃圾桶、小型垃圾车等小型设备。 | 20 | 20240801 | 20241231 | 有利于村容村貌提升、改善群众生活质量，脱贫户及村民满意度高。 | 10579户35791人 | 10579户35791人 | 联合带动 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
247 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 松木塘镇2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 乡村建设行动 | 拨付脱贫（监测）户保洁员工资7人、采购勾臂箱10个等。 | 10 | 20240802 | 20241231 | 改善全镇环境，农村生产生活环境更加宜居宜业宜游。 | 9250户34872人 | 1098户3675人 | 增加务工岗位 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
248 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 松木塘镇温塘村张车仑公路路基平整、维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 温塘村 | 乡村建设行动 | 张车仑公路路基平整、维修，长2000米，宽5米。 | 7 | 20240801 | 20241231 | 本项目建成后方便470户1751人的生产生活，其中脱贫户（监测）户54户165人，改善农户出行条件，方便农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 470户1751人 | 54户165人 | 增加务工岗位 | 7 |  |  |  | 7 | 100%
249 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇肖家塅村佐亭公组水渠项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 肖家塅村 | 产业发展 | 水渠建设长170m×宽0.6m×高0.6m | 5 | 20240802 | 20241231 | 完成建设内容方便23户55人的生产生活，其中脱贫（监测）户5户17人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 23户55人 | 5户17人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
250 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇河溪水村镰刀洞至车家村公路维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 河溪水村 | 乡村建设行动 | 公路硬化：长280米*宽4.5米*厚0.2米 | 10 | 20240920 | 20241231 | 便利镰刀洞和车家村的群众出行，能够提高村民的满意度。 | 216户718人 | 18户50人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
251 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港河溪水村丁征林屋前至贺永伍屋后水渠项目建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港 | 河溪水村 | 产业发展 | 清淤后重新修建长350米，宽0.6米，高0.8米水渠。 | 5 | 20240803 | 20241231 | 完成新建渠道建设长350米，宽0.6，高0.8，方便30户105人的生产生活，其中脱贫（监测）户4户12人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 32户105人 | 4户12人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
252 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇克上冲村先锋下组公路提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 克上冲村 | 乡村建设行动 | 宽4.5米，长130米 | 5 | 20240802 | 20241231 | 完成宽4.5米，长130米的路面提质改造，方便先锋组所有组民的生产生活，其中脱贫户5户13人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用15年以上，建成后脱贫户和村民满意度提高。 | 128户450人 | 5户13人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
253 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇克上冲村迪楼入组产业公路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 克上冲村 | 乡村建设行动 | 迪楼入组c16公路路基扩宽1.5米，长150米 | 5 | 20240802 | 20241231 | 完成路基扩宽1.5米，长150米，方便迪楼组所有组民的生产生活，其中脱贫户8户38人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用15年以上，建成后脱贫户和村民满意度提高。 | 86户300人 | 8户38人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
254 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇檀树界村玉华公塘维修、清淤项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 檀树界村 | 产业发展 | 筑核心沟，塘内清淤三百方，水泥护坡，堤垸维修 | 5 | 20240801 | 20241231 | 完成建设内容： 筑核心沟，塘内清淤三百方，水泥护坡，堤垸维修，方便 8户32人的生产生活，其中脱贫（监测）户 1 户 2 人。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 8户32人 | 1户2人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
255 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港檀树界村小泉冲至檀一组产业公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港檀树界村 | 檀树界村 | 乡村建设行动 | 公路硬化长500米、宽2.8、厚0.2米。 | 10 | 20240801 | 20241231 | 完成建设内容： 公路硬化长500米、宽2.8、厚0.2米。方便 10户 40人的生产生活，其中脱贫（监测）户 2 户 2 人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 10户40人 | 2户2人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
256 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇金沙洲村牛角冲公路硬化、水渠维修加固项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 金沙洲村 | 乡村建设行动 | 公路硬化：长100米*宽3米*厚0.2米，水渠两侧衬砌加固长100米*高1.2米*宽2.2米 | 5 | 20240802 | 20241231 | 完成建设内容，方便15户40人的生产生活，其中特困1户1人，脱贫户2户8人，方便灌溉农田200亩，改善其出行及生产运输条件。 | 15户40人 | 3户9人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
257 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇滩口上村潮水屋场至樟树塘公路拓宽硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 滩口上村 | 乡村建设行动 | 公路拓宽1.8米、厚度0.2米、长940米. | 10 | 20240801 | 20241231 | 完成渠道建设内容公路拓宽1.8米、厚度0.2米、长940米.，其中方便45户139人的生产生活（其中包括脱贫户5户14人），本项目预计可持续使用10年以上，建成后，脱贫户和村民满意度提高。 | 45户139人 | 5户14人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
258 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇滩口上村石屋冲至潮水屋渠道维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 滩口上村 | 产业发展 | 渠道宽1.5米、高1.5米、长300米、3米宽机耕路。 | 10 | 20240801 | 20241231 | 完成渠道建设宽1.5米、高1.5米、长300米、3米宽机耕路，其中方便35户119人的生产生活（其中包括脱贫户5户19人）改善粮田灌溉，本项目预计可持续使用10年以上，建成后，脱贫户和村民满意度提高。 | 35户139人 | 5户19人 | 配套服务 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
259 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇栗子山村台家冲水库公路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 栗子山村 | 乡村建设行动 | 长285米，宽3米，厚0.2米 | 5 | 20240801 | 20241231 | 完成渠道建设内容长285米，宽3米，厚0.2米，方便台家冲水库防汛物资运送，当地村民生产生活 | 10户35人 | 3户10人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
260 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇刘家湾村放家塘清淤维修、大塘至树家塘大渠道维修、树家塘维修项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 刘家湾村 | 产业发展 | 放家塘清淤、堤坝护坡约50米、低埦维修；大塘至树家塘渠道维修长约180M、渠道普U型槽；树家塘塘护坡约120m | 10 | 20240801 | 20241231 | 完成建设内容，方便贫困5户9人、群众60户190人的生产生活，方便灌溉农田240亩，改善群众耕作及生产生活条件。 | 60户190人 | 5户9人 | 完成建设内容，方便贫困5户9人、群众60户190人的生产生活，方便灌溉农田240亩，改善群众耕作及生产生活条件。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
261 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港软桥村公路拓宽项目建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港 | 软桥村 | 乡村建设行动 | 公路降坡，渣土回填90米，公路涵管改造56米。 | 5 | 20240801 | 20241231 | 完成建设内容：公路降坡，渣土回填90米，公路涵管改造56米，方便42户180人的生产生活，其中脱贫（监测）户5户 14人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 42户180人 | 4户14人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
262 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港甘泉山村危家湾山塘建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港 | 甘泉山村 | 产业发展 | 山塘新修扩容，新筑堤坝50米、高3米、下底宽8米，上底宽2米；水闸涵管填埋安装，泄洪口衬砌2米*1.2米*1米。 | 5 | 20240801 | 20241231 | 完成建设内容：山塘新修扩容，新筑堤坝50米、高3米、下底宽8米，上底宽2米；水闸涵管填埋安装，泄洪口衬砌2米*1.2米*1米，方便45户130人的生产生活，其中脱贫（监测）户 5户23人。解决灌溉问题。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 45户130人 | 5户23人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
263 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇澄泉湾村大树湾组水渠建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 澄泉湾村 | 产业发展 | 修建水渠220米，宽0.8米，高1米。 | 5 | 20240801 | 20241231 | 方便 210户800人的生产生活，其中脱贫（监测）户 20户53 人，解决灌溉问题。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 210户800人 | 20户53人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
264 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 灰山港镇天子坡村泉塘坳至双枫树麻元坳产业公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 乡村建设行动 | 公路硬化长150米，宽5米，厚0、2米。 | 5 | 20240802 | 20241231 | 方便50户180人，其中脱贫（监测户）户4户9人。改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用15年以上，建成后脱贫户和村民满意度提高。 | 50户180人 | 4户9人 | 配套服务 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
265 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃江县“一站式”社区综合服务设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发改局 | 县发改局 | 桃花江镇,武潭镇,马迹塘镇,松木塘镇,灰山港镇 | 易地搬迁后扶 | 1.灰山港甘泉山集中安置点水渠管道架设350米长、管道直径0.16米； 2.松木塘集中安置点公路硬化，长90米，宽4.5米，厚0.2米。路基修建150米； 3.半稼洲集中安置点易地扶贫安置点地坪硬化364平方米； 4.武潭集中安置点充电桩后山护坡加固10*3米，、添置灭火器55个、添置消防栓水管和枪4个、改扩建下水道20米、公厕整修1个； 5.马迹塘集中安置点屋后道路硬化，宽3米，长100米。 | 26 | 20240801 | 20241231 | 通过对集中安置点“一站式”社区综合服务设施项目的建设，方便集中安置点289户1030人的生产生活，提高安置农户生活质量。 | 289户1030人 | 289户1030人 | 通过对集中安置点“一站式”社区综合服务设施项目的建设，方便集中安置点289户1030人的生产生活，提高安置农户生活质量。 | 26 |  |  |  | 26 | 100%
266 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃江县2024年秋季雨露计划项目补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 巩固三保障成果 | 对符合条件的脱贫户、监测户子女就读中高职学校补助每期1500元。 | 200 | 20240801 | 20241231 | 预计为1350名困难家庭学生发放教育补助。 | 1350户1350人 | 1350户1350人 | 预计为1350名困难家庭学生发放教育补助。 | 200 |  |  |  | 200 | 100%
267 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃江县2024年下半年小额信贷贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 对脱贫户、监测户发展产业申请了小额信贷的进行贴息。 | 135.7924 | 20240801 | 20241231 | 预计为2071户脱贫户、监测户发展生产的小额贷款进行贴息，增加收入。 | 2071户2071人 | 2071户2071人 | 预计为2071户脱贫户、监测户发展生产的小额贷款进行贴息，增加收入。 | 135.7924 |  |  |  | 135.7924 | 100%
268 | 桃农领办﹝2024﹞2号 | 桃江县2024年农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 新建预冷库约980立方、新建低温库约650立方米。 | 44.247 | 20240801 | 20241231 | 通过建设新建预冷库约980立方、新建低温库约650立方米项目；方便30户95人的生产生活，其中脱贫户（监测）户10户33人，改善3个村农产品仓储保鲜问题，提高农业生产产量，增加群众收入。本项目可持续使用10年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30户95人 | 10户33人 | 通过建设新建预冷库约980立方、新建低温库约650立方米项目；方便30户95人的生产生活，其中脱贫户（监测）户10户33人，改善3个村农产品仓储保鲜问题，提高农业生产产量，增加群众收入。本项目可持续使用10年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 44.247 |  |  |  | 44.247 | 100%
269 |  | 武潭镇泥潭村龙眼塘组多功能晒谷坪建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 泥潭村 | 泥潭村 | 产业发展 | 龙眼塘组多功能晒谷坪建设长30宽8米厚0.2米 | 8.2076 | 20241101 | 20241231 | 通过建设泥潭村龙眼塘组长30宽8米厚0.2米的多功能晒谷坪项目，方便周边280户900人从事农业生产、提高生活质量，其中脱贫户9户25人，本项目可持续使用20年，项目建成后对本村村民的生产生活带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 280户900人 | 9户25人 | 通过建设泥潭村龙眼塘组长30宽8米厚0.2米的多功能晒谷坪项目，方便周边280户900人从事农业生产、提高生活质量，其中脱贫户9户25人，本项目可持续使用20年，项目建成后对本村村民的生产生活带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 8.2076 |  |  |  | 8.2076 | 100%
270 |  | 浮邱山乡大水洞村彭家湾组道路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 大水洞村 | 大水洞村 | 乡村建设行动 | 长400米、宽1.5米，厚20cm，道路拓宽硬化 | 5 | 20241101 | 20241231 | 方便周围群众出行，农业生产，方便农产品的运输和销售，预计每年带动村民收入约3万元 | 20户76人 | 5户15人 | 方便周围群众出行，农业生产，方便农产品的运输和销售，预计每年带动村民收入约3万元 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
271 |  | 大栗港镇牌形上村干村组路基加宽维修，公路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 牌形上村 | 牌形上村 | 乡村建设行动 | 干村组路基加宽维修120米、宽3.4米、公路硬化长120米，宽3.2米 | 5 | 20241101 | 20241231 | 通过该项目的实施，消除安全隐患，方便人员和车辆的出行，改善村民的生活质量，惠及45户180人，其中脱贫户共2户5人，建成后脱贫户、和村民满意度大大提高 | 45户180人 | 2户5人 | 通过该项目的实施，消除安全隐患，方便人员和车辆的出行，改善村民的生活质量，惠及45户180人，其中脱贫户共2户5人，建成后脱贫户、和村民满意度大大提高 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
272 |  | 接龙桥村螺丝村公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 接龙桥村 | 接龙桥村 | 乡村建设行动 | 接龙桥村螺丝村公路硬化，长177.5米，宽3米，高0.2米 | 5 | 20241101 | 20241231 | 接龙桥村螺丝村公路硬化方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户25户83人，受益脱贫户、监测户7户25人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 25户83人 | 7户25人 | 接龙桥村螺丝村公路硬化方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户25户83人，受益脱贫户、监测户7户25人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
273 |  | 松木塘镇温塘村莫家坑桥至双江口组窄路拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 温塘村 | 温塘村 | 乡村建设行动 | 松木塘镇温塘村莫家坑桥至双江口组窄路拓宽，长200米，宽2.7米，厚0.2米。 | 5 | 20241101 | 20241231 | 本项目建成后方便了470户1751人的生产生活，其中脱贫户（监测）户54户165人，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 470户1751人 | 54户165人 | 本项目建成后方便了470户1751人的生产生活，其中脱贫户（监测）户54户165人，改善了农户出行条件，提高了农户生活质量，方便了农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
274 |  | 松木塘镇苍葭塅村梅柑线路基扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 苍葭塅村 | 苍葭塅村 | 乡村建设行动 | 松木塘镇苍葭塅村梅柑线路基扩宽，长500米，宽2.5米 | 5.753 | 20241101 | 20241231 | 解决周边脱贫户和农户的出行问题，受益总人口数544户和2381人，其中受益脱贫户及监测对象76户221人，增加务工岗位，以工代赈 | 544户2381人 | 76户221人 | 解决周边脱贫户和农户的出行问题，受益总人口数544户和2381人，其中受益脱贫户及监测对象76户221人，增加务工岗位 | 5.753 |  |  |  | 5.753 | 100%
275 |  | 易家坊村石板溪组水毁公路护坡建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 易家坊村 | 易家坊村 | 乡村建设行动 | 石板溪桥头至易勋宝屋下止水毁公路护坡，共计长55米，高9.5米、厚度1.5米 | 25.538 | 20241101 | 20241231 | 通过建设长55米的水毁公路护坡项目，方便周边115户428人的生产生活，其中脱贫（监测）户15 户42人，提高了农户生活质量。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 115户428人 | 15 户42人 | 通过建设长55米的水毁公路护坡项目，方便周边115户428人的生产生活，其中脱贫（监测）户15 户42人，提高了农户生活质量。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 25.538 |  |  |  | 25.538 | 100%
276 |  | 三堂街镇王母村文家坳组公路路基拓宽、平整、公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 王母村 | 王母村 | 乡村建设行动 | 三堂街镇王母村文家坳组公路路基拓宽、平整、公路硬化：长85米，宽3.5米。 | 3.35 | 20241101 | 20241231 | 三堂街镇王母村文家坳组公路路基拓宽、平整、公路硬化，方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户15户51人，受益脱贫户、监测户3户14人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 15户51人 | 3户14人 | 三堂街镇王母村文家坳组公路路基拓宽、平整、公路硬化，方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户15户51人，受益脱贫户、监测户3户14人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 3.35 |  |  |  | 3.35 | 100%
277 |  | 武潭镇泥潭村龙眼塘组多功能晒谷坪建设（补充调整资金项目） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 泥潭村 | 泥潭村 | 产业发展 | 辅助完成龙眼塘组多功能晒谷坪建设长30宽8米厚0.2米 | 0.3633 | 20241101 | 20241231 | 通过后续支持完善建设泥潭村龙眼塘组长30宽8米厚0.2米的多功能晒谷坪项目，方便周边280户900人从事农业生产、提高生活质量，其中脱贫户9户25人，本项目可持续使用20年，项目建成后对本村村民的生产生活带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 280户900人 | 9户25人 | 通过后续支持完善建设泥潭村龙眼塘组长30宽8米厚0.2米的多功能晒谷坪项目，方便周边280户900人从事农业生产、提高生活质量，其中脱贫户9户25人，本项目可持续使用20年，项目建成后对本村村民的生产生活带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 |  | 0.3633 |  |  | 0.3633 | 100%
278 | 桃农领办发﹝2024﹞19号 | 桃江县2024年高标准农田建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | （1）田块整治 321.85 亩；（2）地力提升工程 0.032 万亩（田块整治区域施有机肥 0.032 万亩）；（3）灌溉与排水工程：山塘加固 1 口；改造泵站 1 座，新建灌溉泵站 1 座；衬砌改造渠道 33 条 18.833km（其中灌溉渠道 27 条 126.694km，排洪（涝）渠道 6 条 2.139km），配套附属建筑物共 1869 处（其中分水口 906 处、机耕桥 171 座、人行桥 45 座、生物码头 19 处、简易节制闸 728 座）；（4）田间道路升级改造 4 条 3.067km（其中泥结石道路 3 条 2.3253km，硬化道路1 条0.742km） | 971 | 20240829 | 20241231 | 本项目通过田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、科技推广措施等可实现项目区 2.9 万亩耕地质量提高；区内水利设施得到有效配套，灌溉保证率提高至 90%、灌溉水利用系数提高至 0.62 以上、排水能力提高，渍、涝、洪、旱灾害减轻；田间道路通畅，道路通行能力和通达率提高，能满足农业机械化需求； | ≥5000户5000人 | ≥1户1人 | 本项目通过田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、科技推广措施等可实现项目区 2.9 万亩耕地质量提高；区内水利设施得到有效配套，灌溉保证率提高至 90%、灌溉水利用系数提高至 0.62 以上、排水能力提高，渍、涝、洪、旱灾害减轻；田间道路通畅，道路通行能力和通达率提高，能满足农业机械化需求； |  | 971 |  |  | 971 | 100%
279 | 桃农领办发﹝2024﹞19号 | 桃江县2024年农村小水源工程（218口山塘清淤衬砌等）项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 桃江县 | 产业发展 | 218口山塘清淤衬砌、4公里渠道衬砌 | 616 | 20240829 | 20241231 | 建成后新增蓄水能力37万立方米，恢复灌溉面积0.79万亩，改善灌溉面积1.44万亩。 | 20000户300000人 | 20000户300000人 | 建成后新增蓄水能力37万立方米，恢复灌溉面积0.79万亩，改善灌溉面积1.44万亩。 |  | 616 |  |  | 616 | 100%
280 | 桃农领办发﹝2024﹞19号 | 桃江县2024年农村供水工程“三化”建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 桃江县 | 乡村建设行动 | 1处城乡供水工程进行管网维护，13处千吨万人供水工程规模化建设，其余小型供水工程规范化建设 | 1110 | 20240829 | 20241231 | 数量目标：巩固提升30万人的饮水安全。质量目标：工程验收合格率100%。满意度指标：服务对象满意度指标≥90%。 | 100户300人 | 100户300人 | 数量目标：巩固提升30万人的饮水安全。质量目标：工程验收合格率100%。满意度指标：服务对象满意度指标≥90%。 |  | 1110 |  |  | 1110 | 100%
281 | 桃农领办发﹝2024﹞19号 | 鲊埠回族乡南京湾村大村口至仙鹤组水渠、南家村水渠建设 | 少数民族发展 | 桃江县民族宗教事务局 | 桃江县民族宗教事务局 | 南京湾村 | 产业发展 | 完成大村口至仙鹤组水渠（长270米、宽0.8米、高0.6米）、南家村水渠（长100米、宽0.4米、高0.4米）建设 | 10 | 20240822 | 20241231 | 完成大村口至仙鹤组水渠（长270米、宽0.8米、高0.6米）、南家村水渠（长100米、宽0.4米、高0.4米）建设。方便7户18名脱贫(监测)户和19户125名一般农户的生产生活，提高农作物生产产量美化村庄形象；本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 26户143人 | 7户18人 | 方便7户18名脱贫(监测)户和19户125名一般农户的生产生活，改善种植灌溉不便及汛期导致周边41.3亩农作物欠收的损失，提高农作物生产产量，美化村庄形象，改善人居环境及村民生活条件，本项目建成后预计年增加稻谷产量1020公斤年增加群众收入2.856万元。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
282 | 桃农领办发﹝2024﹞19号 | 鲊埠回族乡陶公庙村月形湾组水毁公路修复建设 | 少数民族发展 | 桃江县民族宗教事务局 | 桃江县民族宗教事务局 | 鲊埠回族乡 | 乡村建设行动 | 完成陶公庙村月形湾组1000米水毁公路修复，由原3米拓宽至5米并硬化。 | 20 | 20240822 | 20241231 | 完成陶公庙村完成陶公庙村月形湾组1000米水毁公路修复，由原3米拓宽至5米并硬化；消除24户105名农户出行隐患，改善出行条件，其中脱贫（监测）户3户12人；本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 24户105人 | 3户12人 | 优先吸纳脱贫人口务工务劳，消除24户105名农户出行隐患，改善出行条件，其中脱贫（监测）户3户12人。 |  | 20 |  |  | 20 | 100%
283 | 桃农领办发﹝2024﹞19号 | 鸬鹚渡镇花桥村黄精种植场地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 鸬鹚渡镇 | 花桥村 | 产业发展 | 村集体经济合作社在本村范围内增加特色农作物黄精种植面积80亩。 | 50 | 20240822 | 20241231 | 2024年村集体经济合作社种植的80亩黄精,5年后预计收益有150万元。根据上级相关政策精神，村集体在项目产生收益后，将分红收入用于：一是40%用作村级集体经济发展基金，在未来5年，村集体每年增加30亩中药材种植面积；二是30%用作公益事业建设基金，巩固脱贫攻坚成果，直接分红给脱贫户、监测户发展产业；三是10%用作预防风险基金；四是20%用作村民分红。 | 604户2380人 | 92户257人 | 增加就业岗位，提高农户收入。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
284 | 桃农领办发﹝2024﹞19号 | 鸬鹚渡镇张子清村农特产品展销中心建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 鸬鹚渡 | 张子清村 | 产业发展 | 新建面积424㎡的教育场地的配套基础设施，项目分基建主体、内饰布展、其他器具陈设等内容 | 50 | 20240829 | 20241231 | 在稳定发展的前提下，预计农特产品销售额约为20万元左右，村集体年收益新增10万元左右；红色食堂可实现年营业额20万元左右，村集体经济收入增加8万元以上 | 1300户4150人 | 101户243人 | 增加就业岗位，提高农户收入。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
285 | 桃农领办发﹝2024﹞19号 | 沾溪镇洋泉湾村可视化农业建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 沾溪镇 | 洋泉湾村 | 产业发展 | 打造一个占地规模约85亩，以农业农产品展示和共享的智能化场地，其中生态化共享菜园4700㎡、生态稻田40亩、休闲垂钓场地1个，罗氏沼虾养殖场地40亩，以及休闲游步道、农产品生态走廊、智能化系统建设等相关配套设施、以及兼顾安全、卫生、舒适、环保等各方面需求的垂钓场地和生态农庄。 | 50 | 20240829 | 20241231 | 通过该项目，解决农户生产生活需求，受益农户147户，受益人口390人。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。预计2025年村级集体经济收入达到5万元以上，带动农户增收，实现村级产业可持续健康发展。 | 147户390人 | 27户56人 | 产业发展 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
286 | 桃农领办发 〔2024〕20号 | 金鸡坳组水毁路基修复 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇益阳仑村 | 益阳仑村 | 乡村建设行动 | 修复金鸡坳组水毁路基长10米、宽2米、高10米。 | 5 | 20240829 | 20241231 | 通过修复水毁公路路基1处长10米、宽2米、高10米，方便周边708户2852人的生产生活，其中脱贫（监测）128户404人，改善出行条件，降低生产生活成本。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 708户2852人 | 128户404人 | 配套服务带动：方便周边708户2852人的生产生活，其中脱贫（监测）128户404人，改善出行条件，降低生产生活成本。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
287 | 桃农领办发 〔2024〕20号 | 修山镇中心学校老校门口小巷硬化建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 修山社区 | 乡村建设行动 | 约长160米*宽4米 | 5 | 20240829 | 20241231 | 本项目硬化后能使该组20户68人受益(其中含已脱贫（监测）户2户9人)，改善出行条件，同时保障中、小学老师学生出行安全问题。，提高了居民生活质量，本项目可持续使用15年。本项目建成后脱贫（监测）户满意度和周边居民的满意度高。 | 20户68人 | 2户9人 | 使该组20户68人受益(其中含已脱贫（监测）户2户9人)，改善出行条件，同时保障中、小学老师学生出行安全问题。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
288 | 桃农领办发 〔2024〕20号 | 修山镇花桥港村双拱桥组羞水拦水坝建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修山镇 | 修山镇 | 花桥港村 | 产业发展 | 新建拦水坝50个 | 5 | 20240822 | 20241231 | 本项目建成后方便100亩水田蓄水和灌溉，惠及60户128人，其中脱贫户（监测）户11户42人，本项目可持续使用15年，建成后预计年增加稻谷产量15公斤每亩，年增加群众收入0.2万元，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 60户128人 | 11户42人 | 方便了100亩水田蓄水和灌溉，惠及60户128人，其中脱贫户（监测）户11户42人。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
289 | 桃农领办发 〔2024〕20号 | 三堂街镇天子仑村胡世民至张淑珍路段水渠衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 天子仑村 | 产业发展 | 胡世民至张淑珍路段的水渠清淤衬砌，农田引水涵管铺设：第一段衬砌长25.8米，宽50厘米，高2米；第二段衬砌长31.7米，宽75厘米，高1.5米；第三段衬砌长23.3米，宽80厘米，高1.7米。铺设波纹涵管6米，直径30厘米×2根 | 5 | 20240823 | 20241231 | 通过维修胡世民至张淑珍路段水渠维修，解决205户农户稻田灌溉问题，脱贫户监测户直接受益人口23人，受益总人口620人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 177户620人 | 11户23人 | 通过维修胡世民至张淑珍路段水渠维修，解决205户农户稻田灌溉问题，脱贫户监测户直接受益人口23人，受益总人口620人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
290 | 桃农领办发 〔2024〕20号 | 鸬鹚渡镇蒋家冲村夏家湾组至蒋苍公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 蒋家冲村 | 乡村建设行动 | 平整路面3.5米宽，硬化3.5米宽*0.2米高*180米长 | 5 | 20240829 | 20241231 | 本项目硬化后能使该组99户，322人受益（其中包含已脱贫户17户（53人），监测户1户（4人），改善出行条件，同时方便了村民竹木运输，提高了村民生活质量，本项目可持续使用15年，建 成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 99户322人 | 18户57人 | 本项目硬化后能使该组99户，322人受益（其中包含已脱贫户17户（53人），监测户1户（4人），改善出行条件，同时方便了村民竹木运输，提高了村民生活质量，本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
291 | 桃农领办发 〔2024〕20号 | 鲊埠回族乡大水田村沈家村组沈家村水渠刘孝华屋头至刘正良山头段新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 大水田村 | 产业发展 | 新建沈家村长135米、底宽0.8-顶宽1.5米、高0.8-1米水渠 | 5 | 20240823 | 20241231 | 新建沈家村长135米、底宽0.8-顶宽1.5米、高0.8-1米水渠，方便40余亩水田灌溉，惠及22户、116名农户，其中脱贫户（监测）5户18人，本项目可持续使用15年，建成后可使农民增产增收，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 22户116人 | 5户18人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便40余亩水田灌溉，惠及22户116人，其中脱贫户（监测）户5户18人，建成后预计年增加稻谷产量4000公斤，年增加群众收入1.2万元。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
292 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃花江镇拱头山村路面维修和硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 拱头山村 | 乡村建设行动 | 拱头山村南岳庙至天生福路面维修，下牛潭彭长安屋旁至罗德才屋的路面硬化（长150米，3.5米宽，厚度20cm） | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目，方便4个小组16户贫困户和412户农户的安全出行，下牛潭彭长安屋旁至罗德才屋的路面硬化路段可方便1户贫困户和11户农户出行。 | 412户987人 | 17户45人 | 通过该项目，方便4个小组16户贫困户和412户农户的安全出行，下牛潭彭长安屋旁至罗德才屋的路面硬化路段可方便1户贫困户和11户农户出行。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
293 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃花江镇杨家坳社区太平安大塘衬砌护坡 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 杨家坳社区 | 产业发展 | 山塘衬砌护坡长280米*高3.5米*厚10cm，阻滑板长280米*0.6米*0.5米。 | 20 | 20240825 | 20241231 | 通过衬砌护坡项目解决群众农业生产水利灌溉、积水排放等需求，解决周边5户脱贫户和77户农户，共225人的稻田灌溉问题，本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 77户225人 | 5户9人 | 通过衬砌护坡项目解决群众农业生产水利灌溉、积水排放等需求，解决周边5户脱贫户和77户农户，共225人的稻田灌溉问题，本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 20 |  |  | 20 | 100%
294 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃花江镇石高桥村黄家村组黎冬初家向外延伸260米路面拓宽、硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 石高桥村 | 乡村建设行动 | 黄家村组黎冬初家后面向外延伸路面拓宽1.5米、厚20厘米、长度260米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过桃花江镇石高桥村黄家村组路面拓宽、硬化项目，解决周边40户农户，共120人的出行问题，本项目可持续使用15年，建成后村民满意度高。 | 40户120人 | 3户9人 | 通过桃花江镇石高桥村黄家村组路面拓宽、硬化项目，解决周边40户农户，共120人的出行问题，本项目可持续使用15年，建成后村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
295 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃花江镇大华村朱日华家至刘雪保家河道挡土墙及河道拓宽建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 大华村 | 产业发展 | 长171米高1.3米宽1米+基础0.4*1.4*171 | 10 | 20240825 | 20241231 | 方便了我村5户脱贫户和13户农户的出行，保障部分农田不受水灾破坏。 | 25户48人 | 8户28人 | 方便了我村5户脱贫户和13户农户的出行，保障部分农田不受水灾破坏。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
296 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃花江镇花园洞村2024年设施农业建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 桃花江镇 | 花园洞村 | 产业发展 | 建设标准化连栋钢架大棚504平方米左右;玻璃温室50平方米左右;喷淋滴灌管网400平方米左右;补光灯200盏;防盗钢网240平方米左右;控温控湿设备1套;摇头风扇32台;换气扇40台;排气筒16个;供水系统1套;供电设备2套;苗床300平米左右;棚内地面硬化228平方米左右及相关配套设施建设。 | 50 | 20240825 | 20241231 | 村集体+兰花种植合作社+农民，为当地群众增加就业机会，多种模式带动农民从业创业，助力增收。 | 126户300人 | 6户13人 | 村集体+兰花种植合作社+农民，为当地群众增加就业机会，多种模式带动农民从业创业，助力增收。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
297 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 浮邱山乡毛家桥村近仑中心公路平整硬化黑化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 毛家桥村 | 乡村建设行动 | 长250米、宽4.5米、厚0.2米公路平整硬化黑化 | 10 | 20240825 | 20241231 | 通过公路硬化黑化解决20户90人，其中脱贫户5户16人的农民出行，给群众带来生产经营收益 | 20户90人 | 5户16人 | 通过公路硬化黑化解决20户90人，其中脱贫户5户16人的农民出行，给群众带来生产经营收益 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
298 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 浮邱山乡西峰寺村滴水岩景区林业便道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 西峰寺村 | 乡村建设行动 | 建设长34米、宽3.6米、厚0.2公分林道，护坡高2米，铺石板路 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过对便道进行硬化解决49户126人，其中脱贫户4户12人的农民林间出行，给群众带来生产经营收益 | 49户126人 | 4户12人 | 通过对便道进行硬化解决49户126人，其中脱贫户4户12人的农民林间出行，给群众带来生产经营收益 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
299 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 浮邱山乡齐心村红垛子危桥拆除新建及桥边公路黑化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 齐心村 | 乡村建设行动 | 红垛子组危桥拆除新建长8米、宽5米及桥边黑化长100米、宽3.5米、厚0.05米公路平整黑化建设 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过危桥拆除新建及公路黑化解决480户1250人，其中脱贫户32户96人的农民出行，给群众带来生产经营收益 | 450户1250人 | 32户96人 | 通过危桥拆除新建及公路黑化解决480户1250人，其中脱贫户32户96人的农民出行，给群众带来生产经营收益 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
300 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 浮邱山乡炭山桥村鹿角冲组南环线至陈才亮门前组级公里硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 炭山桥村 | 乡村建设行动 | 长300米、宽3米、厚0.2米公路平整硬化 | 7 | 20240825 | 20241231 | 通过对该条组级公路进行硬化解决35户117人，其中脱贫户4户9人的出行，给群众带来生产经营收益 | 35户117人 | 4户9人 | 通过对该条组级公路进行硬化解决35户117人，其中脱贫户4户9人的出行，给群众带来生产经营收益 |  | 7 |  |  | 7 | 100%
301 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 浮邱山乡白家河村2024年设施农业建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山乡 | 白家河村 | 产业发展 | 建设连栋钢架大棚2600平方米左右；水肥一体化20000平方米左右，喷滴灌管网20000平方米左右；购置运输车一台，农用机械一台；土建5000平方米左右及相关配套设施建设。 | 120 | 20240825 | 20241231 | 村级集体经济合作与本村湖南省农业产业化龙头企业湖南省源益农业综合开发有限公司合作，由村集体合作社负责当地协调并提供农作物设施建设用地，由源益农业进行项目的建设与安装，同时源益农业与村基地经济合作社达成协议，该项目建成5年内租赁给源益农业使用，按照总投资额按规定分红模式进行保底分红。项目完成后，解决当地15个以上劳动力就业，辐射带动当地80户以上农户收益，其中脱贫户20。累计每年可创收75万元以上。 | 80户300人 | 20户45人 | 村级集体经济合作与本村湖南省农业产业化龙头企业湖南省源益农业综合开发有限公司合作，由村集体合作社负责当地协调并提供农作物设施建设用地，由源益农业进行项目的建设与安装，同时源益农业与村基地经济合作社达成协议，该项目建成5年内租赁给源益农业使用，按照总投资额按规定分红模式进行保底分红。项目完成后，解决当地15个以上劳动力就业，辐射带动当地80户以上农户收益，其中脱贫户20。累计每年可创收75万元以上。 |  | 120 |  |  | 120 | 100%
302 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 高桥镇松柏村农田引水机耕道修建工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 松柏村 | 产业发展 | 水渠维修500米、机耕道500米。 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过建设农田引水机耕道修建工程项目，方便27户100人的生产生活，其中脱贫户（监测户）6户20人，改善改善基础设施建设，农户农田灌溉，增加农户收益。本项目可持续使用20年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高。 | 27户100人 | 6户20人 | 通过建设农田引水机耕道修建工程项目，方便27户100人的生产生活，其中脱贫户（监测户）6户20人，改善改善基础设施建设，农户农田灌溉，增加农户收益。本项目可持续使用20年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
303 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 高桥镇大林村九斗湾凌友良门口至凌清门口水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 大林村 | 产业发展 | 水渠修建长350米，宽1米，彻底0.1厚，高0.5米；水渠修建长100米，宽1.4米，彻底0.1米厚，高0.9米， | 10 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目，方便了60户180人的生产生活，其中脱贫户（监测）户9户36人，改善农户的稻田灌溉，给村民增加经济效益。 | 1户180人 | 9户36人 | 通过该项目，方便了60户180人的生产生活，其中脱贫户（监测）户9户36人，改善农户的稻田灌溉，给村民增加经济效益。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
304 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 高桥镇赵家山村郭家咀水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 赵家山村 | 产业发展 | 新建水渠180米，规格40*40 | 5 | 20240825 | 20241231 | 新建水渠，可以灌溉粮田80多亩，方便65户农户，其中脱贫户（监测户）31户68人的农田灌溉，让脱贫户监测户农业增收，建成后村民满意度高。 | 65户182人 | 31户68人 | 新建水渠，可以灌溉粮田80多亩，方便65户农户，其中脱贫户（监测户）31户68人的农田灌溉，让脱贫户监测户农业增收，建成后村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
305 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 高桥镇横马塘村横近线公路拓宽硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 横马塘村 | 乡村建设行动 | 长1600米，硬化拓宽1.5米，厚0.2米公路拓宽硬化 | 20 | 20240825 | 20241231 | 通过建设横马塘村公路拓宽，长1600米，硬化拓宽1.5米，厚0.2米公路拓宽硬化项目，方便557户2235人的生产生活，其中脱贫户（监测户）113户214人，改善农户出行条件，提高农户生活质量，方便农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高 | 557户2235人 | 113户214人 | 通过建设横马塘村公路拓宽，长1600米，硬化拓宽1.5米，厚0.2米公路拓宽硬化项目，方便557户2235人的生产生活，其中脱贫户（监测户）113户214人，改善农户出行条件，提高农户生活质量，方便农副产品的运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫户（监测）和村民满意度高 |  | 20 |  |  | 20 | 100%
306 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 高桥镇松柏村旅游建设配套设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高 桥 镇 | 高桥镇 | 松柏村 | 产业发展 | 场地平整、公路拓宽硬化等配套设施建设 | 200 | 20240825 | 20241231 | 项目建成后，方便村民出行，改善村民的生活质量，增加农户收益，建成后提高脱贫户监测户和群众满意度。 | 94户300人 | 39户126人 | 项目建成后，方便村民出行，改善村民的生活质量，增加农户收益，建成后提高脱贫户监测户和群众满意度。 |  | 200 |  |  | 200 | 100%
307 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 罗溪村瀑布地质生态景区乡村旅游建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 高桥镇 | 罗溪村 | 产业发展 | 1.河道衬砌长50米，高3米，下底1.5米，上底1米 2.护坡衬砌长50米,高2米,下底0.8米,上底0.8米 3.新建多功能晒谷坪190平方 4.整坪硬化基础1200平方 5.铺麻石1000平方 6.休闲农业与乡村旅游及配套设施 | 50 | 20240825 | 20241231 | 项目建成后，预计每年可为村集体增收20万元左右，实现村级旅游产业可持续健康发展，增加农民收入。 | 840户2786人 | 123户331人 | 项目建成后，预计每年可为村集体增收20万元左右，实现村级旅游产业可持续健康发展，增加农民收入。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
308 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 九都村贺鹏屋前公路硬化、贺鹏房屋前庙冲道路硬化尾端水渠维修建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修 山 镇 | 修山镇 | 修山镇 | 乡村建设行动 | 1、主干公路至贺鹏屋前公路硬化210米*4m米*0.2米；2、贺鹏房屋前庙冲道路硬化尾端水渠维修110米*0.6米*0.6米； | 10 | 20240825 | 20241231 | 收益户数680户，收益人口2274，脱贫户监测户33户，105人，新建排水沟，改善全村村容村貌，改善全村村民的居住环境。 | 680户2274人 | 33户105人 | 本项目建成了方便680户2274人（含33户105户监测（脱贫）户出行，保障农田蓄水问题，同时助力九都村美丽屋场建设，群众满意度高。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
309 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 喜家坑组塘坑上公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 修 山 镇 | 修山镇 | 月明山村 | 乡村建设行动 | 长200米,宽3.5米,厚0.2米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 解决3户8人脱贫户和18户56人农户出行难问题 | 21户64人 | 3户8人 | 解决3户8人脱贫户和18户56人农户出行难问题 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
310 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 沾溪镇九螺坊村龙塘组响水坝桥梁基础建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾 溪 镇 | 沾溪镇 | 九螺坊村 | 乡村建设行动 | 长9.6米的桥的桥梁基础建设 | 10 | 20240825 | 20241231 | 方便781户群众32户脱贫户生产生活与农产品运输 | 323户781人 | 32户87人 | 联合带动 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
311 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 沾溪镇洋泉湾村便民大道路基提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾 溪 镇 | 沾溪镇 | 洋泉湾村 | 乡村建设行动 | 村委门口养殖基地至洋泉湾酒店800米路段进行提质改造，路面拓宽、港渠衬砌 | 8 | 20240825 | 20241231 | 有效提升我村形象，方便游客旅游观光的交通问题 | 107户300人 | 42户80人 | 联合带动 |  | 8 |  |  | 8 | 100%
312 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 沾溪镇伍家洲村渡口里道路沉降修复工程项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾 溪 镇 | 沾溪镇 | 伍家洲村 | 乡村建设行动 | 渡口里道路沉降修复，渡口里道路开挖、回填、铺函管、道路硬化 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，计划达成以下绩效目标：1、改善伍龚线过往车辆安全通行；2、改善白羊冲排水问题 | 133户300人 | 39户70人 | 联合带动 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
313 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 三堂街镇合水桥村王一村机耕路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 合水桥村 | 产业发展 | 新建机耕路长680米，宽3.5米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过三堂街镇合水桥村王一村机耕路建设项目，方便了王一村周边监测户、脱贫户及农户的出行，为周围农产品运输提供保障，受益农户38户137人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 53户137人 | 5户18人 | 通过三堂街镇合水桥村王一村机耕路建设项目，方便了王一村周边监测户、脱贫户及农户的出行，为周围农产品运输提供保障，受益农户38户137人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
314 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 三堂街镇九峰村舞凤山公路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 九峰村 | 乡村建设行动 | 公路硬化长220m，宽160cm，高30cm | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过三堂街镇九峰村舞凤山公路硬化建设项目，解决午凤山周边脱贫户和农户出行问题，直接受益脱贫人口20人，受益总人口420人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 120户420人 | 20户63人 | 通过三堂街镇九峰村舞凤山公路硬化建设项目，解决午凤山周边脱贫户和农户出行问题，直接受益脱贫人口20人，受益总人口420人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
315 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 三堂街镇九峰村舞凤山渡口至老岩洞公路路基拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 九峰村 | 乡村建设行动 | 公路路基拓宽建设长335米，拓宽5米 | 20 | 20240825 | 20241231 | 通过三堂街镇九峰村舞凤山渡口至老岩洞公路路基拓宽项目，方便周边监测户、脱贫户及农户的出行，为农产品运输提供保障，直接受益人口13人，受益总人口210人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 60户210人 | 2户5人 | 通过三堂街镇九峰村舞凤山渡口至老岩洞公路路基拓宽项目，方便周边监测户、脱贫户及农户的出行，为农产品运输提供保障，直接受益人口13人，受益总人口210人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 20 |  |  | 20 | 100%
316 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 赤塘村2024年设施农业建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 赤塘村 | 产业发展 | 建设连栋钢架大棚2000㎡左右；标准化供水泵房1座；喷淋滴管管网9500平方米左右；地面硬化64㎡左右及相关配套设施建设。 | 50 | 20240825 | 20241231 | 通过设施农业建设项目，提升农业生产技术水平和装备水平，推动农业从传统模式向现代化、智能化转型；优化农业生产流程，提高产量和农产品品质，实现农业生产效率的大幅提升，增加农民的收入来源，提高农民生活水平，推动农村经济的繁荣发展。 | 85户300人 | 5户17人 | 通过设施农业建设项目，提升农业生产技术水平和装备水平，推动农业从传统模式向现代化、智能化转型；优化农业生产流程，提高产量和农产品品质，实现农业生产效率的大幅提升，增加农民的收入来源，提高农民生活水平，推动农村经济的繁荣发展。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
317 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 张子清村二组杨家内至张家内机耕道硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 张子清村 | 产业发展 | 机耕道硬化长150米，宽3.5米，厚0.2米。 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过修建机耕道，方便三四百亩稻田的生产，经济效益增收上万元，受益农户464户，受益人口1400。 | 464户1400人 | 16户42人 | 通过修建机耕道，方便了三四百亩稻田的生产，经济效益增收上万元，受益农户464户，受益人口1400。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
318 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 鸬鹚渡镇梅山村厢阳线曹家园路口至地石洞公路维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 梅山村 | 乡村建设行动 | 对此路段长约190米进行维修，填埋涵管2处。 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过对此路段的维修，能有效的解决此路段通行难的问题，方便运输车辆的通行，受益农户152户，受益人口505. | 152户505人 | 20户62人 | 通过对此路段 的维修，能有效的解决此路段通行难的问题，方便了运输车辆的通行，受益农户152户，受益人口505. |  | 5 |  |  | 5 | 100%
319 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 大栗港镇牌形上村牌形上片老屋湾组水渠衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 牌形上村 | 产业发展 | 牌形上片老屋湾组水渠衬砌长200米、宽0.4米、高0.48米的水渠 | 5 | 20240825 | 20241231 | 牌形上片老屋湾组水渠衬砌通过建设长200米、宽0.4米、高0.48米，水渠衬砌项目，方便80亩水田灌溉，惠及42户146人，其中脱贫（监测）户4户8人，本项目可持续使用15年，建成后农户可以增产增收，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 42户146人 | 4户8人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
320 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 大栗港镇五羊坪村八房内组公路拓宽浆砌石工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港 | 五羊坪村 | 乡村建设行动 | 八房内组公路拓宽浆砌石工程长70米，宽0.8米（底1.2、面0.4），高4米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，消除安全隐患，方便村民出行，提高村民生活质量。惠及480户2550人，其中脱贫户(监测户)10户33人，建成后脱贫(监测户)和村民满意度高。 | 480户2550人 | 10户33人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
321 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 大栗港镇黄道仑村竹山嘴组级公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 黄道仑村 | 乡村建设行动 | 黄道仑村竹山嘴组级公路硬化，长200米，宽3米，厚0.2米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过建设长200米、宽3米、厚0.2米道路硬化项目；方便30户142人的生产生活，其中脱贫户（监测）户2户5人，改善农户出行条件，提高了农户生活质量，方便农副产品的运输。建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 30户142人 | 2户5人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
322 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 通往栗山河九年一贯制学校公路部分损坏路段进行破碎后硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 栗山河村 | 乡村建设行动 | 对通往栗山河九年一贯制学校公路硬化，共计长157米，宽5米，厚0.15米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过硬化通往栗山河九年一贯制学校公路长157米宽5米厚0.15米，方便了85户364人出行和学生读书，其中脱贫户8户27人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 85户364人 | 8户27人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
323 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 大栗港镇红金村高码头组彭家村山塘衬砌、老屋村组杨家村山塘塘堤开挖，底涵更换，塘内清淤，溢洪道疏通加宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 红金村 | 产业发展 | 高码头组彭家村山塘衬砌长30米，高4.5米，宽3米；老屋村组杨家村山塘堤身开挖长41米，高7米，宽2.5米，溢洪道疏通加宽1米。 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过大栗港镇红金村高码头组彭家村山塘衬砌、老屋村组杨家村山塘塘堤开挖，底涵更换，塘内清淤，溢洪道疏通加宽，能方便稻田浇灌，促进农户增产增收，惠及49户199人，其中脱贫（监测）户合计12户32人，能给农户带来增产增收，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 49户199人 | 12户32人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
324 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 大栗港镇德茂园村金塘湾至斗山湾公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 大栗港镇 | 德茂园村 | 乡村建设行动 | 1、金塘湾至斗山湾公路原路长500米，宽3.5米，路基拓宽长500米宽1.8米；2、金塘湾至斗山湾公路拓宽硬化长500米，宽1.5米，厚0.2米； | 10 | 20240825 | 20241231 | 1.方便斗山湾组、大石洞组、茅屋湾组校车出行；2、方便山林竹木运输；3、惠及85户382人，其中脱贫（监测）户3户6人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 85户382人 | 3户6人 | 配套服务 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
325 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 武潭镇八家村芳田村片水渠衬砌维修、溪港垮塌修复 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武 潭 镇 | 武潭镇 | 八家村 | 产业发展 | 芳田村片水渠衬砌维修长100米宽1.2米、溪港垮塌修复长20米高3米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过建设八家村芳田村片长100米宽1.2米的水渠衬砌维修项目和长20米高3米的溪港垮塌修复项目，方便芳田村片720人口农田灌溉问题，其中脱贫户13户45人，可解决100多亩农田耕种灌溉问题。本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活及农田耕种带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 280户720人 | 13户45人 | 配套服务带动。通过建设八家村芳田村片长100米宽1.2米的水渠衬砌维修项目和长20米高3米的溪港垮塌修复项目，方便芳田村片720人口农田灌溉问题，其中脱贫户13户45人，可解决100多亩农田耕种灌溉问题。本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活及农田耕种带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
326 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 武潭镇汤家塅村沈家村组入户公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武 潭 镇 | 武潭镇 | 汤家塅村 | 乡村建设行动 | 沈家村组入户公路硬化长180米宽3.5米厚0.2米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过建设汤家塅村沈家村组长180米宽3.5米厚0.2米的入户公路硬化项目，方便沈家村组26户74人口出行，其中脱贫户4户10人，间接辐射杨武坪片730人口受益。本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活、楠竹运输带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 26户74人 | 4户10人 | 配套服务带动。通过建设汤家塅村沈家村组长180米宽3.5米厚0.2米的入户公路硬化项目，方便沈家村组26户74人口出行，其中脱贫户4户10人，间接辐射杨武坪片730人口受益。本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活、楠竹运输带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
327 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 武潭镇杉树村黄土坝组、空山咀组主干道进村公路拓宽项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武 潭 镇 | 武潭镇 | 杉树村 | 乡村建设行动 | 黄土坝组、空山咀组主干道进村公路拓宽长1.5公里、宽1.5米 | 10 | 20240825 | 20241231 | 通过建设杉树村黄土坝组、空山咀组长1.5公里、宽1.5米的公里拓宽项目，方便杉树村2680人口出行，其中脱贫户29户97人，本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活及养殖户经济发展带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 524户2680人 | 29户97人 | 配套服务带动。通过建设杉树村黄土坝组、空山咀组长1.5公里、宽1.5米的公里拓宽项目，方便杉树村2680人口出行，其中脱贫户29户97人，本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活及养殖户经济发展带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
328 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 鲊埠回族乡大水田村鲁家湾组水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 大水田村 | 产业发展 | 新建鲁家湾组水渠长180米、宽0.5米、高0.5米水渠 | 5 | 20240825 | 20241231 | 新建鲁家湾组水渠长180米、宽0.5米、高0.5米水渠。方便50余亩水田灌溉，惠及26户89人，其中脱贫户（监测）7户19人，本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 26户89人 | 7户19人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便50余亩水田灌溉，惠及26户89人，其中脱贫户（监测）7户19人，建成后预计年增加稻谷产量1000公斤，年增加群众收入1万元。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
329 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 鲊埠回族乡花园台村完家坳至罗卜村组渠道改管道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 花园台村 | 产业发展 | 新建完家坳至罗卜村组渠道改管道，长750米、直径160 | 5 | 20240825 | 20241231 | 新建完家坳至罗卜村组渠道改管道，长750米、直径160。方便90余亩水田灌溉，惠及47户178人，其中脱贫户（监测）户10户37人，本项目可持续使用15年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 47户178人 | 10户37人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便90余亩水田灌溉，惠及47户178人，其中脱贫户（监测）户10户37人，建成后预计年增加稻谷产量9000公斤，年增加群众收入2.7万元。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
330 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 鲊埠回族乡鲊埠社区颜家山渠道 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠回族乡 | 鲊埠社区 | 产业发展 | 颜家山渠道新建长约400米内空宽0.3米，高0.5米渠道并衬底 | 5 | 20240825 | 20241231 | 颜家山渠道新建长约400米，内空宽0.3米，高0.5米衬砌衬底，方便85亩农田水田灌溉，惠及65户260名农户，其中脱贫户（监测）12户52人，本项目可持续使用15年，建成后可使农民增产增收，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 65户260人 | 12户52人 | 优先吸纳脱贫户和监测户务工，获取劳动报酬。方便85亩水田灌溉惠及65户260名农户，其中脱贫户（监测）12户52人，建成后预计年增加稻谷产量1000公斤，年增加群众收入1.6万元。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
331 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 马迹塘镇易家坊村百张线公路修复建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 易家坊村 | 乡村建设行动 | 修复破损路面五处，共计长75米，宽6米、厚0.2米路面破碎及路面硬化 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过建设长75米的公路修复项目，方便周边203户830人的生产生活，其中脱贫（监测）户18 户63人，提高了农户生活质量。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 203户830人 | 18户63人 | 配套服务带动：方便了周边203户830人的生产生活，其中脱贫（监测）户18 户63人，提高了农户生活质量。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
332 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 马迹塘镇鸬鹚湾村鸬鹚湾组产业路扩宽硬化建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 鸬鹚湾村 | 乡村建设行动 | 鸬鹚湾组公路扩宽硬化，长400米，高0.2米，宽1.5米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目，方便周边391户1488人的生产生活，其中脱贫（监测）户38户131人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 391户1488人 | 38户131人 | 配套服务带动：方便周边391户1488人的生产生活，其中脱贫（监测）户38户131人，改善了出行条件，提高了农户生活质量，方便了农产品运输。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
333 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 马迹塘镇京华村大屋湾组产业路硬化建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 马迹塘镇 | 京华村 | 乡村建设行动 | 长300米、宽3.5米、厚0.2米产业路硬化 | 10 | 20240825 | 20241231 | 通过建设长300米、宽3.5米、厚0.2米路面硬化项目，方便周边865户 2597人的生产生活，其中脱贫（监测）户96 户276人，改善出行条件，提高农户生活质量，方便农产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 865户2597人 | 96户276人 | 配套服务带动：方便周边865户 2597人的生产生活，其中脱贫（监测）户96 户276人，改善出行条件，提高农户生活质量，方便农产品运输。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
334 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 石牛江镇苏团村上刀湾组至屈家桥联组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江镇 | 苏团村 | 乡村建设行动 | 苏团村上刀湾组至屈家桥联组公路硬化长400米，宽2.8米，高0.2米 | 10 | 20240825 | 20241231 | 通过建设苏团村上刀湾至屈家桥联组公路硬化长400米，宽2.8米，高0.2米的项目，方便56户127名村民出行、运输，解决车辆会车问题，其中脱贫户及监测对象3户8人，本项目可持续使用20年，项目建成后有利于本村经济发展，脱贫户和村民满意度高。 | 56户127人 | 3户8人 | 带动周边农户增收致富 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
335 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 牛田镇临市街村松竹园塘塘基硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛 田 镇 | 牛田镇 | 临市街村 | 产业发展 | 松竹园塘护坡硬化（长50米*宽30米*3.5米） | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过对该塘护坡后，蓄水量能达到5000立方，能解决全村农饮水水质问题，受益农户达200多户900多人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 103户900人 | 12户30人 | 联合带动 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
336 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 牛田镇峡山口村二组水渠新修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛 田 镇 | 牛田镇 | 峡山口村 | 产业发展 | 新修0.4*0.4水渠150米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 通过新修该水渠，改善灌溉面积300亩，受益农户达125多户300多人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 102户300人 | 6户18人 | 联合带动 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
337 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 响涛源社区相当湾水渠新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 响涛源社区 | 产业发展 | 相当湾水渠新建300米，宽0.6米，高0.5米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 解决农户98人，其中已脱贫人口21人的农业生产灌溉问题。 | 60户98人 | 11户21人 | 增加务工岗位 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
338 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 松木塘镇南河冲村鹰嘴岩旅游开发 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 南河冲村 | 产业发展 | 硬化鹰嘴石进场公路130米，宽3.5米，厚20CM硬化及路基建设 | 5 | 20240825 | 20241231 | 改善村集体旅游产业基础设施，保障旅客安全，吸纳旅客游玩，提升周边群众产业经济发展（停车收费、餐饮增收等） | 484户1656人 | 41户121人 | 增加务工岗位 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
339 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 松木塘镇桥头河村卫生院至仕良公新建水渠 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 桥头河村 | 产业发展 | 长200米，宽0.6米，高0.6米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 解决周边脱贫户和农户的农业灌溉问题，提高农作物产量（其中包括普通农户87户297人，脱贫户4户5人） | 87户297人 | 4户5人 | 增加务工岗位 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
340 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 灰山港镇天子坡村栗山港水渠王家山段清淤衬砌维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 产业发展 | 王家山段180米水渠，宽1.6米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 栗山港水渠王家山段长180米，宽1.6米，该项目的实施，改善全组82户，213人（其中脱贫户2户4人)稻田灌溉，菜土湿水等情况，本项目预计可持续使用15年以上，维修后脱贫户和村民满意度提高。 | 82户213人 | 2户4人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
341 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 灰山港镇克上冲村黄古仑饮水塘大坝增高项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 克上冲村 | 产业发展 | 黄古仑饮水塘大坝加高1米，长50米，宽12米。 | 5 | 20240825 | 20241231 | 黄古仑饮水塘大坝加高一米，宽12米，长50米。该项目的实施，改善全村725户2248名群众，其中包括99户362人脱贫户的饮水情况，本项目预计可持续使用15 年以上，建成后脱贫户和村民满意度提高。 | 725户2248人 | 99户362人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
342 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 灰山港镇汪家冲村相公湾公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇汪家冲村 | 汪家冲村 | 乡村建设行动 | 公路硬化240米*0.2米*3.2米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 公路硬化240米*0.2米*3.2米；该项目的实施，改善45户150名群众，其中包括3户8人脱贫户的出行情况，本项目预计可持续使用15年以上，建成后脱贫户和村民满意度提高。 | 45户150人 | 3户8人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
343 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 灰山港镇澄泉湾村大坪里组庙山咀至汉囗子水渠修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 澄泉湾村 | 产业发展 | 长260米，高0.4米，宽0.4米 | 5 | 20240825 | 20241231 | 完成建设水渠260米。宽0.4米，高0.4米，改善40户129人的生产，其中脱贫（监测）户5户10人，改善村民耕作。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。 | 40户129人 | 5户10人 | 配套服务 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
344 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县灰山港镇栗子山村高标准示范茶园建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 栗子山村 | 产业发展 | 升级茶园500亩左右，茶园管理实施绿色防控技术，水肥一体化、推广有机肥代替化肥、实施病虫害绿色防控及部分厂房升级改造等 | 20 | 20240825 | 20241231 | 通过订单生产、技术指导、合作经营、保护价收购、吸纳务工就业等方式带动农户持续增收，促进茶产业提质增效，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 | 16户300人 | 5户15人 | 通过订单生产、技术指导、合作经营、保护价收购、吸纳务工就业等方式带动农户持续增收，促进茶产业提质增效，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |  | 20 |  |  | 20 | 100%
345 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 灰山港村2024年设施农业建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 灰山港村 | 产业发展 | 建设连栋钢架大棚4000平方米左右;水肥一体化喷滴灌管网约28000平方米左右;购土地耕整设备一台；机耕道硬化400米左右及相关配套设施建设。 | 126 | 20240825 | 20241231 | 1、经济效益：项目建成后，可增加近30%的产能，劳动力增加，劳动效率提高，可增加收益近20万元；增加村集体经济收入。 2、通过项目带动联系村新识别出来的有劳动能力、有脱贫特色主导产业发展意愿的贫困监测对象，通过提供种子种苗、技术服务、产品保底回收、务工就业等措施直接和委托帮扶其自主发展生产，帮助他们融入产业体系，实现脱贫致富目标。 3、综合效益：合作社设施的改造和增加，可使订单产品的提高和品质上升，可增加带动近18个劳动力。 | 35户102人 | 5户18人 | 配套服务 |  | 126 |  |  | 126 | 100%
346 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县亿阳仑生态食品有限公司竹笋深加工提质改造建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 新建巴氏杀菌线1条（含提升机、整形机、入料提升机、巴氏杀菌线、冷却机等），新建污水处理基础设施建设（含调解池、水解酸化池等） | 50 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 15户300人 | 5户9人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
347 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县汇泉农业发展有限公司竹制品标准化生产加工基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 扩建竹制品标准化厂房500平方、购置烘干设备一套 | 50 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 15户300人 | 6户40人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
348 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 益阳市远洋竹制品有限责任公司竹制品加工标准化基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 新建700平方无尘车间，包含钢架、线路、吸尘设备。 | 50 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 15户300人 | 7户24人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
349 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县八方食品加工有限公司竹笋深加工扩建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 新购置断切机1台，型号 J1G-FF02），漂洗设备生产线1条（型号 DGX-5000），巴氏杀菌生产线 1 条（型号 LPD-6800） | 50 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 16户300人 | 8户25人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
350 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 湖南省桃江世莲食品有限公司桃江修山面制面技艺标准化车间扩改建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 厂房改建480平方，新购竹笋面生产面机1套，竹笋面包装1台。 | 50 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 20户300人 | 9户15人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
351 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县剑桥渔村种养殖农民专业合作社漂浮水稻设备设施提质改造建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 新建果蔬仓储保鲜设施320平方米 | 26 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 19户300人 | 6户20人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 26 |  |  | 26 | 100%
352 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江实友中蜂生态养殖专业合作社中华蜜蜂养殖产业发展建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 一是采购优质黄桃种苗2000株，二是黄桃基地冬季培育(施肥、除草、修枝）310 亩，三是修建黄桃基地产业路2公里。 | 22 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 18户300人 | 10户28人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 22 |  |  | 22 | 100%
353 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县清溪缘竹笋专业合作社竹笋包装设施扩展建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 新购置竹笋自动包装机1台 | 22 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | 23户300人 | 11户21人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 22 |  |  | 22 | 100%
354 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县世林竹笋生产专业合作社竹笋基地建设和初加工扩展建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 林区产业路硬化400米、立式窖形竹笋压榨设备9个 | 22 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | ≥5户300人 | 20户53人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 22 |  |  | 22 | 100%
355 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县佛坐坳蔬菜专业合作社蔬菜大棚改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 改造蔬菜大棚8000平方 | 22 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | ≥5户300人 | 4户30人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 22 |  |  | 22 | 100%
356 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县习良农机服务水稻种植专业合作社水稻产业标准化设施基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 新建300平方农产品仓储及农业机构设备大棚，购置益阳四星机械（无补贴）田间农作物专用运输车 2 台。 | 22 | 20240825 | 20241231 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 | ≥5户300人 | 19户76人 | 通过该项目的实施，带动劳动力就业，产生社会效益，加快产业结构调整，促进农户增收。 |  | 22 |  |  | 22 | 100%
357 | 桃农领办发﹝2024﹞21号 | 桃江县2024年公益性岗位补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃江县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 就业项目 | 对符合条件的脱贫户、监测户补助6120元/年/人 | 153 | 20240825 | 20241231 | 预计为250名脱贫户、监测户发放公益性岗位补助。 | ≥5户250人 | 250户250人 | 预计为250名脱贫户、监测户发放公益性岗位补助。 |  | 153 |  |  | 153 | 100%
358 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 白屋内至栗树嘴3号产业公路路基拓宽、平整、硬化 | 革命老区发展 | 民政局 | 三堂街镇 | 王母村 | 乡村建设行动 | 对500米路基拓宽至5米，并硬化成长500米，宽3.5米，厚0.2米。 | 10 | 20240905 | 20241231 | 方便全村村民生产、生活出行，含所有脱贫户、监测户 | 85户300人 | 135户587人 | 方便全村村民生产、生活出行，含所有脱贫户、监测户 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
359 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 湖莲坪村道路维修硬化建设 | 革命老区发展 | 民政局 | 三堂街镇 | 湖莲坪村 | 乡村建设行动 | 路基加固、平整、硬化为两处长130米，宽3.5米，高0.2米， | 5 | 20240905 | 20241231 | 对于本村村民最有利于学生上学、生活、出行，不仅能促进湖莲坪村经济发展，还能推动湖莲坪村乡村文化旅游发展，是一项实在的惠民工程，全面推进乡村振兴。 | 85户300人 | 4户11人 | 对于本村村民最有利于学生上学、生活、出行，不仅能促进湖莲坪村经济发展，还能推动湖莲坪村乡村文化旅游发展，是一项实在的惠民工程，全面推进乡村振兴。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
360 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 高峰村陈家村主干道拓宽硬化项目 | 革命老区发展 | 民政局 | 县民政局 | 高峰村 | 乡村建设行动 | 对村700米主干道由4米拓宽至5.2米，包括路基拓宽及硬化。 | 5 | 20240905 | 20241231 | 方便全村648户2466名村民生产、生活出行，含所有脱贫户、监测户 | 648户2466人 | 115户395人 | 方便全村648户2466名村民生产、生活出行，含所有脱贫户、监测户 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
361 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 清塘村香草冲公路平整硬化项目 | 革命老区发展 | 民政局 | 牛田镇 | 清塘村 | 乡村建设行动 | 清塘村香草冲公路挖机平整，硬化长度550米，宽度3米，厚度0.2米。 | 5 | 20240905 | 20241231 | 方便本组群众及农副产品出行。有益增加了村民的经济收入。 | 62户232人 | 13户26人 | 联合带动 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
362 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 2024年度新型农业经营主体贷款贴息补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 对48家家庭农场，25家合作社，23家龙头企业，1家社会服务化组织；种养大户16家，其他9家，一共122家主体开展贷款贴息补贴 | 141.3917 | 20240905 | 20241231 | 更好地发挥财政资金引导和杠杆作用，切实减轻新型农业经营主体融资成本负担 | ≥10户300人 | 100户1380人 | 更好地发挥财政资金引导和杠杆作用，切实减轻新型农业经营主体融资成本负担 |  | 141.3917 |  |  | 141.3917 | 100%
363 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 2024年一次性交通补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 就业项目 | 对2024年1月1日以来在外务工16周岁以上的脱贫人口（含监测对象）全覆盖发放一次性交通补贴，我县结合自身财力和推动工作需要适当调整，按照四个层次发放。脱贫户、监测户劳动力转移就业地点县内50元，县外市内100元，市外省内200元，省外300元。 | 210.245 | 20240905 | 20241231 | 加大脱贫人口(含防止返贫监测对象)就业帮扶力度，对脱贫人口就业状态分类实施动态监测，支持脱贫人口稳定就业，推进就业帮扶。 | ≥100户3000人 | ≥100户3000人 | 加大脱贫人口(含防止返贫监测对象)就业帮扶力度，对脱贫人口就业状态分类实施动态监测，支持脱贫人口稳定就业，推进就业帮扶。 |  | 210.245 |  |  | 210.245 | 100%
364 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 道人公路拓宽建设川门湾段 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 川门湾村 | 川门湾村 | 乡村建设行动 | 川门湾村道人公路拓建拓宽1.8米，长200米，厚0.2米 | 20 | 2024.11 | 2024.12 | 方便脱贫户7户18人和农户700人的出行，群众满意度高，解决生产生活问题 | 209户700人 | 7户18人 | 方便村民生产生活，解决脱贫户7户18人和农户700人的生产生活问题 |  | 20 |  |  | 20 | 100%
365 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 花园洞村程家湾组山塘硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 桃花江镇 | 花园洞村 | 花园洞村 | 乡村建设行动 | 程家湾组山塘清淤加固、提升护坡，护坡衬砌堤长48米，高5米，阻滑坎长48米，宽0.6米，高0.5米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 方便村民生产生活，解决脱贫户3户9人和农户310人的生产生活问题 | 109户319人 | 3户9人 | 方便村民生产生活，解决脱贫户3户9人和农户310人的生产生活问题 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
366 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 浮邱山乡新桥村曾家公路路基平整及硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 新桥村 | 新桥村 | 乡村建设行动 | 长130米，宽3.5米.厚0.2米公路平整硬化 | 5 | 202401 | 202412 | 通过新桥村新村公路长240米、宽3米公路路基平整及硬化，解决农户出行需求，受益农户64户，受益人口149，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 64户149人 | 1户2人 | 解决农户出行需求，受益农户64户，受益人口149，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
367 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 浮邱山乡金盆村吴家湾组产业路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 金盆村 | 金盆村 | 乡村建设行动 | 长150米、宽3米公路平整硬化 | 5 | 202501 | 202512 | 方便周围群众出行，方便农产品的运输和销售，预计每年带动村民收入约2万元 | 12户42人 | 1户2人 | 方便农产品的运输和销售，预计每年带动村民收入约2万元 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
368 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 高桥镇荷叶塘村檀树山公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 高桥镇 | 荷叶塘村 | 荷叶塘村 | 乡村建设行动 | 檀树山公路硬化长130米，宽3.5米，厚0.2米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过硬化长120米，宽3.5米，厚0.2米的檀树山公路项目，直接受益檀树山组90余户350人，其中脱贫户（监测）户16户34人，本项目可持续使用20年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 90户350人 | 16户34人 | 通过硬化长120米，宽3.5米，厚0.2米的檀树山公路项目，直接受益檀树山组90余户350人，其中脱贫户（监测）户16户34人，本项目可持续使用20年，脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
369 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 洋泉湾村小塘村复耕土地属地山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 洋泉湾村 | 洋泉湾村 | 产业发展 | 塘内清淤，坝体修缮、硬化，泄洪口修缮 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 解决当地220亩复耕土地的灌溉，解决周边135户农户，其中12户脱贫户的稻田灌溉问题 | 135户489人 | 12户45人 | 解决当地220亩复耕土地的灌溉，解决周边135户农户，其中12户脱贫户的稻田灌溉问题 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
370 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 长田坊仙圣组级公路硬化（李文化家至熊家村路段） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾溪镇 | 长田坊村 | 长田坊村 | 乡村建设行动 | 公路全长268米，宽3.5米，厚0.2米。 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 方便周边10户脱贫人口和80户农户日常出行和农产品运输，村民步行或骑车出行更加便捷。 | 90户280人 | 10户31人 | 方便周边10户脱贫人口和80户农户日常出行和农产品运输，村民步行或骑车出行更加便捷。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
371 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 三堂街镇王母村新屋内组公路路基平整、公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 王母村 | 王母村 | 乡村建设行动 | 三堂街镇王母村新屋内组公路路基平整、公路硬化：长235米，宽3米，高0.2米。 | 6 | 2024.11 | 2024.12 | 方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户57户235人，受益脱贫户、监测户8户35人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 57户235人 | 8户35人 | 方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户57户235人，受益脱贫户、监测户8户35人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 6 |  |  | 6 | 100%
372 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 晚谷回族村大家洞竹产业公路路基建设及硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 晚谷村 | 晚谷村 | 乡村建设行动 | 晚谷回族村大家洞竹产业公路路基建设及硬化，长290米，宽3.5，高0.2米 | 10 | 2024.11 | 2024.12 | 方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户36户126人，受益脱贫户、监测户6户21人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 36户126人 | 6户21人 | 方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户36户126人，受益脱贫户、监测户6户21人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
373 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 花桥坪回族村李志仁家至鹿鸣村公路拓宽及路基回填 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 花桥坪村 | 花桥坪村 | 乡村建设行动 | 花桥坪回族村李志仁家至鹿鸣村公路拓宽及路基回填，硬化公路长500米，宽1.1米，高0.2米，回填路基210立方 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户19户66人，受益脱贫户、监测户5户20人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 19户66人 | 5户20人 | 方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户19户66人，受益脱贫户、监测户5户20人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
374 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区百亩冲岔路口维修提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 百亩冲组 | 百亩冲组 | 乡村建设行动 | 百亩路口宽7米、长100米道路维修 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 本项目道路维修后能改善本镇几个村的出行安全，1856人收益（其中包含已脱贫户156人，改善居民出行条件，路口与国道相连，车辆众多，存在重大的安全隐患， 降坡脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 1200户7856人 | 156户264人 | 通过公路提质改造，改善出行条件，同时方便了村民竹木运输，提高了村民生活质量，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
375 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 鸬鹚渡镇玉溪村孙家湾组公路维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 玉溪村孙家湾组 | 玉溪村孙家湾组 | 乡村建设行动 | 对孙家湾组长150米宽3.5米公路进行维修 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 本项目硬化后能使我村314户，1140人受益（其中包含已脱贫户14户（33人），监测户2户（5人），通过公路提质改造，改善出行条件，同时方便了村民竹木运输，提高了村民生活质量。本项目可持续使用10年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 314户1140人 | 16户38人 | 本项目硬化后能使我村314户，1140人受益（其中包含已脱贫户14户（33人），监测户2户（5人），通过公路提质改造，通过公路提质改造，改善出行条件，同时方便了村民竹木运输，提高了村民生活质量。本项目可持续使用10年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
376 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 大栗港镇松木桥村肖家牌公路桥破碎后新建；白羊村渠道清淤 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 松木桥村 | 松木桥村 | 乡村建设行动 | 桥面长2.2米，桥宽4.5米，桥高1.2米；桥底长2.5米，桥宽5米，底厚度0.8米；白羊村渠道清淤长250米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过该项目的实施，消除安全隐患，方便人员和车辆的出行，方便水田灌溉，改善村民的生活质量，惠及627户968人，其中脱贫户13户37人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度大大提高 | 627户968人 | 13户37人 | 通过该项目的实施，消除安全隐患，方便人员和车辆的出行，方便水田灌溉，改善村民的生活质量，惠及627户968人，其中脱贫户13户37人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度大大提高 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
377 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 大栗港镇兴坪村麻竹园组至五斗村组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 新坪村 | 新坪村 | 乡村建设行动 | 麻竹园组至五斗村组公路硬化,长550米,宽3.5米,厚0.2米 | 10 | 2024.11 | 2024.12 | 方便了麻竹园组至五斗村组村民出行,惠及78户312人,其中脱贫（监测）户6户13人,建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 | 78户312人 | 6户13人 | 方便了麻竹园组至五斗村组村民出行,惠及78户312人,其中脱贫（监测）户6户13人,建成后脱贫（监测）户和村民满意度高 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
378 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 武潭镇梅林村龙形坪至滑石滩公路拓宽衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 梅林村 | 梅林村 | 乡村建设行动 | 龙形坪至滑石滩公路拓宽衬砌长200米宽2米 | 10 | 2024.11 | 2024.12 | 通过建设梅林村龙形坪至滑石滩长200米宽2米的公路拓宽衬砌项目，方便周边90户400人口出行，其中脱贫户8户35人，本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活、道路运输带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 90户400人 | 8户35人 | 方便周边90户400人口出行，其中脱贫户8户35人，本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活、道路运输带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
379 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 武潭镇莲花坪村月明湾组公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 莲花坪村 | 莲花坪村 | 乡村建设行动 | 月明湾组公路拓宽硬化长250米宽1.8米厚0.2米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过建设莲花坪村月明湾组长250米宽1.8米厚0.2米的公路拓宽硬化项目，方便月明湾组46户126人口出行，其中脱贫户2户3人，本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活、道路运输带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 46户126人 | 2户3人 | 方便月明湾组46户126人口出行，其中脱贫户2户3人，本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活、道路运输带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
380 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 武潭镇石桥村楠木村组组级公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 石桥村 | 石桥村 | 乡村建设行动 | 楠木村组组级公路硬化长450米宽3.5米厚0.2米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过建设石桥村楠木村组长450米宽3.5米厚0.2米的组级公路硬化项目，方便楠木村组21户67人口出行，其中脱贫户6户11人，低保户2户4人，本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活、楠竹运输带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 | 21户67人 | 6户11人 | 方便楠木村组21户67人口出行，其中脱贫户6户11人，低保户2户4人，本项目可持续使用15年，项目建成后对本村村民的生产生活、楠竹运输带来较好的发展，脱贫户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
381 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 马迹塘镇南山村杨家井组公路硬化建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 南山村 | 南山村 | 乡村建设行动 | 硬化路面长140米、宽4.5米、高0.2米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过硬化路面长140米，方便周边120户380人的生产生活，其中脱贫（监测）户10户35人，提高了农户生活质量。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 120户380人 | 10户35人 | 通过硬化路面长140米，方便周边120户380人的生产生活，其中脱贫（监测）户10户35人，提高了农户生活质量。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
382 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 马迹塘镇小丰溪村龙头湾组渠道建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 小丰溪村 | 小丰溪村 | 产业发展 | 新建渠道长120米、宽0.6米、高0.6米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过新建龙头湾组渠道建设项目，可灌溉292亩稻田，方便周边153户612人的生产生活，其中脱贫（监测）户10 户52人，提高了农户生产生活质量，本项目可持续使用10年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 153户612人 | 10户52人 | 通过新建龙头湾组渠道建设项目，可灌溉292亩稻田，方便周边153户612人的生产生活，其中脱贫（监测）户10 户52人，提高了农户生产生活质量，本项目可持续使用10年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
383 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 马迹塘镇丫峰村罗家村组王惠能门口至笋竹林基地公路硬化建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 马迹塘镇 | 丫峰村 | 丫峰村 | 乡村建设行动 | 宽3.5米、厚0.2米、长168米公路硬化 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过建设长168米的公路硬化项目，方便周边26户80人的生产生活，其中脱贫（监测）户4户13人，提高了农户生活质量，方便基地产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 26户80人 | 4户13人 | 通过建设长168米的公路硬化项目，方便周边26户80人的生产生活，其中脱贫（监测）户4户13人，提高了农户生活质量，方便基地产品运输。本项目可持续使用15年，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
384 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 石牛江镇石牛江村汉仁湾组公路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 石牛江村 | 石牛江村 | 乡村建设行动 | 公路硬化宽3米、长200米、厚0.2米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过项目实施，方便周边农户18户48人生产生活，其中脱贫户（含监测对象）2户4人，本项目可持续使用15年，项目建成后有利于本村经济发展，农户满意度高。 | 18户48人 | 2户4人 | 方便周边农户18户48人生产生活，其中脱贫户（含监测对象）2户4人。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
385 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 石牛江镇黄泥田村奎坪公组李枝花菜园至陈家冲方向拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 石牛江镇 | 黄泥田村 | 黄泥田村 | 乡村建设行动 | 公路拓宽硬化长140米、宽4米、厚0.2米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 通过项目实施，方便周边农户50户162人出行、从事农产品运输，其中脱贫户（含监测对象）10户32人，项目建成后有利于本村经济发展，群众满意度高。 | 50户162人 | 10户32人 | 方便周边农户50户162人出行、从事农产品运输，其中脱贫户（含监测对象）10户32人。 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
386 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 牛田镇金凤山村全元公组水渠建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 牛田镇 | 金凤山村 | 金凤山村 | 产业发展 | 金凤山村全元公组水渠160米新建衬砌，发展罗氏沼虾基地建设。 | 8 | 2024.11 | 2024.12 | 通过项目实施，方便周边农户20户65人从事农业生产、农田灌溉，其中脱贫户（含监测对象）3户12人，项目建成后有利于本村经济发展，群众满意度高。 | 20户65人 | 3户12人 | 方便周边农户20户65人从事农业生产、农田灌溉，其中脱贫户（含监测对象）3户12人 |  | 8 |  |  | 8 | 100%
387 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 松木塘镇龙山湾村东山港组公路路基拓宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 龙山湾村 | 龙山湾村 | 乡村建设行动 | 长：500米，宽：0.9米，高：0.8米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 本项目建成后方便56户，210人的生产生活，改善了农户的出行条件，提高了农户的生活质量，方便了农副产品的运输。(其中脱贫（监测）户3户8人) | 56户210人 | 3户8人 | 本项目建成后方便56户，210人的生产生活，改善了农户的出行条件，提高了农户的生活质量，方便了农副产品的运输。(其中脱贫（监测）户3户8人) |  | 5 |  |  | 5 | 100%
388 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 松木塘镇桥头河村鸦婆冲至西干渠新建水渠 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 桥头河村 | 桥头河村 | 产业发展 | 长170米，宽0.6米，高0.6米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 解决周边脱贫户和农户的农业灌溉问题，提高农作物产量（其中包括普通农户42户138人，贫困户3户5人） | 42户138人 | 3户5人 | 解决周边脱贫户和农户的农业灌溉问题，提高农作物产量（其中包括普通农户42户138人，贫困户3户5人） |  | 5 |  |  | 5 | 100%
389 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 松木塘镇下干沙村建新组道路边坡挡墙维修项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 下干沙村 | 下干沙村 | 乡村建设行动 | 道路边坡挡墙维修全长31米，规格：宽1.2米，高3.5米 | 5 | 2024.11 | 2024.12 | 方便周边12户脱贫户和77户农户出行，解决周边脱贫户44人和农户309人安全问题 | 77户309人 | 12户44人 | 方便周边12户脱贫户和77户农户出行，解决周边脱贫户44人和农户309人安全问题 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
390 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 三口坝水库至红旗学校灌溉渠道 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 刘家湾村 | 刘家湾村 | 产业发展 | 1、清淤、渠道衬砌130M、80cm*80cm； 2、金盆山段新建120M、80cm*80cm； 3、彭卫连段维修150M、1.5m*2m | 10 | 2024.11 | 2024.12 | 项目建设完成，可确保全村6个组近1800亩基本农田灌溉。 | 360户1232人 | 8户18人 | 方便周边农户从事农业生产，保障农田灌溉。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
391 | 桃农领办发﹝2024﹞22号 | 浮邱山乡浮邱山村巡渠公路及水渠建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 浮邱山乡 | 浮邱山村 | 浮邱山村 | 产业发展 | 1.修建组级公路，火烧坪至中间屋场，长度约为1500米、宽2.8米、厚20公分，浆砌石挡土、挖机路面回填、硬化；2.修建灌溉水渠，清凉至江家湾，长度约为320米，申请建设40CM*40CM现浇混凝土水渠，挖机清淤、混凝土打底、回填；3.修建灌溉水渠，火烧坪至边街子，长度约为500米，申请建设40CM*40CM现浇混凝土水渠，挖机清淤、混凝土打底、回填；4.修建机耕道，火烧坪至边街子，长度约为500米，申请建设泥结石路面。贺家洞至枫树町长度约为600米，申请建设泥结石路面。5.修建村民健身、晒谷坪，申请建设硬化。 | 50 | 20240905 | 20241231 | 便于全村村民生产、生活出行，含所有脱贫户、监测户；保障全村村民粮食生产安全，满足日益增长的灌溉需求，含所有脱贫户、监测户。 | 500户300人 | 60户130人 | 便于全村村民生产、生活出行，含所有脱贫户、监测户；保障全村村民粮食生产安全，满足日益增长的灌溉需求，含所有脱贫户、监测户。 |  | 50 |  |  | 50 | 100%
392 | 桃农领办发﹝2024﹞26号 | 2024年省级美丽乡村建设奖补项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 乡村建设行动 | 道路硬化、渠道衬砌、乡村旅游产业及配套设施建设。 | 200 | 20241010 | 20241231 | 1、特色产业带动村级集体经济收入增长100万元，带动周边农户增收50万元以上。 2、乡村旅游年接待游客6万人次，旅游收入达到200万元以上。 | 100户300人 | 128户404人 | 1、特色产业带动村级集体经济收入增长100万元，带动周边农户增收50万元以上。 2、乡村旅游年接待游客6万人次，旅游收入达到200万元以上。 |  | 200 |  |  | 200 | 100%
393 | 桃农领办发﹝2024﹞26号 | 2024年度第二批新型农业经营主体贷款贴息补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 产业发展 | 对全县家庭农场、合作社、龙头企业、社会服务化组织及种养大户开展贷款贴息 | 73 | 20241010 | 20241231 | 通过项目实施开展贷款贴息，发展壮大全县新型经营主体，间接带动全县人民就业务工，增加收入。 | ≥30户300人 | ≥30户300人 | 通过项目实施开展贷款贴息，发展壮大全县新型经营主体，间接带动全县人民就业务工，增加收入。 |  | 73 |  |  | 73 | 100%
394 | 桃农领办发﹝2024﹞26号 | 桃花江镇栗树咀村长茅仑片胜利组组级公路拓宽硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 大栗港镇 | 桃花江镇 | 栗树咀村 | 乡村建设行动 | 长茅仑片鸡公桥拓宽硬化八字口，组级公路拓宽路基硬化（宽1.5米，长300米，厚0.2米），延伸路基（宽1.5米，长300米）。 | 10 | 20241010 | 20241231 | 通过桃花江镇栗树咀村长茅仑片胜利组组级公路拓宽硬化项目，方便周边6户脱贫户及监测户和1户农户出行，农户满意度高。 | 106户346人 | 6户20人 | 通过桃花江镇栗树咀村长茅仑片胜利组组级公路拓宽硬化项目，方便周边6户脱贫户及监测户和1户农户出行，农户满意度高。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
395 | 桃农领办发 〔2024〕27 号 | 沾溪河道九螺坊段护坡护岸建设工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 沾 溪 镇 | 沾溪镇 | 九螺坊村 | 产业发展 | 龙塘至欢庆桥方向k800-k1400米护堤护岸宽5.5米高7米 | 30 | 20241011 | 20241231 | 方便周边38户脱贫户和650户农户1338人出行、解决周边58脱贫户和858户稻田灌溉问题 | 650户1338人 | 5户11人 | 产业发展 |  |  | 30 |  | 30 | 100%
396 | 桃农领办发 〔2024〕27 号 | 三堂街镇王母村杨家窝产业公路提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 三堂街镇 | 三堂街镇 | 王母村 | 乡村建设行动 | 杨家窝组至核电采石场产业公路路段提质改造：长735米，宽6米。 | 30 | 20241010 | 20241231 | 通过三堂街镇杨家窝组至核电采石场公路提质改造，方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户1129户4219人，受益脱贫户、监测户153户587人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 | 832户4219人 | 135户587人 | 通过三堂街镇杨家窝组至核电采石场公路提质改造，方便周边贫困户和农户出行，为农产品运输提供交通保障，受益农户1129户4219人，受益脱贫户、监测户153户587人，建成后脱贫（监测）户和村民满意度高。 |  |  | 30 |  | 30 | 100%
397 | 桃农领办发 〔2024〕27 号 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村挡土墙及排水沟修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 龙塘湾村 | 产业发展 | 新建挡土墙长53米，高4.5米；新修排水沟长110米，宽1米。 | 15 | 20241011 | 20241231 | 确保公共安全，防范百果园山体滑坡，提升龙塘湾村文化广场形象，改善村容村貌，助力乡村红色旅游发展、持续增收。 | 89户300人 | 25户78人 | 改善村容村貌，助力乡村红色旅游发展、持续增收。 |  |  | 15 |  | 15 | 100%
398 | 桃农领办发 〔2024〕27 号 | 鸬鹚渡镇龙塘湾村峡山口组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 鸬鹚渡镇 | 鸬鹚渡镇 | 龙塘湾村 | 乡村建设行动 | 长555米、宽3.5米、厚0.2米 | 15 | 20241011 | 20241231 | 方便柑木片200余户800余人的出行，提高农产品的运输率，带动乡村竹笋、茶油等产业发展，有序推进脱贫户持续增收。 | 200户800人 | 89户265人 | 提高农产品的运输率，带动乡村竹笋、茶油等产业发展，有序推进脱贫户持续增收。 |  |  | 15 |  | 15 | 100%
399 | 桃农领办发 〔2024〕27 号 | 武潭镇高峰村响滩片、高峰片、仙岗片水渠衬砌 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 武潭镇 | 武潭镇 | 高峰村 | 产业发展 | 响滩片、高峰片、仙岗片水渠衬砌长2000米宽0.6米高0.8米 | 30 | 20241010 | 20241231 | 通过建设高峰村响滩片、高峰片、仙岗片长2000米宽0.6米高0.8米的水渠衬砌项目，有助于解决周边638户2460名农户稻田灌溉问题，其中脱贫户116户398人，本项目可持续使用20年，脱贫户和村民满意度高。 | 638户2460人 | 116户398人 | 配套服务带动。通过建设高峰村响滩片、高峰片、仙岗片长2000米宽0.6米高0.8米的水渠衬砌项目，有助于解决周边638户2460名农户稻田灌溉问题，其中脱贫户116户398人，本项目可持续使用20年，脱贫户和村民满意度高。 |  |  | 30 |  | 30 | 100%
400 | 桃农领办发 〔2024〕27 号 | 松木塘镇龙塘村坟山坑栏河坝项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 松木塘镇 | 松木塘镇 | 龙塘村 | 产业发展 | 长30米，宽6米，高5米.安装30#管道1000米 | 30 | 20241011 | 20241231 | 解决周边贫困户和农户的农田灌溉问题，辅助农田灌溉面积达125亩。（其中包括贫困户63户206人） | 360户1276人 | 63户206人 | 增加务工岗位 |  |  | 30 |  | 30 | 100%
401 | 桃农领办发 〔2024〕27 号 | 灰山港镇甘泉山村危家湾旅游步道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 灰山港镇 | 灰山港镇 | 甘泉山村 | 产业发展 | 硬化长700米、宽3.5米、厚0.2米；步道衬砌700米、平整600米 | 30 | 20241011 | 20241231 | 完成建设内容，方便120户450人的生产生活，改善120户群众，其中脱贫（监测）户13户45人，的出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上，建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高 | 120户450人 | 13户45人 | 配套服务 |  |  | 30 |  | 30 | 100%
402 | 预字〔2024〕0374号 | 桃江县2024年乡村建设行动项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃江县 | 乡村建设行动 | 对全县各乡镇开展乡村建设行动，用于农村基础设施建设、购买钩臂箱、清洁设备以及发放脱贫户、监测户保洁员工资等。 | 529.6 | 20240828 | 20241231 | 改善全县环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 | ≥10000户20000人 | ≥10000户20000人 | 改善全县环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 |  |  |  | 529.6 | 529.6 | 100%
403 | 预字〔2024〕0053号 | 桃江县2024年农村公路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃江县农业农村局 | 桃江县 | 乡村建设行动 | 农村道路扩宽、硬化等 | 2125 | 20240912 | 20241231 | 通过农村道路扩宽、硬化等建设，提高农产品运输及农户通行，受益群众满意度高 | ≥10000户30000人 | ≥10000户30000人 | 改善全县环境，提升村级卫生，助力乡村振兴。 |  |  |  | 2125 | 2125 | 100%

## Sheet2
附件
桃江县2024年衔接资金项目情况明细表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 |  |  |  | 支出规模 | 支出进度 | 备注
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级