附件4

桃江县2024年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	福彩公益金

	主管部门
	桃江县人民政府
	实施单位
	桃江县民政局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	
	157.16
	157.16
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	157.16
	157.16
	
	
	

	
	    上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展，提高困难群众的生活水平，完善养老服务机构合理化布局。
	按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展，提高了困难群众的生活水平，完善了养老服务机构合理化布局，我县民政事业发展呈良好的态势。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
（40分）
	数量
指标
	福彩圆梦孤儿助学人数
	10人
	10人
	5
	5
	

	
	
	
	造老化改造
	439户
	439户
	5
	5
	

	
	
	
	新建老年助餐点个数
	4个
	4个
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	养老机构运营补贴标准
	100元/人/月
	100元/人/月
	5
	5
	

	
	
	
	消防改造数
	15个
	15个
	5
	5
	

	
	
	
	资助养老服务资金占比
	≥55%
	已完成
	5
	5
	

	
	
	时效
指标
	资金下拔率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	成本指标
（10分）
	成本
指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标
（30分）
	经济效
益指标
	形成扶老救孤的良好社会风气
	效果显著
	已完成
	8
	8
	

	
	
	社会效
益指标
	带动儿童福利事业发展
	显著提升
	已完成
	8
	8
	

	
	
	生态效
益指标
	提高民政基础设施建设
	显著提高
	已完成
	8
	8
	

	
	
	可持续
影响指
标
	提高老年人的幸福指数
	大幅提高
	已完成
	6
	6
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对
象满意
度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	已完成
	10
	10
	

	总分
	90
	90
	


备注： 每个项目支出一张表。
填表人：徐月华    填报日期：2025.3.30   联系电话：18073709928   单位负责人签字：李静
PAGE  
— 1 —


